## PAI 2022
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-01-25 | Fecha de aprobación | 2022-01-31 |  |  | Nombre del Plan | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | [31 empty] | Versión | 1
Propósito | Programa | Meta PDD | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Meta Segplan | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 100% | 20% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar mesa técnica para la revisión y construcción de los riesgos de corrupción asociados a los procesos del Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Matriz de Mapa de riesgos de corrupción | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-30 |  | 8% | [20 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 0% | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las matrices de riesgos 2023 para su aprobación | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 4% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Acta de reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Ajustar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta pública | 2022-01-01 | 2022-01-31 |  | 5% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Matriz Mapa de riesgos de corrupción definitivo | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 3 Consulta y divulgación | Socializar mapas de riesgos de la Entidad 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 5% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | Realizar informe y presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD sobre la gestión del riesgo de la entidad con periodicidad cuatrimestral | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de Informe sobre la gestión del riesgo institucional Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción-Subcomponente 5 Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 20% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 100% | 30% | 30% |  | 70% | [21 empty] | 100% | 0% | Documento informe de identificación de trámites y OPAS | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 2: Racionalización de Trámites | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la estrategia de racionalización de trámites | 2022-03-01 | 2022-03-31 |  | 70% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 0% | Estrategia de racionalización de trámites Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | Subdirección de Asuntos Comunales | José Silvino González | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3 Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2021 | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 110% | 10% | 100% | [23 empty] | 100% | 0% | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Laura Osorio | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | N/A | Subdirecciones | Enlaces de los procesos | Subdirectores | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 2022-05-01 | 2022-08-30 |  | 20% | [8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | Documento de caracterización de los grupos de valor | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas- Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 2022-02-01 | 2022-04-30 |  | 15% |  |  | 20% |  | 70% |  | 10% | [17 empty] | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Laura Osorio | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 15% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Laura Osorio | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 3: Rendición de cuentas-Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2021, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 2022-04-01 | 2022-05-30 |  | 15% | [6 empty] | 30% |  | 70% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Realizar tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 0% | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de tres (3) acciones comunicativas. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Piezas comunicacionales y material audiovisual Informe de las acciones comunicativas | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe y presentar al CIGD sobre los canales de atención a la ciudadanía. | 2022-04-01 | 2022-04-30 |  | 20% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de informe sobre los canales de atención dispuestos para la atención a la Ciudadanía | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 3 Talento Humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas del centro de relevo , herramientas de accesibilidad de la página web de la Entidad y lenguaje Claro. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe trimestral de PQRSD | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de PQRSD y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 99.99% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 4: Atención al Ciudadano. Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 20% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0% | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 0% | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Presentaciones y Listados de asistencias | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 30% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Actualizar preguntas frecuentes en página web | 2022-05-01 | 2022-09-30 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 0% | Documento de preguntas y respuestas frecuentes publicado en página WEB | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el registro de activos de información | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Registro de activos de Información actualizado y publicado en link de transparencia | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 2022-10-01 | 2022-11-30 |  | 5% | [18 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 0% | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | N/A | Secretaría General | Alexandra Castillo | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-12-30 |  | 5% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Daniel Tovar | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  | 10% |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 0% | Actas de reunión virtual y/o presencial Constancia y/o certificación del INCI | N/A | Secretaría General | Luis Fernando Ángel Aros | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 5% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | N/A | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 0% | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | N/A | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información-Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 5% |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 99.99% | 0% | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Adriana Robles | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2022 (Diagnóstico) | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 100% | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar tres (3) actividades de apropiación del Código de integridad con el apoyo de los gestores de integridad (Alistamiento) | 2022-04-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [6 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 0% | Evidencias audiovisuales | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar documento de diagnostico de implementación del Código de Integridad de la Entidad con el equipo de gestores (Armonización) | 2022-03-01 | 2022-05-30 |  | 30% |  |  |  |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [15 empty] | 100% | 0% | Documento de diagnóstico de la política de integridad | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Presentar el Plan de Trabajo 2022, para la política de gestión de integridad, mediante la aplicación metodología Canvas definida por la Función Pública. (Implementación) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  | 20% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 0% | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2022. (Seguimiento) | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 10% |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0% | Actas de reunión Informes de seguimiento | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 528 | PAAC-2022 Componente 6: Iniciativas Adicionales (en cumplimiento del artículo 2° del Decreto 118 de 2018, se formulan las acciones del Plan de Gestión de la Integridad) | Elaborar Documento que evidencie la retroalimentación de la implementación de la Política de Integridad, de acuerdo al desarrollo de las acciones de PGI de conformidad con la metodología definida por la Función Pública. (Evaluación) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  | 10% | [22 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Documento de seguimiento y evaluación de la implementación de la política de integridad Lecciones aprendidas | N/A | Secretaría General | Briyith Castellanos | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
Note on H7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.