## Formato Procedimiento
[26 empty] | PROCEDIMIENTO ETAPA CONTRACTUAL CONTRATOS - CONVENIOS | [43 empty] | Código: | [6 empty] | IDPAC-GC-PR-02
[70 empty] | Fecha: | [6 empty] | 2021-06-30
[70 empty] | Versión: | [6 empty] | 9
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
Nombre del proceso | [15 empty] | Gestión Contractual
Objetivo | [15 empty] | Realizar seguimiento a la ejecución del Contrato o Convenio, velando por la aplicación unificada de las normas contractuales e internas de la Entidad, así como por la satisfacción de necesidades originarias de los compromisos contractuales.
Alcance | [15 empty] | Este procedimiento inicia con el perfeccionamiento del Contrato o Convenio, continúa con las modificaciones contractuales a las que haya lugar y finaliza con la supervisión o interventoría de la ejecución contractual.
2. DEFINICIONES
Término | [17 empty] | Definición
Minuta contractual | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Contrato: | Acuerdo escrito y solemne, celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista o Asociado el cual genera obligaciones para las partes en observancia de lo contemplado en la Ley 80 en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados de la autonomía de la voluntad.
Requisitos de perfeccionamiento | [17 empty] | Los Contratos y Convenios del Estado, se perfeccionan cuando se logra un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación por parte de la Entidad y el Contratista o Asociado, es decir, el Contrato o Convenio, se perfecciona con la firma de las partes.
Requisitos de ejecución | [17 empty] | Teniendo en cuenta las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993, para iniciar la ejecución contractual, la Entidad Estatal debe: Expedir el registro presupuestal; Aprobar las garantías del Contrato o Convenio, Suscribir el Acta de Iniciación y Verificar el pago de las obligaciones del Contratista o Asociado, en materia de seguridad social integral y parafiscales.
Certificado de Registro Presupuestal (RP) | [17 empty] | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo el tipo y numero del compromiso, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación. | Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, mediante el cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos para atender los compromisos legalmente contraídos y que los mismos no sean desviados para otro fin. Debe indicar como mínimo número y clase del compromiso, fecha de inicio y terminación, objeto, valor, apropiación presupuestal a afectar, número del CDP y fuente de financiación.
Aprobación de Garantías | [17 empty] | Validación del cumplimiento de las condiciones establecidas para las garantías, exigidas en la Minuta Contractual.
Acta de Iniciación | [17 empty] | Documento formal y escrito, producto del encuentro entre el Supervisor del Contrato o Convenio, el apoyo a la supervisión, si fuere el caso y el Contratista o Asociado, en el cual se deja constancia de la fecha de iniciación tanto de las actividades contractuales, así como la fecha de la aprobación de la póliza. En este documento se relaciona la información general del Contrato o Convenio.
Supervisión | [17 empty] | Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la ejecución del Contrato o Convenio, que es ejercido por la misma Entidad cuando no requiere conocimientos especializados.
Designación de supervisión e Interventoría | [17 empty] | Es el acto mediante el cual el ordenador del gasto, le informa a un servidor público la responsabilidad de hacer seguimiento a la ejecución del Contrato o Convenio.
Garantía Única | [17 empty] | Es el mecanismo solicitado por la Entidad para cubrir los riesgos a los que se puede ver expuesta, con ocasión de la celebración de procesos de contratación, y que abarca desde la planeación del Contrato o Convenio, hasta la liquidación del mismo
Modificación | [17 empty] | Es el instrumento por medio del cual se modifica, aclara o complementa de manera unilateral y/o bilateral, las cláusulas de un Contrato o Convenio.
Adición | [17 empty] | Consiste en la ampliación del valor del contrato inicialmente previsto en el Contrato o Convenio. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo inicial.
Prorroga | [17 empty] | Consiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el Contrato o Convenio. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del acuerdo inicial.
Cesión | [17 empty] | Es el acto por el cual un Contratista transfiere a una persona natural o jurídica, la obligación de continuar con la ejecución de un contrato perfeccionado y legalizado.
Multa | [17 empty] | Consiste en la sanción pecuniaria que tiene como finalidad el constreñimiento, coerción, coacción y presión o apremio al contratista a darle cumplimiento a sus obligaciones, cuando en los términos y desarrollo del acuerdo contractual, se observa que aquél no está al día en el cumplimiento de las mismas, que se encuentra en mora o retardado para satisfacer oportunamente, conforme al plazo pactado, los compromisos contractuales asumidos.
Suspensión | [17 empty] | Es la facultad que tiene las partes de un Contrato o Convenio, para detener de mutuo acuerdo la ejecución del mismo o cuando se presenten situaciones relacionadas con fuerza mayor, caso fortuito o interés público.
Clausula penal | [17 empty] | Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones y o bien como pena, con independencia de los perjuicios que se causan en razón al incumplimiento del acuerdo contractual.
3. PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROCEDIMIENTO
No. | [7 empty] | Producto
1. | [7 empty] | IDPAC-GC-FT-40: Minuta Contrato de Comodato de Bienes Muebles, IDPAC-GC-PL-01: Plantilla Minuta Contractual
2. | [7 empty] | IDPAC-GC-FT-13: Comunicación supervisión o interventoría, o modificación contractual, IDPAC-GC-FT-26: Designación Supervisión o Interventoría, IDPAC-GC-FT-11: Acta de Aprobación de Garantías, IDPAC-GC-FT-12: Acta de Iniciación.
3. | [7 empty] | IDPAC-GC-FT-30: Certificado Supervisión - SECOP I y SECOP II (Persona Natural), IDPAC-GC-FT-31: Informe de Ejecución Contractual - SECOP I y SECOP II, IDPAC-GC-FT-52: Informe y Certificado de Supervisión Procesos de Selección y/o Personas Jurídicas, IDPAC-GC-FT-59: Acta de Recibo a Satisfacción
4. | [7 empty] | IDPAC-GC-FT-15: Justificación Modificación Contratos, IDPAC-GC-FT-33: Justificación Cesión Contractual
4. POLÍTICAS
No.
1 | [7 empty] | Cuando se requiera la presentación de las garantías y/o su ampliación, es obligación por parte del Contratista o Asociado, presentar al Proceso de Gestión Contractual, la garantía única dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato o Convenio y/o su modificación o el día de expedición; lo primero que ocurra. La aprobación de las garantías se realizará por medio de la Plataforma de Contratación Pública- Secop II, o a través del formato establecido por la Entidad, para los trámites contractuales que se adelanten en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC y en los casos que se requiera.
2 | [7 empty] | La comunicación de supervisión o interventoría, o modificación contractual, será remitida por correo electrónico, mencionando las responsabilidades frente a la ejecución del objeto contractual, y las implicaciones disciplinarias, civiles, fiscales y penales que pudiesen derivarse por sus acciones u omisiones, en los términos contenidos en la Constitución, en la ley y en el Manual de Contratación y Supervisión.
3 | [7 empty] | El Proceso de Gestión Contractual proyectará el formato de Designación supervisión o interventoría, en los eventos en donde se modifique el cargo sobre el cual recae esta función. El documento deberá ser suscrito por el Ordenador del Gasto y remitido a través de comunicación oficial interna.
4 | [7 empty] | El acta de iniciación deberá ser suscrita por las partes, para los contratos de tracto sucesivo y para las órdenes de compra en donde este requisito se encuentre contemplado en el Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación de Demanda. Para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural, este requisito no es exigible.
5 | [7 empty] | La labor de seguimiento y verificación de la ejecución del Contrato o Convenio, deberá desarrollarse por el Supervisor e Interventor con fundamento en las normas legales; Ley 1474 de 2011, Ley 80 de 1983 y ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación y Supervisión. Además, deberá tener en cuenta lo previsto en el contrato, los pliegos de condiciones y demás documentos previos de la contratación.
6 | [7 empty] | El Supervisor e Interventor que falte a su responsabilidad e incumpla las obligaciones de vigilancia y control permanente a la correcta ejecución contractual, responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de la supervisión que le fue asignada. Lo anterior de conformidad, con lo consagrado en la Constitución, en los Arts. 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; Estatuto Anticorrupción, y demás normas concordantes vigentes, así como lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión.
7 | [7 empty] | Es responsabilidad del Supervisor e Interventor, verificar la afiliación y cobertura al Sistema de Riesgos Laborales, cuando a ello hubiere lugar. Asimismo, durante el tiempo de ejecución del acuerdo contractual, deberá verificar el cumplimiento de la obligación de acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social para el caso de las personas naturales y el Certificado de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso; para el caso de personas jurídicas. Éste requisito es indispensable para el trámite del pago.
8 | [7 empty] | Las solicitudes de modificación contractual se deben radicar con mínimo cinco (05) días hábiles de anterioridad al vencimiento del plazo, o a la fecha estimada de perfeccionamiento, para Contratación Directa de Persona Natural y ocho (08) días hábiles de anterioridad al vencimiento del plazo, o a la fecha estimada de perfeccionamiento, para los casos de Contratación Directa de Persona Jurídica, Convenios y Contratos Interadministrativos, procesos de Selección y demás tipologías contractuales.
9 | [7 empty] | La Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, establece que "En los casos en que el documento original haya sido producido en físico, la Entidad Estatal debe conservar su original por el tiempo que indiquen sus Tablas de Retención Documental, e incorporar una copia electrónica del mismo al expediente electrónico.". Por expediente electrónico, se entiende lo publicado en la plataforma de contratación pública - Secop II.
10 | [7 empty] | Las Ordenes de Pago será publicadas en las plataformas de contratación públicas, ocultando la información confidencial del Contratista o Asociado. No obstante, el documento original será conservado y archivado de acuerdo con lo establecido en los procedimientos del Proceso de Gestión Documental de la Entidad.
11 | [7 empty] | De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el parágrafo No. 3 del artículo 8° del Decreto 2474 de 2008, la Entidad está obligada a publicar en las Plataformas de Contratación Pública, los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.
12 | [7 empty] | Cada dependencia, contará con un (01) enlace para el proceso de Gestión Contractual, al cual, se le comunicará todas las actuaciones que se requiera, en la etapa precontractual, contractual y postcontractual para su gestión y trámite dentro de los tiempos y plazos definidos en el presente procedimiento.
13 | [7 empty] | El Apoyo a la Supervisión, será ejercida por aquéllas personas que fueron contratadas específicamente para ello y/o por los funcionarios y/o contratistas a los cuales se le comunique esta responsabilidad, por parte del Jefe Inmediato.
14 | [7 empty] | Las personas incluidas dentro del flujo de aprobación en la Plataforma de Contratación Pública - SECOP II, son responsables de la revisión y verificación de la información diligenciada y publicada en la misma.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No. |  |  | Nombre de la actividad | [10 empty] | Diagrama | [12 empty] | Responsable | [7 empty] | Descripción | [28 empty] | Control |  |  |  |  | Registros
1 |  |  | Perfeccionar el Contrato o Convenio | [23 empty] | Ordenador del Gasto y Contratista o Asociado | [7 empty] | Se realiza el perfeccionamiento del Contrato o Convenio a través de la suscripción del mismo. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-PL-01: Modelo Minuta Contractual IDPAC-GC-FT-40: Minuta Contrato de Comodato de Bienes Muebles Constancia de publicación en Plataformas de Contratación Publica
2 |  |  | Requerir el cumplimiento de los requisitos de ejecución | [23 empty] | Abogado asignado | [7 empty] | Se solicita a la Secretaría General - Proceso Gestión Financiera (Presupuesto) la expedición del certificado del registro presupuestal dentro del día hábil siguiente a la suscripción del Contrato o Convenio, si a ello haya lugar. Igualmente se informa al Supervisor e Interventor y/o al enlace contractual asignado por cada dependencia, la suscripción del Contrato o Convenio, para que el Contratista o Asociado, gestione la expedición de garantías cuando a ello haya lugar. En los casos que no se requieran garantías pasa a la actividad No. 6 del procedimiento. Por último se informa a los profesionales asignados del Proceso de Gestión Contractual, sobre la suscripción del Contrato o Convenio, para que realicen la afiliación a la administradora de riesgos laborales - ARL, dentro del día hábil siguiente a la comunicación respectiva, si a ello haya lugar. | [33 empty] | Correo Electrónico Certificado de Registro Presupuestal.
3 |  |  | Revisar Garantías | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se revisa la garantía en su integralidad es decir, los datos del tomador y el beneficiario, los amparos y las vigencias, entre otros; dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción. | [28 empty] | X |  |  |  |  | Garantía Única.
¿La garantías presentan inconsistencias? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 5
4 | 6 |  | Solicitar ajuste de garantías | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se solicita por correo electrónico el ajuste de las garantías al Supervisor e Interventor y/o al enlace contractual asignado por cada dependencia, para que informe al Contratista o Asociado y éste realice los trámites ante la asegurada para la corrección, dentro del día hábil siguiente. Una vez ajustadas las garantías, deberán ser publicadas a través de las Plataformas de Contratación Pública y enviadas a la Entidad. En los casos que se requieran aportar físicamente, el Contratista o Asociado, las hará llegar a la Entidad al Proceso de Gestión Contractual. | [33 empty] | Correo Electrónico. Garantía Única.
5 |  |  | Verificar y aprobar garantías | [23 empty] | Abogado asignado y Ordenador del Gasto | [7 empty] | El abogado verifica las garantías dentro del día hábil siguiente, de manera previa a la aprobación del Ordenador del Gasto. | [28 empty] | X |  |  |  |  | Constancia de publicación en Plataformas de Contratación Publica o IDPAC-GC-FT-11: Acta de Aprobación de Garantías
6 |  |  | Elaborar y comunicar la supervisión o Interventoría de Contrato o Convenio | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se elabora dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la actividad que anteceda, la Comunicación de Supervisión o Interventoría, o de Modificación Contractual, donde se indican las fechas de perfeccionamiento del Contrato o Convenio, y cuando apliquen, las fechas de expedición del registro presupuestal - RP, de aprobación de la garantía única y de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-13: Comunicación supervisión o interventoría, o modificación contractual
¿El contrato requiere Acta de Iniciación? No: Pasa a la siguiente actividad Si: Pasa a la actividad No. 8
7 |  |  | Remitir fecha de iniciación | [23 empty] | Supervisor e Interventor | [7 empty] | Se remite vía correo electrónico, la fecha de iniciación de la ejecución al Proceso de Gestión Contractual. Una vez realizada la presente actividad, remitirse a la No. 11 | [28 empty] | X |  |  |  |  | Correo Electrónico Fecha de Iniciación
8 |  |  | Suscribir el acta de iniciación | [23 empty] | Supervisor e Interventor, Apoyo a la Supervisión y Contratista o Asociado | [7 empty] | Se suscribe el acta de iniciación por las partes, la cual será remitida al Proceso de Gestión contractual, vía correo electrónico, por el Supervisor e Interventor dentro del día hábil siguiente. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-12: Acta de Iniciación. Correo Electrónico
9 |  |  | Revisar el acta de iniciación | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se realiza la verificación del acta de iniciación dentro del día hábil siguiente a su recepción y a vuelta de correo electrónico, se comunica al Supervisor e Interventor y al apoyo a la supervisión cuando aplique, la aprobación del acta, siendo éste el registro de la revisión realizada por parte del Proceso de Gestión Contractual. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-12: Acta de Iniciación. Correo electrónico - Registro de la aprobación del acta de iniciación, anterior a su publicación.
¿El acta de iniciación presenta inconsistencias? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 11
10 | 6 |  | Solicitar ajuste del acta de iniciación | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se solicita el ajuste del acta de iniciación al Supervisor e Interventor, al apoyo a la supervisión y/o al enlace contractual asignado por cada dependencia, para que este se realice dentro del día hábil siguiente a la recepción del correo electrónico. Una vez ajustada el acta de iniciación, deberá ser remitida nuevamente por el mismo medio al Proceso de Gestión Contractual. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-12: Acta de Iniciación. Correo Electrónico
11 |  |  | Publicar documentos necesarios para iniciar la ejecución contractual | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se da inicio a la ejecución del Contrato o Convenio en las plataformas de contratación pública y se publican en las mismas los siguientes documentos; cuando apliquen: El correo electrónico mediante el cual se informó la fecha de iniciación de la ejecución contractual o el acta de iniciación, la afiliación a riesgos laborales, el registro presupuestal y la comunicación de Supervisión o Interventoría, o de Modificación Contractual. | [28 empty] | X |  |  |  |  | Correo Electrónico Fecha de Iniciación IDPAC-GC-FT-12: Acta de Iniciación Comprobante de afiliación a riesgos laborales Registro Presupuestal IDPAC-GC-FT-13: Comunicación supervisión o interventoría, o modificación contractual
12 |  |  | Supervisar la ejecución contractual | [23 empty] | Supervisor e Interventor y Apoyo a la supervisión | [7 empty] | De conformidad con las obligaciones estipuladas en el acuerdo contractual y en la Ley, se realizará seguimiento técnico, administrativo y financiero al Contrato o Convenio. Los documentos que se deriven de la ejecución contractual se deberán publicar en las Plataformas de Contratación Pública en la fecha de su expedición o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-30: Certificado Supervisión - SECOP I y SECOP II (Persona Natural) IDPAC-GC-FT-31: Informe de Ejecución Contractual - SECOP I y SECOP II IDPAC-GC-FT-52: Informe y Certificado de Supervisión Procesos de Selección y/o Personas Jurídicas IDPAC-GC-FT-59: Acta de Recibo a Satisfacción
¿Al Contrato o Convenio, se le aplicarán Modificaciones Contractuales? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 26
13 |  |  | Remitir los documentos requeridos para la Modificación Contractual | [23 empty] | Supervisor | [7 empty] | Se solicita la modificación del Contrato o Convenio al Proceso de Gestión Contractual, a través de comunicación oficial interna, aportando la justificación técnica con los anexos que correspondan, para posterior autorización del Ordenador del Gasto | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-15: Justificación Modificación Contratos. IDPAC-GC-FT-33: Justificación Cesión Contractual. IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
14 |  |  | Revisar control de legalidad de los documentos requeridos para la Modificación Contractual | [23 empty] | Abogado asignado | [7 empty] | Se revisa el cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud, dentro del día hábil siguiente a la recepción de la misma, para Contratación Directa de Persona Natural y dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes, para los casos de Contratación Directa de Persona Jurídica, Convenios y Contratos Interadministrativos, Procesos de Selección y demás tipologías contractuales. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-15: Justificación Modificación Contratos. IDPAC-GC-FT-33: Justificación Cesión Contractual.
¿Se requirieren correcciones de los documentos allegados para la modificación? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 16
15 |  |  | Solicitar correcciones de documentos requeridos para la Modificación Contractual | [23 empty] | Abogado asignado Ordenador del Gasto | [7 empty] | Se solicita al Supervisor e Interventor y/o al enlace contractual asignado por cada dependencia, el ajuste de los documentos, y contarán con el término de un (01) día hábil para realizarlos. Si transcurrido el termino no se han recibido los documentos subsanados, se devolverá el trámite mediante Comunicación Oficial Interna. | [33 empty] | Correo Electrónico. IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
16 |  |  | Elaborar Minuta de Modificación Contractual | [23 empty] | Abogado asignado | [7 empty] | Se elabora la minuta de la modificación, dentro de un (01) día hábil siguiente a la recepción de los documentos ajustados, para continuar con el perfeccionamiento de la misma. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-PL-01: Modelo Minuta Contractual DPAC-GC-FT-40: Minuta Contrato de Comodato de Bienes Muebles
17 |  |  | Revisar la Minuta de Modificación Contractual con los documentos que la soportan | [23 empty] | Abogado asignado | [7 empty] | Se revisa la minuta de la modificación contractual, con todos los documentos que la soportan, dentro del día hábil siguiente a la elaboración de la misma. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-PL-01: Modelo Minuta Contractual DPAC-GC-FT-40: Minuta Contrato de Comodato de Bienes Muebles
18 |  |  | Aprobar la Minuta de Modificación Contractual con todos los documentos que la soportan | [23 empty] | Abogado asignado | [7 empty] | El abogado verifica el control de legalidad dentro del día hábil siguiente a la recepción de la minuta de la modificación contractual con los documentos requeridos, de manera previa a la suscripción por las partes. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-PL-01: Modelo Minuta Contractual DPAC-GC-FT-40: Minuta Contrato de Comodato de Bienes Muebles
19 |  |  | Perfeccionar la Modificación Contractual | [23 empty] | Ordenador del Gasto y Contratista o Asociado | [7 empty] | Se realiza el perfeccionamiento de la modificación del Contrato o Convenio a través de la suscripción de la misma. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-PL-01: Modelo Minuta Contractual DPAC-GC-FT-40: Minuta Contrato de Comodato de Bienes Muebles Constancia de publicación en Plataformas de Contratación Publica
20 |  |  | Requerir el cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Modificación Contractual | [23 empty] | Abogado asignado | [7 empty] | Se informa al Supervisor e Interventor, al enlace contractual asignado por cada dependencia y a los profesionales asignados del Proceso de Gestión Contractual, la suscripción de la modificación del Contrato o Convenio, dentro del día hábil siguiente a la misma. De manera paralela, se solicita la expedición del certificado del registro presupuestal, la ampliación de garantías y la ampliación de cobertura de la afiliación a riesgos laborales, cuando a ello haya lugar. | [33 empty] | Correo Electrónico
¿La Modificación Contractual requiere ampliación de garantías? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 24
21 |  |  | Revisar la ampliación de garantías | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se revisa la ampliación de las garantía en su integralidad, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su recepción. | [28 empty] | X |  |  |  |  | Garantía Única.
¿La ampliación de garantías presenta inconsistencias? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 23
22 | 6 |  | Solicitar ajuste de la ampliación de garantías | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se solicita por correo electrónico el ajuste de la ampliación de garantías al Supervisor e Interventor y/o al enlace contractual asignado por cada dependencia, para que informe al Contratista o Asociado y éste realice los trámites ante la asegurada para la corrección, dentro del día hábil siguiente. Una vez ajustada la ampliación de garantías, deberá ser publicada a través de las Plataformas de Contratación Pública y enviada a la Entidad. En los casos que se requieran aportar físicamente, el Contratista o Asociado, la hará llegar a la Entidad al Proceso de Gestión Contractual. | [33 empty] | Correo Electrónico. Garantía Única.
23 |  |  | Verificar y aprobar de la ampliación de garantías | [23 empty] | Abogado asignado y Ordenador del Gasto | [7 empty] | El abogado verifica la ampliación de garantías dentro del día hábil siguiente, de manera previa a la aprobación del Ordenador del Gasto. | [28 empty] | X |  |  |  |  | Constancia de publicación en Plataformas de Contratación Publica
24 |  |  | Elaborar y comunicar la modificación del Contrato o Convenio | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se elabora dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la actividad que anteceda, la Comunicación de Supervisión o Interventoría, o de Modificación Contractual, donde se indican la fechas de perfeccionamiento de la modificación contractual, y cuando apliquen, las fechas de expedición del registro presupuestal - RP, de aprobación de la ampliación de la garantía única y de la ampliación de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. | [28 empty] | X |  |  |  |  | IDPAC-GC-FT-13: Comunicación supervisión o interventoría, o modificación contractual
25 |  |  | Publicar documentos necesarios para continuar la ejecución contractual | [23 empty] | Profesional asignado | [7 empty] | Se publicará en las Plataformas de Contratación Pública, los siguientes documentos; cuando apliquen: El registro presupuestal, la ampliación de la afiliación a riesgos laborales y la comunicación de Supervisión o Interventoría, o de Modificación Contractual. | [28 empty] | X |  |  |  |  | Registro Presupuestal Constancia de ampliación de los riesgos laborales IDPAC-GC-FT-13: Comunicación supervisión o interventoría, o modificación contractual
26 |  |  | Inicio Etapa de Liquidación y Seguimiento Postcontractual | [23 empty] | Supervisor e Interventor y Contratista o Asociado | [7 empty] | Una vez terminada la ejecución contractual y realizada la verificación financiera, el Supervisor e Interventor, determinará si es procedente continuar con la implementación del procedimiento de Liquidación de Contratos, Convenios y Seguimiento Postcontractual. | [33 empty] | IDPAC–GC-PR-03: Liquidación de Contratos y Convenios y Seguimiento Postcontractual
6. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión | [15 empty] | Fecha | [12 empty] | Descripción del Cambio
6 | [15 empty] | 2016-06-29 | [12 empty] | Se modifica la codificación del procedimiento, se incluyen políticas y definiciones, se modifican actividades, se incluyen criterios de control, se documenta en el formato vigente de procedimientos.
7 | [15 empty] | 2019-10-24 | [12 empty] | Se actualiza el procedimiento, incluyendo políticas y actividades relacionadas con convenios, y se adiciona al nombre la palabra "convenio".
8 | [15 empty] | 2020-09-30 | [12 empty] | Se actualiza el procedimiento en su integralidad. En ese sentido, se adicionaron definiciones requeridas para el entendimiento del presente procedimiento, se agregaron y complementaron políticas, se adecuaron los verbos rectores de cada actividad, se incluyeron los términos de respuesta interna para cada una de las actividades que lo requieren, se contempló la situación de no requerirse garantías para el Contrato o Convenio, y finalmente se adicionó en todo el documento, la palabra "Convenio".
9 | [15 empty] | 2021-06-30 | [12 empty] | Se actualiza el procedimiento en su integralidad, incluyendo las definiciones que no están descritas en el Manual de Contratación y Supervisión, distribuyendo los productos de acuerdo a las actividades contenidas en el presente procedimiento, ajustando las políticas y definiendo nuevos responsables y actividades en el desarrollo del procedimiento.
7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado por: | [29 empty] | Revisador por: | [28 empty] | Aprobado por:
Nombre | [6 empty] | María Victoria Gómez Silvia Vanessa Barrera Paula Andrea Zapata Morales | [22 empty] | Nombre | [5 empty] | Enrique Torres Navarrete Silvia Milena Patiño León | [22 empty] | Nombre | [5 empty] | Pablo César Pacheco Rodríguez
Cargo | [6 empty] | Contratistas Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual | [22 empty] | Cargo | [5 empty] | Contratista Secretaría General Contratista - Oficina Asesora de Planeación | [22 empty] | Cargo | [5 empty] | Secretario General
Fecha: | [6 empty] | 2021-05-31 | [22 empty] | Fecha: | [5 empty] | 2021-06-28 | [22 empty] | Fecha: | [5 empty] | 2021-06-30
INICIO
Si
No
No
26
Si
5
24
No
Si
FIN
Si
No
16
Si
No
23
Si
No
11
Si
No
8

## Recomendaciones
Nombre del apartado | Recomendación
Nombre del proceso | Seleccione el nombre del proceso al que pertenece el procedimiento
Objetivo | Corresponde al propósito del procedimiento. Se considera una ampliación del título que sirve como resumen del contenido del documento. Indica la razón de ser del procedimiento (Justificación).
Alcance | Expresa el ámbito o aplicabilidad del procedimiento, teniendo en cuenta alguno de los siguientes criterios para su definición: • La delimitación del procedimiento con una actividad inicial y una final. • El campo de aplicación del procedimiento (A quién se dirige: Cargos de Personas, Procesos, Equipos de Trabajo, Sistemas, entre otros). • Si es necesario utilice denegaciones, es decir actividades o dependencias que no están cubiertas por el procedimiento.
Definiciones | Los criterios a tener en cuenta para incluir palabras en el glosario de términos son: • Siglas de uso frecuente. • Términos técnicos que se usan en el desarrollo del procedimiento. • Denominaciones dadas en el lenguaje común a términos que pueden tener distintas interpretaciones. • Términos corporativos.
Productos esperados del procedimiento | Se deben relacionar los productos o resultados finales que se espera obtener con la aplicación del procedimiento. En ciertos casos, estos productos pueden ser parte de los productos finales que genera el proceso, definidos en la caracterización.
Políticas | Se refiere a la descripción de lineamientos o directrices necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades documentadas en el procedimiento así como aspectos importantes que se deban tener en cuenta para su ejecución. Ejemplo: • (Para un procedimiento de trámite de novedades) Para iniciar el trámite de la novedad, se debe contar con el soporte correspondiente en medio físico o digital. • (Para un procedimiento de solicitud de modificaciones documentales) Para tramitar una solicitud de modificación documental, se debe remitir la solicitud correspondiente mediante correo electrónico.
Actividades | Se refiere a la descripción de las actividades y el flujo de las mismas representando gráficamente, en donde se indican: •No: número de la actividad •Nombre de la actividad: Definir el nombre de la actividad a describir; debe iniciar con verbo en infinitivo. Si la actividad corresponde a una decisión, debe estar redactada en forma de pregunta. •Diagrama: Se construirá como paso final, despúes de indentificar y describir las actividades y sus interrelaciones. Se deben tener en cuenta las orientaciones definidas en la hoja de instrucciones. El diagrama que aparece en el formato es ejemplo. •Responsable: incluya la persona encarga de la ejecución de la actividad así como la dependencia a la que pertenece. • Descripción:Explicación detallada de cómo se realiza la actividad. Si es un rombo de decisión, en la axplicación se debe definir las actividades a las que direcciona las dicesiones que se toman. • Control: se indica con una X en el caso de la actividad represente un control dentro del procedimiento. • Registro: En el campo de Registros se deben relacionar los resultados que se generen en la ejecución de las actividades, en caso de no identificar registros, por favor marcar como no aplica (NA).
Simbología

## Hoja1 (hidden)
Procesos | Líder del proceso | Tipo de proceso | Dependencia
Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Oficina Asesora de Planeación
Comunicación Estratégica | Jefe Oficina Asesor de Comunicaciones | Estratégico | Oficina Asesora de Comunicaciones
Atención al Ciudadano | Secretario General | Estratégico | Secretaría General
Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente | Subdirector (a) de Promoción de la Participación - Subdirector (a) de fortalecimiento de la Organización Social - Subdirector (a) de Asuntos Comunales | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social - Subdirección de Promoción de la Participación
Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales | Subdirector (a) de Asuntos Comunales - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Oficina Asesora Jurídica
Gestión Financiera | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Contractual | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Jurídica | Secretario General | Apoyo | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
Gestión del Talento Humano | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Documental | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Tecnologías de la Información | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Recursos Físicos | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Control Interno Disciplinario | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno | Evaluación | Oficina de Control Interno
Mejora Continua | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación | Oficina Asesora de Planeación

## Listas Desplegables (hidden)
PHVM | Proveedores |  | Trámites u OPA
Seleccione una opción | Internos | Externos | Seleccione una opción
Planear | Alta Dirección | Alcaldía Mayor de Bogotá | Trámite
Hacer | Comité Directivo y operativo del SIG | Concejo de Bogotá | OPA
Verificar | Contratistas | Dirección Distrital de contabilidad
Mejorar | Gerencia de Escuela de la Participación | Dirección Distrital de Tesorería
| Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. | Entes de control |  | #REF!
| Gerencia de Proyectos | Entidades de orden nacional o distrital
| Junta Directiva | Gobierno Nacional y Distrital
| Lideres de proceso | Organismos de Control y Vigilancia
| Oficina Asesora de Planeación | Organizaciones comunales de primer y segundo grado
| Oficina Asesora Jurídica | Ciudadanía y otras partes interesadas y/o grupos de interés
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Procuraduría General de la Nación
| Oficina de Control Interno | Secretaría Distrital de Hacienda
| Responsable (s) de Subsistema (s) de SIG | Secretaría Distrital de Ambiente
| Secretaría General | Secretaría Distrital de Gobierno
| Servidores públicos | Secretaría Distrital de Planeación
| Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Secretaría General - Alcaldía Mayor
Subdirección de Promoción de la Participación
Subdirección de Asuntos Comunales
Todos los procesos