## Formato Procedimiento
[7 empty] | SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN | [9 empty] | Código: | IDPAC-PE-PR-07
[17 empty] | Fecha: | 2019-07-08
[17 empty] | Versión: | 4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
Nombre del proceso: |  |  |  |  | Planeación Estratégica
Objetivo: |  |  |  |  | Establecer los lineamientos para realizar seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad con el fin de monitorear la eficacía en el cumplimiento de las metas y actividades planeadas
Alcance |  |  |  |  | Inicia con la definición de actividades por parte de los procesos y termina con el registro trimestral de los avances del proyecto de inversión en la herramienta Segplan del Distrito.
2. DEFINICIONES
Término | [5 empty] | Definición
Usuario Final | [5 empty] | Funcionario o contratista con la responsabilidad de registrar información referente a los avances que el proceso presenta en las actividades definidas para dar cumplimiento al proyecto de inversión
SEGPLAN | [5 empty] | Herramienta que permite a la ciudadanía en general acceder a la información sobre acciones, proyectos, planes, políticas y avance en las metas, entre otros temas, que fijan la planeación de Bogotá, así como los resultados y gestión de los mismos.
Herramienta Sig Participo | [5 empty] | Herramienta definida por el IDPAC para realizar el seguimeinto a la estratégia y gestión de la entidad.
3. PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROCEDIMIENTO
No. |  |  | Producto
1. |  |  | Herramienta Sig Participo con los avances registrados para las actividades de los proyectos de inversión definidos en la entidad.
2. |  |  | Herramienta Segplan con el reporte de avance reportado por el IDPAC
4. POLÍTICAS
No. |  |  | Descripción
1. |  |  | Los soportes registrados en la herramienta Sig Participo deben ser claros, oportunos y deben permitir la verificación del cumplimiento de las actividades planeadas.
2. |  |  | Los responsables de desarrollar cada tarea podrán registrar avances parciales y adjuntar evidencias en el sistema de acuerdo con la fecha inicial y final planeada para ésta.
3. |  |  | Los responsables de las tareas, deben enviarlas para su revisión o aprobación unicamente cuando se haya finalizado el alcance de la tarea
4.
5.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No. | Nombre de la actividad |  |  | Diagrama |  |  |  | Responsable |  |  | Descripción |  |  | Control |  | Registros
1 | Definicion de las actividades e indicadores | [6 empty] | Todas las dependencias |  |  | Las dependencias realizan la definición de las actividades que se desarrollaran para dar cumplimiento al proyecto de inversión, asi como de los indicadores para medir su cumplimiento en los formatos definidos por la Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | Formato con el Plan de Acción e indicadores de los proyectos.
2 | Parametrización de las actividades e indicadores del Proyecto de Inversión | [6 empty] | Oficina Asesora de Planeación |  |  | En la herramienta Sig Participo, se realiza la parametrización de las actividades e indicadores definidos para cada proyecto. |  |  |  |  | Herramienta Sig Participo con las actividades e indicadores cargados.
3 | Reporte de avances | [6 empty] | Usuarios finales de las dependencias |  |  | Los responsables de desarrollar cada tarea reportan el avance en las actividades definidas y los datos de las variables que componen los indicadores que se encuentran bajo su responsabilidad junto con los soportes que den cuenta del cumplimiento en la herramienta Sig Participo |  |  |  |  | Herramienta Sig Participo actualizada, con los avances en las actividades definidas y con indicadores diligenciados
4 | Envío de tareas para revisión o aprobación | [6 empty] | Usuarios finales de las dependencias |  |  | Los responsables de desarrollar cada tarea, la envían a revisión o aprobación de acuerdo con la parametrización de las actividades definidas en cada proceso. Si la actividad se envía para revisión, continúa con la actividad No. 5. Si la actividad se envía para aprobación, continúa con la actividad No. 8 |  |  |  |  | Herramienta Sig Participo actualizada
5 | Revisión de reportes de avance | [6 empty] | Usuarios con rol de revisión de las dependencias |  |  | Realizar la revisión de los avances, soportes y datos de los indicadores registrados por los usuarios finales de sus dependencias, garantizando que los soportes registrados sean claros, oportunos y permitan la verificación del cumplimiento de las actividades planeadas.
6 | ¿El reporte realizado se encuentra conforme con los avances de la dependencia? | [6 empty] | Usuarios con rol de revisión de las dependencias |  |  | Como producto de la revisión, el usuario con dicho rol determina si el reporte realizado se encuentra conforme con los avances reales de la dependencia: En caso de que el reporte realizado NO este conforme con los avances de la dependencia, se devuelve a la actividad No. 3 En caso de que el reporte realizado SI este conforme con los avances de la dependencia, contiúa con la actividad No. 7 |  |  | X |  | Herramienta Sig Participo actualizada
7 | Envío del reporte para aprobación | [6 empty] | Usuarios con rol de revisión de las dependencias |  |  | El Usuario con rol de revisión de las dependencias registra su visto bueno en la herramienta Sig Participo y envía para aprobación del Gerente del Proyecto. |  |  |  |  | Herramienta Sig Participo actualizada
8 | Aprobación de reportes de avance | [6 empty] | Usuarios con rol de aprobación de las dependencias |  |  | Realizar la aprobación de los avances, soportes y datos de los indicadores registrados por los usuarios finales y, cuando aplique, revisados por el usuario con dicho rol de sus dependencias, garantizando que los soportes adjuntados sean claros, oportunos y permitan la verificación del cumplimiento de las actividades planeadas.
9 | ¿El reporte realizado se encuentra conforme con los avances de la dependencia? | [6 empty] | Usuarios con rol de aprobación de las dependencias |  |  | El usuario con rol de aprobación en la herramienta Sig Participo, determina si el reporte realizado se encuentra conforme con los avances reales de la dependencia: En caso de que el reporte realizado NO este conforme con los avances de la dependencia, se devuelve a la actividad No. 5 En caso de que el reporte realizado SI este conforme con los avances de la dependencia, continúa con la actividad No. 10 |  |  | X |  | Herramienta Sig Participo actualizada
10 | Revisión de los avances reportados | [6 empty] | funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación |  |  | El funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación, en los tiempos establecidos realiza la revisión de los avances reportados por las dependencias en la herramienta definida, comparando la información contra la programación definida por los procesos. En caso de requerir aclaración frente a la información, envía correo electronico al proceso. |  |  | X |  | Correo electrónico enviado.
11 | Generar reporte | [6 empty] | funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación |  |  | El funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación genera reporte por proyecto de inversion con la descripcion de cada una de las acciones del proyecto definidas por los procesos. |  |  |  |  | Reporte Generado
14 | Registro tirmestral en SEGPLAN | [6 empty] | funcionario o contratista de la Oficina Asesora de Planeación |  |  | Registrar trimestralmente la información referente a los avances de los Proyectos de Inversión en el SEGPLAN |  |  |  |  | Herramienta SEGPLAN actualizado.
6. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión |  |  |  |  | Fecha |  |  |  | Descripción del Cambio
4 | [8 empty] | Se actualiza el formato, se cambia el código, se actualiza el objetivo, se incluye glosario, se incluyen politicas de operación, se ajusta el flujo y las actividades.
7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado por: | [9 empty] | Revisador por: |  |  | Aprobado por:
Nombre |  | Willington Granados Herrera | [7 empty] | Nombre |  | Diana Marcela Aguilar Tovar | Nombre |  | Verónica Basto Méndez
Cargo |  | Contratista Oficina Asesora de Planeación | [7 empty] | Cargo |  | Contratista Oficina Asesora de Planeación | Cargo |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: |  | 2019-07-08 | [7 empty] | Fecha: |  | 2019-07-08 | Fecha: |  | 2019-07-08
3
Si
No
1
1
5
Si
No
8
Si
Aprobación
Revisión

## Recomendaciones
Nombre del apartado | Recomendación
Nombre del proceso | Seleccione el nombre del proceso al que pertenece el procedimiento
Objetivo | Corresponde al propósito del procedimiento. Se considera una ampliación del título que sirve como resumen del contenido del documento. Indica la razón de ser del procedimiento (Justificación).
Alcance | Expresa el ámbito o aplicabilidad del procedimiento, teniendo en cuenta alguno de los siguientes criterios para su definición: • La delimitación del procedimiento con una actividad inicial y una final. • El campo de aplicación del procedimiento (A quién se dirige: Cargos de Personas, Procesos, Equipos de Trabajo, Sistemas, entre otros). • Si es necesario utilice denegaciones, es decir actividades o dependencias que no están cubiertas por el procedimiento.
Definiciones | Los criterios a tener en cuenta para incluir palabras en el glosario de términos son: • Siglas de uso frecuente. • Términos técnicos que se usan en el desarrollo del procedimiento. • Denominaciones dadas en el lenguaje común a términos que pueden tener distintas interpretaciones. • Términos corporativos.
Productos esperados del procedimiento | Se deben relacionar los productos o resultados finales que se espera obtener con la aplicación del procedimiento. En ciertos casos, estos productos pueden ser parte de los productos finales que genera el proceso, definidos en la caracterización.
Políticas | Se refiere a la descripción de lineamientos o directrices necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades documentadas en el procedimiento así como aspectos importantes que se deban tener en cuenta para su ejecución. Ejemplo: • (Para un procedimiento de trámite de novedades) Para iniciar el trámite de la novedad, se debe contar con el soporte correspondiente en medio físico o digital. • (Para un procedimiento de solicitud de modificaciones documentales) Para tramitar una solicitud de modificación documental, se debe remitir la solicitud correspondiente mediante correo electrónico.
Actividades | Se refiere a la descripción de las actividades y el flujo de las mismas representando gráficamente, en donde se indican: •No: número de la actividad •Nombre de la actividad: Definir el nombre de la actividad a describir; debe iniciar con verbo en infinitivo. Si la actividad corresponde a una decisión, debe estar redactada en forma de pregunta. •Diagrama: Se construirá como paso final, despúes de indentificar y describir las actividades y sus interrelaciones. Se deben tener en cuenta las orientaciones definidas en la hoja de instrucciones. El diagrama que aparece en el formato es ejemplo. •Responsable: incluya la persona encarga de la ejecución de la actividad así como la dependencia a la que pertenece. • Descripción:Explicación detallada de cómo se realiza la actividad. Si es un rombo de decisión, en la axplicación se debe definir las actividades a las que direcciona las dicesiones que se toman. • Control: se indica con una X en el caso de la actividad represente un control dentro del procedimiento. • Registro: En el campo de Registros se deben relacionar los resultados que se generen en la ejecución de las actividades, en caso de no identificar registros, por favor marcar como no aplica (NA).
Simbología

## Hoja1 (hidden)
Procesos | Líder del proceso | Tipo de proceso | Dependencia
Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Oficina Asesora de Planeación
Comunicación Estratégica | Jefe Oficina Asesor de Comunicaciones | Estratégico | Oficina Asesora de Comunicaciones
Atención al Ciudadano | Secretario General | Estratégico | Secretaría General
Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente | Subdirector (a) de Promoción de la Participación - Subdirector (a) de fortalecimiento de la Organización Social - Subdirector (a) de Asuntos Comunales | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social - Subdirección de Promoción de la Participación
Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales | Subdirector (a) de Asuntos Comunales - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Oficina Asesora Jurídica
Gestión Financiera | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Contractual | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Jurídica | Secretario General | Apoyo | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
Gestión del Talento Humano | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Documental | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Tecnologías de la Información | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Recursos Físicos | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Control Interno Disciplinario | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno | Evaluación | Oficina de Control Interno
Mejora Continua | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación | Oficina Asesora de Planeación

## Listas Desplegables (hidden)
PHVM | Proveedores |  | Trámites u OPA
Seleccione una opción | Internos | Externos | Seleccione una opción
Planear | Alta Dirección | Alcaldía Mayor de Bogotá | Trámite
Hacer | Comité Directivo y operativo del SIG | Concejo de Bogotá | OPA
Verificar | Contratistas | Dirección Distrital de contabilidad
Mejorar | Gerencia de Escuela de la Participación | Dirección Distrital de Tesorería
| Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. | Entes de control |  | #REF!
| Gerencia de Proyectos | Entidades de orden nacional o distrital
| Junta Directiva | Gobierno Nacional y Distrital
| Lideres de proceso | Organismos de Control y Vigilancia
| Oficina Asesora de Planeación | Organizaciones comunales de primer y segundo grado
| Oficina Asesora Jurídica | Ciudadanía y otras partes interesadas y/o grupos de interés
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Procuraduría General de la Nación
| Oficina de Control Interno | Secretaría Distrital de Hacienda
| Responsable (s) de Subsistema (s) de SIG | Secretaría Distrital de Ambiente
| Secretaría General | Secretaría Distrital de Gobierno
| Servidores públicos | Secretaría Distrital de Planeación
| Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Secretaría General - Alcaldía Mayor
Subdirección de Promoción de la Participación
Subdirección de Asuntos Comunales
Todos los procesos