## Hoja1
PRESENTACIÓN DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE DAÑO ANTIJURÍDICO IDPAC
DEPENDENCIA A CARGO | ACCIÓN | REPORTE | RESULTADO QUE SE ESPERABA | SE ALCANZÓ EL RESULTADO ESPERADO | OBSERVACIONES O RECOMENDACIÓN
Proceso de Gestión de Talento Humano (Liquidación nómina) | Revisión por parte del técnico de nómina de las páginas de la Funcion Pública, la Secretaría Distrital de Hacienda, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y actualidad normativa del Distrito en lo que corresponde a los cambios normativos de las novedades de seguridad social y prestaciones sociales. Todos los meses. | De acuerdo con el articulo 13 del Decreto 1498 del 03 de agosto de 2022, " Por el cual se dictan normas en materia salarial para los empleados públicos de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., sus entidades descentralizadas, la Personería, Contraloría, Veeduría y del Concejo Distrital y se dictan disposiciones para su reconocimiento". el Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal - IDPAC, aplicó las nuevas disposiciones en materia del Reconocimiento por Permanencia la cual es una contraprestación directa y retributiva que se continuará reconociendo a los empleados públicos del Distrito Capital, por cada período de cinco (5) años de servicio continuos, equivalente al 18% del total anual recibido por concepto de asignación básica en el quinto año. Se pagará en cinco (5) fracciones anuales iguales durante los cinco (5) años siguientes; a partir del mes de enero de la vigencia fiscal siguiente a su causacíón. Estas fracciones se ajustarán anualmente con el incremento salarial respectivo. La Liquidación de la nómina se ha venido ejecutando correctamente con corte al 30 de junio de 2025. | Las liquidaciones y pagos de nómina han sido satisfactorias, no se ha generado incumplimiento de ninguna norma con corte al 30 de junio de 2025 | La acción ha sido la adecuada y no se ha generado inconsistencias o incumplimientos normativos para la liquidación y pago de la nómina.
Contratos | Aplicar los filtros de verificación para registro de trámites y reparto | En la totalidad de trámites radicados al Proceso de Gestión Contractual durante el periodo del informe (enero - junio de 2025), se realizó la verificación y revisión de la documentación aportada por la dependencia solicitante. Posteriormente, la información se registró en la base de datos denominada "Registro de Trámites" y de esta forma se efectúo la asignación del trámite de acuerdo con el procedimiento vigente | Verificados el 100% de los trámites radicados por las áreas a la fecha de este informe, con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad interna y externa vigente | SI En el periodo de informe (enero - junio de 2025) no hubo fallas en la plicación de la normatividad vigente en materia de contratación, por esta razón no se presentaron irregularidades en el proceso de selección adelantado por la entidad para la contratación de bienes y servicios | En el periodo julio diciembre de 2025 continuar con el monitoreo de estas 5 acciones planteadas.
| Realizar las sesiones del Comité Asesor de Contratación para cada modalidad de contratación según corresponda. | Durante el periodo del informe (enero - junio 30 de 2025) se realizaron CUATRO (04) Comités Asesores de Contratación, conforme lo establece el Manual de Contratación y Supervisión. | Analizados el 100% de los procesos de selección, solicitados por las áreas a la fecha de este informe, con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad intera y externa vigente.
| Generar herramientas en el manual de contratación, que fortalezcan la supervisión de los contratos, esencialmente los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para evitar la configuración de un contrato realidad | El 31 de marzo de 2025 se publico la nueva versión del Manual de contratacón y supervisión del IDPAC | Manual de Contración actualizado
| Aplicar los filtros de validación de la minuta contractual. | Se realizaron validaciones a las minutas contractuales de 45 procesos de selección, correspondientes al 10% de los 450 contratos suscritos en el periodo de informe (enero - junio de 2025) por la Entidad, a través de la Plataforma de contratación pública SECOP II. Estas actividades se verifican con los flujos de aprobación secuenciales con tareas que obliga a que cada interviniente del proceso de selección para hacer la revisión del trámite contractual. | Aplicados el 100% de los filtros a los procesos de los procesos de selección con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad intera y externa vigente.
| Realizar capacitaciones en materia de prevención del daño antijurídico relacionado con la supervisión de los contratos a las que deberán asistir los supervisores de los contratos. Esta actividad será realizada por el Proceso de Gestión Contractual en coordinación con las dependencias que estimen convenientes. | En el perido de informe, especificamente en el mes de MARZO, se realizó una capacitación sobre supervisión de contratos y contrato realidad en el auditorio del IDPAC. | Se logro la asistencia de 26 servidores y contratistas de la entidad.
SAC | 1. Generar controles semanales sobre la correspondencia asignada a los profesionales del área encargada de dar respuesta a través de correo electrónico. | POR CADA ACCIÓN (QUE SE HIZO) • Se llevan a cabo seguimientos semanales preventivos al estado de la correspondencia asignada a cada profesional de la subdirección comunal a través de correos electrónicos. Así mismo, se remite un correo a cada profesional si presenta peticiones vencidas con el fin se tramiten en el menor tiempo posible. Adicionalmente cuando se presentan peticiones vencidas las personas son convocadas de manera inmediata a tramitar aquellos vencimientos de manera presencial en la sede del IDPAC. II semestre año 2025 Acciones a Desarrollar • Continuar con el seguimiento semanal preventivo al estado de las PQRS asignados en el sistema Bogotá Te Escucha remitido a los profesionales por medio de correo electrónico • Socializar los lineamientos y circulares institucionales internas sobre la atención del Derecho de Petición • Socializar el reporte del Índice de Calidad y Oportunidad remitido desde la Dirección Distrital de Calidad del Servicio- Alcaldía Mayor a los funcionarios y contratistas de la SAC que gestionan las respuestas a las PQRS • Realizar una(1) capacitación sobre la atención oportuna de los derechos de petición dirigida a los profesionales que atienden la correspondencia en la SAC. | Disminución en las reiteraciones por parte de órganos de control por incumpliendo en los tiempos de respuesta de los derechos de petición. Respuesta oportuna al 100% de los derechos de petición radicados ante la subdirección de asuntos comunales. | COMENTARIO GENERAL POR LAS 3 ACCIONES Durante el periodo (1 de enero al 30 de junio de 2025) la subdirección de asuntos comunales recibió 4.458 asignaciones a través del sistema de gestión documental Orfeo de las cuales no se tramito de manera oportuna 474 aplicamos el indicador No. de derechos de petición con respuesta dentro de los términos de ley /No. total, de derechos de petición radicados en el semestre. 3.984/4.458 = 0.89% lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 89% de oportunidad frente al total de radicados asignados. | Teniendo en cuenta que en el primer semestre año 2025 la Subdirección de Asuntos Comunales no tenía el recurso completo contratado para la atención de las 20 localidades se presentaron vencimientos. Así mismo, desde el proceso de servicio al ciudadano en los primeros meses del año se asignan a la Subdirección Comunal radicados por el sistema Orfeo y PQRS los cuales presentan vencimiento.
| 2. Emitir alertas preventivas para el trámite y gestión de las peticiones ciudadanas con cinco (5) días hábiles | POR CADA ACCIÓN (QUE SE HIZO) • Se generan alertas preventivas de forma semanal a través de correo electrónico y por medio del WhatsApp de la Subdirección a los profesionales que tienen asignadas PQRS en tiempos y así mismo a aquellos que presenten vencimientos.
| 3. asignación de un profesional que atienda exclusivamente derechos de petición presentados a través de la plataforma – Bogotá te Escucha. | POR CADA ACCIÓN (QUE SE HIZO) La Subdirección de Asuntos Comunales tiene asignado un profesional de planta de manera permanente para administrar, hacer seguimiento y dar cierre a las peticiones ciudadanas presentadas a tráves del sistema Bogotá Te Escucha.
SAC | 4. Establecer o definir el mecanismo de control que permita verificar la entrega de las respuestas a las PQRS que se generan por parte de la Subdirección de Asuntos Comunales | POR CADA ACCIÓN (QUE SE HIZO) • Se llevan a cabo mesas de trabajo con otras dependencias con el fin de articular acciones en pro de la atención oportuna de las PQRS. • Se llevó a cabo una capacitación sobre la administración del sistema Bogotá Te Escucha a los usuarios de cada dependencia donde se enunciaron lineamientos para la atención con calidad y oportunidad de las PQRS. • Se lleva a cabo una mesa de trabajo en la Alcaldía Mayor con el fin de alinear estrategias para la atención oportuna de las PQRS. | Reducción en el número de peticiones vencidas. | COMENTARIO GENERAL Durante el periodo (1 de enero al 30 de junio del 2025) la subdirección de asuntos comunales recibió 427 PQRS asignadas a través del sistema Bogotá Te Escucha de las cuales no se tramito de manera oportuna 73 al aplicar el indicador No. de derechos de petición con respuesta dentro de los términos de ley /No. total, de derechos de petición radicados en el semestre. 354 /427= 0.82% lo cual nos da un porcentaje de oportunidad en la atención de las PQRS del 82% del total de PQRSD recibidas en el semestre. | Frente a la atención oportuna de las PQRS asignadas durante el semestre se presentan las mismas observaciones relacionadas con la gestión de los radicados de Orfeo.
SECRETARÍA GENERAL | Se expidió la círcular 020 por la cual se define Responsabilidad de cumplimiento por parte de los funcionarios(as) de los deberes del servidor público, conservación y buen uso de los bienes de la Entidad (IDPAC) y en materia de contratistas de las obligaciones relativas a conservación y buen uso de los bienes | 100% | Dar a conocer y reducir los malos al habitos con el usos de los bienes públicos del IDPAC | Si/ en evaluación No se presentó materialización del riesgo, por pérdida o hurto de bienes devolutivos de la entidad a cargo de funcionarios y/o contratistas.
| Seemitió correo masivo a todos los Servidores y colaboradores del IDPAC, dando a conocer la Círcular 020 de 2025, para el buen uso de los bienes públicos de la Entidad. | 100%
| Se publicó en la Intranet la Círcular 020 dando a conocer la Círcular 020 de 2025, para el buen uso de los bienes públicos de la Entidad. | 100%