## PA_RepoUI_01
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
Fecha de Corte: 31/12/2025
0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos
2025
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad | [9 empty] | Programado |  |  | Compromisos / Contratado |  |  |  | % | Entregado |  | % | Giros |  | %
| 5 - Bogotá confía en su gobierno | [9 empty] | 27600.61 |  |  | 26168.27 |  |  |  | 94.8105 |  |  |  | 18174.7 |  | 65.8489
| 33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | [9 empty] | 3900 |  |  | 3614.02 |  |  |  | 92.6672 |  |  |  | 2916.37 |  | 74.7787
| 2296 - Implementar 1 Estrategia(s) para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | [9 empty] | $3.900,00 |  |  | $3.614,02 |  |  |  | 92,67% |  |  |  | $2.916,37 |  | 74,78%
Indicador(es)
|  | (K) |  | 4220 - Estrategia de fortalecimiento de la capacidad operativa y gestión administrativa implementada
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 100 |  |  | 100 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[18 empty] | Al plan de desarrollo: |  | 50
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | Se cumplió con lo programado en la vigencia 2025, respecto a la contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación, tambien se cumplió con lo programado en la adquisición de capacidad tecnológica, así como tambien con la contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC.
| 8066-Fortalecimiento de la gestión institucional del IDPAC en el marco de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. | [9 empty] | 3900 |  |  | 3614.02 |  |  |  | 92.6672 |  |  |  | 2916.37 |  | 74.7787
| 1 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de contratación de talento humano para los procesos de apoyo, gerencia y evaluación | [6 empty] | Constante |  | Magnitud: | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 3130 |  |  | 3122.02 |  |  |  | 99.745 |  |  |  | 2916.37 |  | 93.1748
| 2 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de adquisición de capacidad tecnológica | [6 empty] | Constante |  | Magnitud: | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 100 |  |  | 93.49 |  |  |  | 93.49 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 - Realizar 100 Porciento de la estrategia de Contratación de la adecuación y dotación de la sede del IDPAC | [6 empty] | Constante |  | Magnitud: | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 670 |  |  | 398.51 |  |  |  | 59.4791 |  |  |  | 0 |  | 0
| 36 - Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana | [9 empty] | 350 |  |  | 346.72 |  |  |  | 99.0629 |  |  |  | 285.63 |  | 81.6086
| 2328 - Implementar 100 Acción(es) con un enfoque interseccional en el marco del laboratorio de innovación en la relación gobierno y ciudadanía desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser solucionados de manera colaborativa mejorando la participación incidente en Bogotá | [9 empty] | $350,00 |  |  | $346,72 |  |  |  | 99,06% |  |  |  | $285,63 |  | 81,61%
Indicador(es)
|  | (S) |  | 4252 - Acciones de laboratorio de innovación para la participación
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 35 |  |  | 35 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 20 |  |  | 20 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 45 |  | Al plan de desarrollo: |  | 45
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | Durante el mes de diciembre, se diseñaron e implementaron estrategias de incentivos orientadas al desarrollo de prototipos que promueven la innovación social, lo que permitió alcanzar el 35 % de la meta establecida, dando cumplimiento a lo programado para la vigencia 2025.
| 8238-Implementación de acciones de innovación social que promuevan la participación incidente y la solución de problemas públicos Bogotá D.C. | [9 empty] | 350 |  |  | 346.72 |  |  |  | 99.0629 |  |  |  | 285.63 |  | 81.6086
| 1 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia de diseños metodológicos e implementación de la innovación social en escenarios de participación ciudadana y solución de problemas públicos | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 35 | [7 empty] | 35 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 300.09 |  |  | 300.09 |  |  |  | 100 |  |  |  | 272.28 |  | 90.7328
| 2 - Implementar el 100 Porciento de la estrategia de incentivos y desarrollo de prototipos que promuevan la innovación social en escenarios de participación y solución de problemas públicos | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 35 | [7 empty] | 35 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 49.91 |  |  | 46.63 |  |  |  | 93.4282 |  |  |  | 13.35 |  | 26.7481
| 39 - Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | [9 empty] | 23350.61 |  |  | 22207.53 |  |  |  | 95.1047 |  |  |  | 14972.7 |  | 64.1212
| 2341 - Ejecutar el 100 % de las acciones que garanticen el cumplimiento de | [9 empty] | $804,54 |  |  | $708,23 |  |  |  | 88,03% |  |  |  | $664,94 |  | 82,65%
0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos
2025
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad | [9 empty] | Programado |  |  | Compromisos / Contratado |  |  |  | % | Entregado |  | % | Giros |  | %
los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC con enfoque de género poblacional y diferencial
Indicador(es)
|  | (S) |  | 4265 - Porcentaje anual de las acciones que garanticen el cumplimiento de los productos en las Políticas Públicas Distritales a cargo de IDPAC
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 100 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 25 |  |  | 25 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 25 |  |  | 25 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  | Al plan de desarrollo: |  | 50
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | PP Participación: Se ajustó y entregó el Plan de Acción el 6 de noviembre según observaciones de la SDP. Se realizaron mesas con Secretaría de Gobierno y UMV para definir productos. Se dio trámite y consolidación de subsanaciones a los oficios 2-2025-62257 y 2-2025-63670, entregadas el 26 de noviembre. PP Medios: Avance en la Ruta de Fortalecimiento de los 82 medios ganadores del Fondo Chikaná. Se revisaron 20 portafolios actualizados. El 25 de noviembre se realizó la Rueda de Negocios con 65 medios del directorio. PP Comunales: Avance del 61,48% al 30 de noviembre de 2025 en la implementación del plan de acción para el fortalecimiento del movimiento comunal.
| 8131-Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C. | [9 empty] | 804.54 |  |  | 708.23 |  |  |  | 88.0292 |  |  |  | 664.94 |  | 82.6485
| 4 - Implementar el 100 Porciento de los planes de acción de las políticas públicas a cargo del IDPAC | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 25 | [7 empty] | 25 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 804.54 |  |  | 708.23 |  |  |  | 88.0292 |  |  |  | 664.94 |  | 82.6485
| 2342 - Entregar 1550 Incentivo(s) mediante la implementación de una estrategia flexible para fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | [9 empty] | $7.904,16 |  |  | $6.936,75 |  |  |  | 87,76% |  |  |  | $4.699,59 |  | 59,46%
Indicador(es)
|  | (S) |  | 4266 - Incentivos estrategia Fondo Chikaná
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  | 122 |  | 78.7097 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 542 |  |  | 542 |  |  |  | 260 |  | 47.9705 |  | 57.5301
[7 empty] | 2026 |  | 542 |  |  | 542 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 311 |  |  | 311 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 1550 |  |  | 1550 |  |  |  | 382 |  | Al plan de desarrollo: |  | 25.1813
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | Falta observación
Avances y Logros: | [5 empty] | Al cierre del mes de diciembre de 2025, la Subdirección de Promoción de la Participación del IDPAC avanzó de manera significativa en la ejecución de la meta de Incentivos a través del Fondo Chikaná, evidenciando una gestión articulada, oportuna y conforme a los lineamientos contractuales, técnicos y financieros establecidos. La suscripción, ejecución, adición y prórroga del Contrato de Compraventa No. 820 de 2025 permitió garantizar la adquisición y entrega progresiva de los bienes requeridos para el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana en el Distrito Capital, alcanzando un avance contractual del 88,77 % al cierre del periodo evaluado. Asimismo, el ejercicio de supervisión contractual se desarrolló de forma rigurosa, dejando soporte documental suficiente para respaldar la ejecución presupuestal y los pagos efectuados al contratista. La realización de la jornada de asistencia técnica y la entrega simbólica de incentivos consolidaron el relacionamiento institucional con las organizaciones beneficiarias, asegurando claridad frente a las condiciones y cronogramas de entrega física de los incentivos. Finalmente, la entrega efectiva de una parte significativa de los incentivos y la programación de los restantes para el primer trimestre de 2026 reflejan una planeación adecuada y un compromiso institucional con el cumplimiento de las metas misionales del IDPAC y del Plan de Desarrollo Distrital, contribuyendo al fortalecimiento, visibilización y sostenibilidad de las organizaciones sociales, comunales y de participación ciudadana beneficiarias del Fondo Chikaná.
| 8146-Construcción de Ciudadanía Activa Crece La Participación en el Territorio con Promoción, Información e Innovación en Bogotá D.C. | [9 empty] | 7904.16 |  |  | 6936.75 |  |  |  | 87.7607 |  |  |  | 4699.59 |  | 59.4572
| 1 - Elaborar 4 Lineamiento(s) con la metodología y cronograma para la implementación de los Presupuestos Participativos | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 180 |  |  | 179.95 |  |  |  | 99.9722 |  |  |  | 171.66 |  | 95.3667
| 2 - Fortalecer 1 Sistema(s) informativo y de comunicación del Distrito | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 677 |  |  | 671.01 |  |  |  | 99.1152 |  |  |  | 542.76 |  | 80.1713
| 3 - Entregar 1550 Incentivo(s) para estimular y promover la participación incidente | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 260 | [7 empty] | 260 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 2385.5 |  |  | 2336.98 |  |  |  | 97.966 |  |  |  | 1536.09 |  | 64.3928
| 4 - Suscribir 70 Pacto(s) ciudadanos de convivencia | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 25 | [7 empty] | 26 |  | 104
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 730 |  |  | 718.91 |  |  |  | 98.4808 |  |  |  | 679.01 |  | 93.0151
| 5 - Ejecutar 400 Obra(s) con saldo pdeagógico | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 50 | [7 empty] | 120 |  | 240
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 3931.66 |  |  | 3029.9 |  |  |  | 77.0641 |  |  |  | 1770.07 |  | 45.0209
| 2344 - Fortalecer las competencias ciudadanas de 120000 Persona(s) en sus diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil | [9 empty] | $3.798,99 |  |  | $3.768,31 |  |  |  | 99,19% |  |  |  | $3.149,30 |  | 82,90%
Indicador(es)
0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos
2025
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad | [9 empty] | Programado |  |  | Compromisos / Contratado |  |  |  | % | Entregado |  | % | Giros |  | %
|  | (S) |  | 4268 - Personas formadas en capacidades democráticas
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 12000 |  |  | 20002 |  |  |  | 20002 |  | 100 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 42000 |  |  | 30900 |  |  |  | 30900 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 42000 |  |  | 49100 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 24000 |  |  | 19998 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 50902 |  | Al plan de desarrollo: |  | 42.4183
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | Durante el cuarto trimestre del año, se logró la formación de 3.476 personas, lo que permitió alcanzar un acumulado anual de 30.900 personas formadas. Este resultado evidencia que la meta propuesta fue cumplida de manera satisfactoria, superando levemente lo programado y reflejando el fortalecimiento sostenido de los procesos formativos adelantados durante la vigencia. El cumplimiento de esta meta da cuenta de la capacidad institucional para ejecutar la oferta formativa de manera continua y articulada, contribuyendo al desarrollo de competencias ciudadanas orientadas a la participación incidente.
| 8080-Formación en capacidades democráticas en interrelación con la cualificación de la participación incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz Bogotá D.C. | [9 empty] | 3798.99 |  |  | 3768.31 |  |  |  | 99.1924 |  |  |  | 3149.3 |  | 82.8983
| 1 - Formar 120000 Ciudadanos en sus capacidades democráticas para incidir en la construcción de una cultura democrática, ciudadana y de paz | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 30900 | [7 empty] | 30900 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 3798.99 |  |  | 3768.31 |  |  |  | 99.1924 |  |  |  | 3149.3 |  | 82.8983
| 2345 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información que recojan información y datos diferenciados por sexo edad orientación sexual identidad de género estrato social pertenencia étnico-racial, identidad religiosa, ubicación geográfica discapacidad sobre las dinámicas retos y tendencias de participación incidente y paritaria que aportan datos claves para la ciudadanía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas | [9 empty] | $366,00 |  |  | $365,93 |  |  |  | 99,98% |  |  |  | $273,58 |  | 74,75%
Indicador(es)
|  | (S) |  | 4269 - Productos del observatorio de la participación
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 100 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 12 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 12 |  |  | 12 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 7 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 18 |  | Al plan de desarrollo: |  | 51.4286
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | Al cierre del año, se logró la implementación de 14 iniciativas, lo que evidencia que la meta propuesta fue cumplida y superada, garantizando la generación de insumos técnicos y analíticos relevantes para el fortalecimiento del conocimiento y la toma de decisiones en materia de participación ciudadana.
| 8080-Formación en capacidades democráticas en interrelación con la cualificación de la participación incidente con enfoques de cultura ciudadana, democrática y de paz Bogotá D.C. | [9 empty] | 366 |  |  | 365.93 |  |  |  | 99.9809 |  |  |  | 273.58 |  | 74.7486
| 2 - Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información pertinente para el análisis y divulgación de información sobre participación ciudadana | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 14 | [7 empty] | 14 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 366 |  |  | 365.93 |  |  |  | 99.9809 |  |  |  | 273.58 |  | 74.7486
| 2348 - Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital | [9 empty] | $9.737,94 |  |  | $9.695,02 |  |  |  | 99,56% |  |  |  | $5.611,48 |  | 57,62%
Indicador(es)
|  | (S) |  | 4272 - Modelo de gobernanza implementada
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  | 100 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 0.35 |  |  | 0.35 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 0.21 |  |  | 0.21 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0.44 |  | Al plan de desarrollo: |  | 44
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | Durante el mes de diciembre culminaron los siguientes procesos eleccionarios: Consejo Distrital de mujeres, Consejo Consultivo LGBT, Consejos Locales de Vendedores Informales, Consejos Locales de Puente Aranda (Mujeres - PYBA - Grafiti & Muralismo) y cerro el Consejo Local Cannábico de Bosa.
| 8131-Implementación de mecanismos de participación que potencian el desarrollo territorial Bogotá D.C. | [9 empty] | 9737.94 |  |  | 9695.02 |  |  |  | 99.5592 |  |  |  | 5611.48 |  | 57.6249
| 1 - Realizar 3 Jornada(s) electorales | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
0220-Instituto Distrital de la Participacion y Accion Comunal-IDPAC
En millones de pesos
2025
| Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad | [9 empty] | Programado |  |  | Compromisos / Contratado |  |  |  | % | Entregado |  | % | Giros |  | %
| 2 - Fortalecer 450 Instancia(s) formales y no formales de participación aplicando el modelo de fortalecimiento | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 2180.72 |  |  | 2180.72 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1540.87 |  | 70.6588
| 3 - Aplicar a 2000 Organización(es) sociales, comunales, medios comunitarios, de propiedad horizontal, el modelo de fortalecimiento | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 627 | [7 empty] | 627 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 7557.22 |  |  | 7514.3 |  |  |  | 99.4321 |  |  |  | 4070.61 |  | 53.8639
| 2351 - Implementar 1 Metodología(s) conducente a la implementación y seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en bienes fiscales y de carácter comunitario en salones comunales así como en estacionamiento en zonas de cesión con uso de parqueadero de carácter barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de estacionamientos públicos y privados de conexión al sistema de transporte | [9 empty] | $738,98 |  |  | $733,29 |  |  |  | 99,23% |  |  |  | $573,81 |  | 77,65%
Indicador(es)
|  | (S) |  | 4275 - Porcentaje de convenios solidarios suscritos
[7 empty] | Año |  | Programación inicial del PD |  |  | Programación |  |  |  | Ejecución Vigencia |  | Avance
[18 empty] | De la Vigencia |  | Transcurrido PD
[7 empty] | 2024 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2025 |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | 2026 |  | 25 |  |  | 25 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | 2027 |  | 25 |  |  | 25 | [5 empty] | 0 |  | N/A
[7 empty] | Total |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 25 |  | Al plan de desarrollo: |  | 33.3333
Retrasos y soluciones: | [5 empty] | No aplica
Avances y Logros: | [5 empty] | Durante el cuarto Trimestre del año 2025, se realizaron siete (7) jornadas “Asuntos Comunales al Territorio”, en las cuales se socializó la estrategia “Espacios con Valor Comunitario”, diseñada para articular lo dispuesto en el Decreto 315 de 2024 con las prácticas de los organismos comunales de Bogotá. Esta estrategia regula los procesos de formalización de las actividades de aprovechamiento económico sobre bienes fiscales de carácter comunitario, fortaleciendo la organización comunal mediante el acompañamiento institucional. Las jornadas tuvieron lugar en las localidades de: Ciudad Bolívar, Suba, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Engativá, Fontibón y Usaquén, con la participación de 646 asistente dignatarios de las juntas de acción comunal. Como resultado, se adelantó el trámite y suscripción de 13 convenios solidarios con las siguientes Juntas de Acción Comunal: 1. JAC Laches 2. JAC Modelia 3. JAC El Laguito 4. JAC La Fontana 5. JAC Trinitaria 6. JAC Britania 7. JAC Santa Helena 8. JAC Prado Sur 9. JAC Villa Mayo 10. JAC El Carmelo II 11. JAC El Parque Morabia 12. JAC Gran Britania 13. JAC Visión De Colombia
| 8025-Implementación del aprovechamiento en bienes fiscales y en zonas de cesión de carácter comunitario en Bogotá D.C. | [9 empty] | 738.98 |  |  | 733.29 |  |  |  | 99.23 |  |  |  | 573.81 |  | 77.6489
| 1 - Implementar 100 Porciento de la estrategia de inspección, control y vigilancia del aprovechamiento económico de los bienes fiscales de carácter comunitario | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 30 | [7 empty] | 30 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 142.75 |  |  | 137.06 |  |  |  | 96.014 |  |  |  | 58.22 |  | 40.7846
| 2 - Desarrollar 1 Protocolo(s) para la implementación del aprovechamiento económico en bienes fiscales y en zonas de cesión de carácter comunitario | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 468.25 |  |  | 468.25 |  |  |  | 100 |  |  |  | 436.44 |  | 93.2066
| 3 - Generar 1 Informe(s) de diagnóstico y plan de acción | [6 empty] | Suma |  | Magnitud: | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 100
[8 empty] | Tipo de anualización |  | Recursos $: | 127.98 |  |  | 127.98 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.15 |  | 61.8456
| Total Entidad o Alcaldía Local | [9 empty] | 27600.61 |  |  | 26168.27 |  |  |  | 94.8105 |  |  |  | 18174.7 |  | 65.8489
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN
SUMA
CONSTANTE
La ejecución es independiente en cada vigencia A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan
CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0 A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución
DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0 A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
GIROS
El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado
RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES
>=0y<=50
>50y<=79
>79y<=90
>90
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
Versión: Seguimiento
Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
| Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión | [13 empty] | Fecha de impresión: |  | Viernes 23 ene 2026 20:10 | [5 empty] | Página 5 |  | de 5
| Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2 | [13 empty] | Código del reporte: |  | PA_RepoCGI_01_Entidad
[15 empty] | Fecha de la versión del diseño: |  | 11/04/2021 V 1.1