## Formato plan de acción
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [35 empty] | Código: IDPAC-DE-FT-04 Versión: 08 Página 1 de 1 25/06/2024
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2024-01-19 | Fecha de aprobación |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Participación Ciudadana | [30 empty] | Versión | 1
Objetivo Plan de Desarrollo Distrital | Programa Plan de Desarrollo Distrital | Meta Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico institucional | Meta Segplan Vigencia (Indicador) | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Presupuesto por actividad | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[8 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[8 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Socializar, en espacios participativos en las localidades los temas misionales priorizados por el IDPAC. | 10% |  |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 100.1% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe mensual por localidad / Actas de reunión | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Equipo Articulador SPP | Responsable Designado | Subdirector (a) de Promoción de la Participación
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Promover, en las localidades y difererentes espacios el derecho de acceso a la información pública . | 10% |  |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 100.1% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Informe mensual por localidad | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Equipo Articulador SPP | Responsable Designado | Subdirector (a) de Promoción de la Participación
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Documentar experiencias que surjan de los espacios de participación en donde sean convocados los procesos misionales del IDPAC. | 10% |  |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 9.1% |  | 100% | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Documento de consolidación de información | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Equipo Articulador SPP | Responsable Designado | Subdirector (a) de Promoción de la Participación
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Sistematizar lecciones aprendidas y formular acciones de mejora. | 10% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Documento que identifique objetivo, metodologías utilizadas, población, resultados, temas tratado, lecciones aprendidas, recomendaciones | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Equipo Articulador SPP | Responsable Designado | Subdirector (a) de Promoción de la Participación
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Solicitar la publicación en el menú Participa, las acciones participativas que se implementen dentro de la fase del ciclo de la gestión de formulación del plan de participación ciudadana. | 10% |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Link menú participa correos electrónicos de solicitud | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector (a) de Promoción de la Participación
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Diseñar y publicar la estrategia de rendición de cuentas, definida por el IDPAC. | 10% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-30 | Estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones/Subdirecciones/Gerencias |  | Responsables designados | Responsable Designado | Jefes de Oficinas Asesoras/Subdirectores/Gerentes
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Consolidar la caracterización de usuarios y grupos de interés del IDPAC | 10% | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% | [13 empty] | 100% | 2026-04-01 | 31/06/2026 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General - Servicio a la ciudadanía |  | Responsable designado | Responsable Designado | Secretaría General
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de areas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación. | 10% |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Acta de capacitación presentación | Oficina Asesora de Planeación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Solicitar y divulgar a través de los canales institucionales, la información y los mecanismos de participación del IDPAC, con el fin de que la ciudadanía y los grupos de interés conozcan cómo aportar opiniones, sugerencias, comentarios y propuestas en los planes, programas, proyectos, servicios y trámites de la entidad. | 10% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Informes trimestrales que evidencien las publicaciones y contenidos divulgados | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Responsable designado | Responsable Designado | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan de participación ciudadana del IDPAC, realizar el reporte correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación. | 10% | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Matriz de seguimiento/evidencias | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector (a) de Promoción de la Participación
100%

## Hoja1
Objetivo Plan de Desarrollo Distrital | Programa Plan de Desarrollo Distrital | Meta Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico institucional
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas.
| Programa 36: Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana | 401 Implementar 100 Acción(es) con un enfoque interseccional en el marco del laboratorio de innovación en la relación gobierno y ciudadanía desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser solucionados de manera colaborativa mejorando la participación incidente en Bogotá | 2. Incrementar las capacidades organizativas, de incidencia, sostenibilidad y autonomía de las organizaciones sociales, comunales, de medios comunitarios alternativos de comunicación, de propiedad horizontal e instancias de participación formales y no formales para aumentar la participación en la toma de decisiones en asuntos públicos locales y distritales.
| Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza.
|  | 417 Fortalecer las competencias ciudadanas de 120.000 personas en sus diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil | 4. Posicionar la Escuela de Participación como la Escuela de participación del Distrito, formando a las personas en cultura democrática, de paz y ciudadana a través de la consolidación de un núcleo común de contenidos que brinde herramientas teóricas, metodológicas y prácticas con el fin de aumentar el interés en los asuntos públicos de ciudad.
|  | 418 Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información que recojan información y datos diferenciados por sexo edad orientación sexual identidad de género estrato social pertenencia étnico-racial, identidad religiosa, ubicación geográfica discapacidad sobre las dinámicas retos y tendencias de participación incidente y paritaria que aportan datos claves para la ciudadanía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas | 5. Consolidar el observatorio de la participación y el laboratorio de innovación social como fuente de producción de información y contenidos que faciliten la toma de decisiones en materia de participación de manera documentada que contribuya a la ejecución e impacto de las políticas públicas a cargo del IDPAC.
421 Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital
424 Implementar 1 Metodología(s) conducente a la implementación y seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en bienes fiscales y de carácter comunitario en salones comunales así como en estacionamiento en zonas de cesión con uso de parqueadero de carácter barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de estacionamientos públicos y privados de conexión al sistema de transporte