## Formato plan de acción
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-19 | Fecha de aprobación | 2023-01-24 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía | [29 empty] | Versión | 1
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar la revisión y actualización de la información publicada en el SUIT, cuando corresponda | 15% | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-15 | Formatos integrados de trámites y OPAS | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Verificar de manera permanente que la información publicada en el link de transparencia de la página web, se encuentre completa, actualizada y es consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada como responsabilidad de cada dependencia | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-15 | Informes de verificación de la información publicada en link de transparencia | Todas las dependencias | Enlaces de los procesos | Jefe de la dependencia | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y la Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” | 10% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de seguimiento al link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 1. Lineamiento de transparencia activa | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Reportes de la mesa de ayuda - GLPI | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 2. Lineamiento de transparencia pasiva | Establecer los parámetros de contenido y oportunidad de respuesta a solicitudes de acceso a la información | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Circular | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 3. Elaboración de instrumentos de gestión de información | Articular los instrumentos de gestión de información como inventario de activos de información, esquema de publicación de la información e Índice de información clasificada y reservada con los lineamientos del Programa de Gestión Documental | 10% | [9 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% | [11 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-07-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaria General - Gestión Documental | Johana Hurtado Rubio | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar jornadas de asesoría con el equipo técnico del INCI para verificar la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas con discapacidad visual y baja visión | 10% | [11 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-06-01 | 2023-11-30 | Listado de asistencia | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Link publicados con información accesible en lenguas a población étnica | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Generar documento de seguimiento a la apertura de documentos y links publicados en la página web según lo solicitado por los centros de gestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia. | 10% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Informe consolidado de la información publicada en link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 1: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Subcomponente 5. Monitoreo de acceso a la información pública | Análisis de Datos Abiertos Publicados en Portal de Datos Abiertos Bogotá | 10% | [7 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Documento de análisis de datos abiertos publicados por la entidad. | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Jhon Jairo Ruiz Bulla | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Apoyar el diseño y la transmisión de la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2023 | 5% | 100% |  |  |  |  | 20% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Monitoreo de medios sobre Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2022 | 20% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Informe de gestión del IDPAC publicado en el link de transparencia y en el micrositio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Anyi Mildred Rivera Vargas | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 2. Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Apoyar la transmisión de las acciones de diálogo con la ciudadanía y las organizaciones comunales, sociales, comunitarias, de propiedad horizontal e instancias de participación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Monitoreo de medios sobre diálogos con la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 20% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 80% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Evidencias audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | 5% | [5 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Registrar y realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Registro de compromisos en plataforma COLIBRÏ | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar informe de todo el proceso de rendición de cuentas del 2022, adicionando el monitoreo de respuesta a los temas propuestos en la audiencia de Rendición de Cuenta. | 10% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-31 | Documento de informe de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar una estrategia de comunicación para la rendición de cuentas institucional (Difusión de encuesta de consulta ciudadana y publicación de respuestas) 2022 - 2023 | 10% |  |  |  | 20% |  | 80% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Cronograma de actividades y monitoreo de medios sobre la Rendición de Cuentas que incluya la difusión de la encuesta realizada en redes. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la recopilación de las sugerencias ciudadanas allegadas al Instituto. | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 5. Rendición de cuentas focalizada | Realizar facebook live con los grupos de valor. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Facebook Live Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 2: Rendición de Cuentas Subcomponente 6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | Participar en las jornadas de rendición de cuentas en las que sea convocada la entidad de acuerdo con la programación | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Reporte de las audiencias o espacios de diálogo solicitados a la Entidad por la cabeza de sector. Presentaciones e informes de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo | 5% | 100% |  |  | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [15 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Documento de caracterización de los grupos de valor | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Actualizar el portafolio de trámites y Servicios | 5% | [5 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [15 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Portafolio de trámites y Servicios actualizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Incluir en el botón de atención a la ciudadanía un mecanismo para el agendamiento de cita para la atención presencial. | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-01-01 | 2023-09-30 | Informe de implementación del mecanismo de agendamiento de citas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | 5% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Presentación de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Posicionar los canales de atención al ciudadano a través de la publicación de una pieza comunicativa semestral. | 5% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar informe trimestral de PQRSD con recomendaciones para la mejora en la prestación de los servicios de la Entidad. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe Trimestral de PQRSD | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar señales accesibles en lugares estratégicos de la sede principal del Instituto | 10% | [9 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [7 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Registro fotográfico de la señales accesibles en braille implementadas | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar un servicio de interpretación en línea para personas con discapacidad auditiva | 10% |  |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | [13 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Minuta contractual | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la Entidad en Servicio a la Ciudadanía, normatividad relativa a la atención de SDQS y herramientas informáticas para el trámite de requerimientos ciudadanos. | 4% | [5 empty] | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-08-31 | Presentaciones y/o Listados de asistencias | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Coordinar jornadas de capacitación a los servidores de la entidad en el uso de las herramientas de accesibilidad de documentos y lenguaje Claro. | 4% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 3. Talento humano | Socializar y /o capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | 4% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Presentaciones y Listados de asistencias | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar dos (2) piezas comunicacionales informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a las peticiones ciudadanas. | 5% | [9 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Piezas comunicacionales (2) | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Elaborar un formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor formalizado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 4. Normativos y procedimental | Diligenciar y remitir mensualmente al proceso de Servicio a la Ciudadanía el formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor. | 5% | [7 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 15% |  | 10% |  | 15% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Correo electrónico Formato de recopilación de información de atención al ciudadano y grupos de valor diligenciado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Presentar en tres (3) sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se informe temas de servicio a la ciudadanía. | 3% | [7 empty] | 33.33% | [5 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  |  |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Presentación de informe de Atención a la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar informe trimestral sobre la percepción ciudadana respecto de la atención recibida, con base en la encuesta de percepción. | 5% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Documento de informe de evaluación de la percepción de la ciudadanía | Secretaría General | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar el manual de Servicio a la Ciudadanía | 5% | [11 empty] | 33% |  | 33% |  | 34% | [9 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-08-31 | Manual de Servicio a la Ciudanía implementado | Secretaria General - Proceso de Servicio al Ciudadano | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Subcomponente 6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | Hacer el informe de seguimiento del estado de denuncias de corrupción que recibe la entidad | 10% | [7 empty] | 50% | [11 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Informe del estado de las denuncias y/o quejas por actos de corrupción que llegan a la entidad por los diferentes canales habilitados y las acciones adelantadas | Oficina de Control Disciplinario Interno | Mary Luz Caicedo | Diana Marcela Zarabanda | Diana Marcela Zarabanda
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 1. Racionalización de trámites. | Registrar en el SUIT la estrategia de racionalización del trámite "Inscripción excepcional de un afiliado a una Organización Comunal de primer grado" | 50% | 100% | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Estrategia de racionalización de trámites | Subdirección de Asuntos Comunales | Silvia Milena Patiño León | Eduar David Martínez Segura | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 4: Racionalización de trámites. Subcomponente 2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Aplicar una encuesta a los usuarios de los trámites y servicios ofertados por el IDPAC | 50% | [15 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-09-30 | Informe de procesamiento de la información recolectada en las encuestas | Oficina Asesora de Planeación | Jenny Paola González Gil | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 30% | 100% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  | 12% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% | [5 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1. Actas 2. Listados de asistencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo César Pacheco Rodríguez
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | María Victoria Sánchez | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Subdirectora de Promoción de la Participación del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernández Infante | Yanneth Katerine Hernández Infante | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Subdirector de Asuntos Comunales del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Fernanda Sánchez Mosquera | Eduar David Martínez Segura
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Escuela de la Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Escuela de la Participación | Juana María Garzón Vega | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Instancias y Mecanismos de Participación del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación | Carlos Andrés Orejuela Parra | Marialejandra Esguerra Forero | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Proyectos del IDPAC. | 5% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba Ramírez | Luis Fernando Rincón Castañeda | Marcela Pérez Cárdenas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante la Gerenta de Mujer y Género del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Mujer y Género | Cecilia González González | Diana Marcela Ortiz Duque | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Juventud del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Juventud | María Johanna Ñañez Padilla | David Leonardo Angulo Ramos | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | Apertura de Agendas: Registrar semanalmente en el aplicativo disponible en el portal de Gobierno Abierto de Bogotá, la información de las reuniones externas (academia, gremios, empresas, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG, organismos multilaterales, entidades del orden nacional y entidades de control) que adelante el Gerente de Etnias del IDPAC. | 2% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-13 | 2023-12-30 | Pantallazos de los registros de apertura de agenda cargados en el aplicativo disponible en el portal web de Gobierno Abierto de Bogotá, en el menú destacado "Transparencia" | Gerencia de Etnias | Marcela Tinoco Depablos | David Jair Angulo Cabezas | David Jair Angulo Cabezas
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | 10% | [19 empty] | 30% |  | 70% |  |  |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en link de transparencia | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | Divulgar acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación ciudadana, a través de los diferentes canales de comunicación. | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 10% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Piezas comunicacionales y registros de convocatorias publicadas | Subdirecciones y Gerencias | Enlaces | Subdirectores y Gerentes | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | Realizar la publicación de la información presupuestal en el portal web - link de transparencia y acceso a la información pública | 10% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Publicaciones link de transparencia | Secretaría General - Gestión Financiera | Erika Castro | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 5: Apertura de información y datos abiertos de Cuentas. Subcomponente 4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | Mantener la certificación de la estandarización de datos abiertos para el intercambio de información | 10% | [23 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Sello de excelencia para el nivel 1 de la categoría Gobierno Abierto - Datos abiertos | Secretaría General - Proceso de Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías | Alexandra Castillo Ardila | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | Recopilar prácticas exitosas de la entidad para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento institucional. | 50% | 100% | [8 empty] | 40% |  | 60% | [13 empty] | 100% | 2023-05-01 | 2023-06-30 | Documento de prácticas exitosas - Gestión del Conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 6: Participación e Innovación en la Gestión Pública Subcomponente 3. Redes de innovación Pública | Producir información para la red de observatorio distrital | 50% | [13 empty] | 50% | [7 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 2023-07-01 | 2023-11-30 | Documentos | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Zabrina Delgado Plata | David Jair Angulo Cabezas | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Aplicar el Test de percepción sobre integridad de la Función Pública a los servidores del IDPAC 2023 | 10% | 100% |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [17 empty] | 100% | 2023-03-01 | 2023-04-30 | Informe consolidado con los resultados de la aplicación del test de percepción sobre integridad | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Elaborar el Plan de Trabajo 2023, para la política de gestión de integridad. | 10% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Plan de Trabajo Gestión de Integridad 2022 | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar reuniones de trabajo con los gestores de integridad para el seguimiento y coordinación para las acciones del Plan de Gestión de Integridad 2023. | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública Subcomponente 1. Programas Gestión de Integridad | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | 20% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Informe de seguimiento trimestral del cumplimiento a la ejecución del Plan de trabajo de la política de gestión de integridad. | Secretaría General - Proceso de Gestión de Talento Humano | Luz Angela Buitrago | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | Divulgar el código de integridad institucional a nivel interno y externo | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-04-01 | 2023-12-15 | Piezas comunicacionales Matriz de monitoreo de medios | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | Participar en las estrategias de integridad convocadas por el Distrito | 10% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Actas de reunión Listados de asistencia Evidencias de participación | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 4. Gestión preventiva de conflicto de interés | Elaborar una pieza comunicativa de prevención frente al conflicto de interés | 10% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Piezas comunicacional | Secretaría General | Briyith Alejandra Castellanos Herrera | Pablo César Pacheco Rodríguez | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2022 Componente 7: Promoción de la Integridad y ética pública Subcomponente 5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | Gestionar una (1) capacitación sobre prácticas antisoborno y antifraude. | 10% | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-07-31 | Presentación Listado de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 1. Política de administración de riesgos | Divulgar periódicamente de manera interna y externa la Política de Administración de Riesgos | 10% | 100% |  |  | 33.33% | [9 empty] | 33.33% | [9 empty] | 33.33% |  | 99.99% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | Identificar los riesgos institucionales y de corrupción para la vigencia 2024 | 20% | [21 empty] | 50% |  | 50% |  | 100% | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Matriz de mapa de riesgos de corrupción Matriz de mapa de riesgos de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2023 | 10% |  | 100% | [23 empty] | 100% | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Pantallazo, link de consulta pública del mapa de riesgos de corrupción ubicado en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 3. Consulta y divulgación | Socializar mapa de riesgos de la Entidad 2023 | 20% |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Piezas de divulgación por los diferentes canales de comunicación de las Matrices de Mapa de Riesgos de Corrupción y de gestión Reporte de alcance de las piezas divulgadas a nivel externo Listado de asistencia de socialización a funcionarios y contratistas de la actividad realizada | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | Realizar revisión y monitoreo a la implementación de los controles de los Riesgos a cargo del proceso | 20% |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Registro de monitoreo a los controles en el aplicativo SIG PARTICIPO | Todos los Procesos | Enlaces de los procesos | Líder de proceso | Ana Silvia Olano Aponte
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | PAAC-2023 Componente 8 Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapas de riesgo Subcomponente 5. Seguimiento | Realizar informe de seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgo de corrupción y gestión y realizar la publicación en la página web - Link de transparencia | 20% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 33.33% |  | 100% | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Matrices de riesgo de corrupción y de gestión con seguimiento publicados en el link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Julián Rivera Ochoa | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.