## PIGA 2023
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [33 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 05 Página 1 de 1 14/12/2021
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-31 |  | Nombre del Plan | Plan de Acción del PIGA Vigencia 2023
Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Fecha Inicio | Fecha Final | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Subtotal ejecutado | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[6 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[6 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Programa Uso eficiente del agua/ Implementar el 100% de las actividades propuestas en el plan de acción para hacer un uso adecuado y eficiente del agua en el desarrollo de todas las actividades que adelante la entidad. | Actividad: Realizar sensibilización y divulgación de piezas comunicacionales alusivas al uso adecuado y eficiente del agua dirigidas al personal que apoya la prestación de servicios generales. Meta de la actividad: Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre el uso adecuado y eficiente del agua | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 20% | 10% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación y Listado de asistencia a capacitación sobre el uso adecuado y eficiente del agua | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente del agua/ Implementar el 100% de las actividades propuestas en el plan de acción para hacer un uso adecuado y eficiente del agua en el desarrollo de todas las actividades que adelante la entidad. | Actividad: Realizar inspección a los equipos (greca, termos, mangueras, etc.) empleados en la prestación de servicios generales . Meta de la actividad: Elaborar un (1) informe de inspección anual | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 10% | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 100% | 0% | Informe de inspección anual a los equipos (greca, termos, mangueras, etc.) empleados en la prestación de servicios generales | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de la energía/ Implementar el 100% de las actividades propuestas en el plan de acción para hacer un uso adecuado y eficiente de la energía en el desarrollo de todas las actividades que adelante la entidad. | Actividad: Realizar sensibilización y divulgación de piezas comunicacionales alusivas al uso adecuado y eficiente de la energía dirigidas a todos los servidores públicos Meta de la actividad: Realizar dos (2) sensibilizaciones sobre el uso adecuado y eficiente del agua | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 20% | 5% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Presentación, piezas comunicacionales, Listado de asistencia a capacitación alusivas al uso adecuado y eficiente de la energía sobre el uso adecuado y eficiente del agua | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de la energía/ Implementar el 100% de las actividades propuestas en el plan de acción para hacer un uso adecuado y eficiente de la energía en el desarrollo de todas las actividades que adelante la entidad. | Actividad: Realizar un informe semestral comparativo del consumo de energía de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 y presentarlo a CIGD Meta de la actividad: Elaborar (2) Informes | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Dos (2) informes presentados comparativo del consumo de energía de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 y presentarlo a CIGD | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente dela energía/ Implementar el 100% de las actividades propuestas en el plan de acción para hacer un uso adecuado y eficiente de la energía en el desarrollo de todas las actividades que adelante la entidad. | Actividad: Mantener actualizado el inventario de las luminarias y registrar los cambios o reemplazos de estas. Meta de la actividad: Elaborar (2) Informes | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 5% | [8 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Dos (2) informes de inventario de las luminarias y registrar los cambios o reemplazos de estas | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente dela energía/ Implementar el 100% de las actividades propuestas en el plan de acción para hacer un uso adecuado y eficiente de la energía en el desarrollo de todas las actividades que adelante la entidad. | Actividad: Divulgar las piezas comunicacionales referente al uso de fuentes no convencionales de energía en el marco del Acuerdo 655 de 2016 Meta de la actividad: Dos (2) divulgaciones en canales de comunicación | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 5% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Dos (2) divulgaciones en canales de comunicación | Direccionamiento estratégico/Oficina Asesora de Planeación / Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Silvia Milena Patiño León/Lina Paola Bernal | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de los materiales/ Recolectar, separar, almacenar y transportar adecuadamente, el 100% de los residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos generados durante las diferentes actividades que ejecute la entidad. | Actividad: Realizar un concurso interno entre los diferentes bloques (unidades físicas) que usen adecuadamente los puntos ecológicos al interior de la entidad. Meta de la actividad: Realizar un (1) concurso del uso adecuado de los puntos ecológicos (reciclaje) | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 20% | 5% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | Realizar Un (1) concurso del uso adecuado de los puntos ecológicos (reciclaje) | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de los materiales/ Recolectar, separar, almacenar y transportar adecuadamente, el 100% de los residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos generados durante las diferentes actividades que ejecute la entidad. | Actividad: Registrar capacitaciones al interior de la entidad, sobre Gestión adecuada de los Residuos. Meta de la actividad: Realizar dos (2) en el año sobre Gestión adecuada de los Residuos (reciclaje) dirigida a todo el personal que labora en el IDPAC | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 3% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Realizar una (1) capacitación semestral sobre Gestión adecuada de los Residuos (reciclaje) dirigida a todo el personal que labora en el IDPAC | Oficina Asesora de Planeación/Direccionamiento estratégico | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de los materiales/ Recolectar, separar, almacenar y transportar adecuadamente, el 100% de los residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos generados durante las diferentes actividades que ejecute la entidad. | Actividad: Realizar la disposición final de los residuos peligrosos generados por la implementación de la metodología de Obras con Saldo Pedagógico. Meta de la actividad: Disposición adecuada del 100 % de los residuos peligrosos | 2023-04-01 | 2023-11-30 |  | 3% | [6 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 0% | Certificado de la entrega de residuos peligrosos | Promoción e Innovación de la Participación Ciudadana Incidente/Gerencia de Proyectos | Edisson Ferney Coba | Luis Fernando Rincón | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de los materiales/ Incluir en los contratos criterios ambientales de conformidad a la guía definida por el IDPAC con el fin de dar cumplimiento a la normativa ambiental. | Actividad: Realizar seguimiento aleatorio al cumplimiento de las clausulas ambientales definidas en los contratos suscritos por la entidad. Meta de la actividad: Verificar el cumplimiento de las clausulas ambientales a tres (3) contratos suscritos durante la vigencia | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 3% | [6 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Tres (3) informes de seguimiento a la verificación de cumplimiento de las clausulas ambientales | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de los materiales/ Recolectar, separar, almacenar y transportar adecuadamente, el 100% de los residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos generados durante las diferentes actividades que ejecute la entidad. | Actividad: Realizar publicidad en medios digitales con mensajes para incentivar el uso sostenible y la reducción en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso. Meta de la actividad: Dos (2) publicaciones en medios digitales) | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 3% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Dos (2) publicaciones en medios digitales | Direccionamiento estratégico/Oficina Asesora de Planeación / Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Silvia Milena Patiño León/Lina Paola Bernal | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
Programa Uso eficiente de los materiales/ Recolectar, separar, almacenar y transportar adecuadamente, el 100% de los residuos sólidos domésticos, especiales y peligrosos generados durante las diferentes actividades que ejecute la entidad. | Actividad: Realizar una estrategia comunicativa para incentivar el uso sostenible y responsable de plásticos de un solo uso Meta de la actividad: Una (1) estrategia | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 3% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 100% | 0% | Una (1) estrategia comunicativa | Direccionamiento estratégico/Oficina Asesora de Planeación / Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Silvia Milena Patiño León/Lina Paola Bernal | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
Cultura Ambiental / Cumplir con el 100% de las actividades establecidas dentro del programa para la vigencia | Actividad: Implementar las actividades contenidas en el Plan de Movilidad Sostenible - PIMS. Meta de la actividad: Cumplir el 100% de las actividades | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20% | 4% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 100% | 0% |  | Secretaría General/Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura | Camilo Medina Capote | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Cultura Ambiental / Cumplir con el 100% de las actividades establecidas dentro del programa para la vigencia | Actividad: Llevar un registro de los servidores públicos (funcionarios y contratistas) que hacen uso de medios de transporte de movilidad sostenible Meta de la actividad: Elaborar y presentar tres (3) informes al CIGD | 2023-05-01 | 2023-12-31 |  | 4% | [6 empty] | 33% | [7 empty] | 33% | [7 empty] | 34% |  | 100% | 0% | Elaborar (3) informes de seguimiento a la verificación de cumplimiento de las clausulas ambientales | Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
Cultura Ambiental / Cumplir con el 100% de las actividades establecidas dentro del programa para la vigencia | Actividad: Gestionar mesas de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP para recuperar el punto crítico. Meta de la actividad: Realizar dos (2) mesas de trabajo | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 4% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0% | Dos (2) Actas de reunión | Direccionamiento estratégico/Oficina Asesora de Planeación | Silvia Milena Patiño León | Ana Silvia Olano Aponte | Ana Silvia Olano Aponte
Cultura Ambiental / Cumplir con el 100% de las actividades establecidas dentro del programa para la vigencia | Actividad: Diseñar y realizar actividades con motivo de la Celebración de la semana ambiental del distrito en el marco del Acuerdo Distrital 197 de 2005 Meta de la actividad: Cumplir el 100% de las actividades | 2023-05-01 | 2023-06-30 |  | 4% | [8 empty] | 50% |  | 50% | [13 empty] | 100% | 0% | Piezas comunicacionales Listados de asistencia | Comunicación Estratégica y Nuevas Tecnologías/ Oficina Asesora de Comunicaciones Direccionamiento estratégico/Oficina Asesora de Planeación | Lina Paola Bernal | Omaira Morales Arboleda | Ana Silvia Olano Aponte
Cultura Ambiental / Cumplir con el 100% de las actividades establecidas dentro del programa para la vigencia | Actividad: Reducir en un 100% el uso de plásticos de un solo uso. Meta de la actividad: Reducir el 100% de consumo de plásticos de un solo uso | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  | 4% | [20 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | Un (1) informe anual de las compras y adquisiciones que demuestre que no se compran plásticos de un solo uso | Gestión Contractual/Secretaria General | Paula Zapata Morales | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez | Ana Silvia Olano Aponte
Calidad del Aire / Cumplir con el 100% de las actividades establecidas dentro del programa para la vigencia | Actividad: Ofertar un curso de Calidad del Aire a través de la Escuela de la Participación. Meta de la actividad: Un (1) curso ofertado | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20% | 20% | [6 empty] | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 12% |  | 100% | 0% | Ofertar Un (1) curso sobre calidad del aire | Gerencia de Escuela / Capacidades democráticas para la participación | Juana Maria Garzón | Astrid Lorena Castañeda | Ana Silvia Olano Aponte
Note on E7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.