## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2023-04-12
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.1.3.1 | Para aprobar el pago de las facturas del contrato, no se efectuó la revision de los porcentajes correspondientes al valor de la administración de items no previstos, y valores determinados por el tarifario , que se encuentran descritos en los anexos tecnicos del contrato. | 1 | Diseñar e implementar un formato, para registrar la verificación de criterios administrativos, financieros, técnicos y jurídicos, incluidos en los anexos tecnicos del contrato de bolsa logistica. | Formato de verificación requisitos anexos ténicos bolsa logistica | Número de Formatos implementados / Número de formatos planeados | 1 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | 2023/05/01 | 2023/05/30
2 | FILA_2 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.1.3.2 | Ausencia de instrumentos de control para que en el ejercicio de la supervisión se verifique el cumplimiento de los requisitos previos para la adquisición de item no previstos en el contrato de bolsa logistica. | 2 | Diseñar e implementar un formato, para registrar la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para la adquisición de item no previstos en el contrato de bolsa logistica. | Formato de verificación requisitos anexos ténicos bolsa logistica | Número de Formatos implementados / Número de formatos planeados | 1 | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | 2023/05/01 | 2023/05/30
3 | FILA_3 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.1.3.3 | Falta de coordinación entre el cronograma de las áreas estructuradoras de la necesidad y el cronograma del proceso contractual de la bolsa logistica. | 3 | Realizar mesas de trabajo entre las áreas estructuradoras de la necesidad y el proceso gestión contractual para armonizar cronogramas relacionados con contratos de bolsa. | Mesa de Trabajo | Número de mesas de trabajo ejecutadas / Número de mesas planeados | 1 | Secretaría General / Gestión Contractual | 2023/06/01 | 2023/07/31
4 | FILA_4 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.1.3.4 | Desde quienes ejercen la supervisión no se han actualizado nuevos conocimientos sobre los lineamientos internos y externos vigentes en cuanto a la publicación de documentos en la plataforma SECOP II | 4 | Realizar talleres teórico prácticos dirigidos a los supervisores y apoyos a la supervisión sobre temas de supervisión contractual, cuyo enfoque sea publicación de documentos (tiempos y documentos a publicar), supervisión de contratos, entre otros. | Talleres teóricos prácticos | Número de talleres teórico prácticos ejecutados / Número de talleres teórico prácticos programados | 3 | Secretaría General / Gestión Contractual | 2023/05/01 | 2023/09/30
5 | FILA_5 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.1.3.4 | Desde quienes ejercen la supervisión no se han actualizado nuevos conocimientos sobre los lineamientos internos y externos vigentes en cuanto a la publicación de documentos en la plataforma SECOP II | 5 | Realizar una jornada de reinducción a los integrantes del Proceso de Gestión Contractual sobre la publicación de documentos en la plataforma SECOP II. | Jornada de reinducción | Número de reinducción realizada / Número de reinducción programada | 1 | Secretaría General / Gestión Contractual | 2023/05/01 | 2023/07/31
6 | FILA_6 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.1.3.4 | Desde quienes ejercen la supervisión no se han actualizado nuevos conocimientos sobre los lineamientos internos y externos vigentes en cuanto a la publicación de documentos en la plataforma SECOP II | 6 | Realizar un seguimiento mensual aleatorio al 3% de los contratos suscritos en la vigencia, corroborando que la totalidad de Ordenes de Pago se encuentren publicadas en la plataforma SECOP II. | Seguimiento publicaciones órdenes de pago | Número de seguimientos ejecutados/Número de seguimientos planeados | 6 | Secretaría General / Gestión Contractual | 2023/05/01 | 2023/10/31
7 | FILA_7 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.2.1.1 | Suscripción de convenios interadminsitrativos que afectan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo sin planificación del principio de anualidad presupuestal. | 7 | Realizar una capacitación a los Gerentes de los Proyectos de Inversión sobre aspetos a tener en cuenta en la suscripción de convenios interadminsitrativos bajo el principio de anualidad presupuestal. | Capacitación realizada | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2023/05/02 | 2023/06/30
8 | FILA_8 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.3.1.2 | En el procedimiento de elaboración de estados financieros no se establece la revisión en forma comparativa. | 8 | Incluir en el procedimiento Elaboración de Estados Financieros (IDPAC-GF-PR-04), un punto de control para la verificación de estados financieros comparativos. | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos actualizados / Número de Procedimientos programados | 1 | Secretaría General / Gestión Financiera | 2023/05/01 | 2023/06/30
9 | FILA_9 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.3.1.3 | Porque el aplicativo contable no cuenta con formato de presentación del Estado de Situación Financiera que cumpla con el Manual de Políticas Contables del IDPAC | 9 | Parametrizar en el aplicativo contable un formato de presentación de estados de situación financiera que cumpla con el manual de Politicas contables del IDPAC. | Formato parametrizado en el aplicativo contable | Número de formatos parametrizados en el aplicativo / Número de formatos a parametrizar | 1 | Secretaría General / Gestión Financiera | 2023/05/01 | 2023/10/31
10 | FILA_10 | 220 | 2023 2023 | 34 | 3.3.4.1 | No se generaron espacios de capacitación seguimiento y retroalimentación al estado de la contratación y su ejecución periódica a través del Plan anual de adquisición y reportes de Ejecución Distrital | 10 | Realizar 3 mesas de trabajo con los procesos que cuentan con contratación financiada con recursos de funcionamiento y el ordenador del gasto o su designado con el fin de realizar capacitación y seguimiento para no sobrepasar el porcentaje permitido de reservas presupuestales en la vigencia. | Mesas de trabajo seguimiento reservas funcionamiento | Número de mesas de trabajo realizadas/ Número de mesas de trabajo programadas | 3 | Secretaría General | 2023/05/22 | 2023/10/31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2023-04-12
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023