## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2022-03-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por incumplimiento en las fechas de pago establecidas en el contrato No. 1015 de 2020. | 1 | Implementar en el Manual de contratación y supervisión criterios referentes a las funciones de los supervisores de contenido financiero , donde se puedan identificar las acciones a seguir ante un incumplimiento en la forma de pago, presentación de facturas, cuentas de cobro por parte de los proveedores de bienes y servicios del IDPAC. | Manual de contratación y supervisión | Número de actualizaciones efectuadas al MCS / Número de actualizaciones programadas | 1 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2022/05/01 | 2022/07/31
2 | FILA_2 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.1.3.1 | Hallazgo administrativo por incumplimiento en las fechas de pago establecidas en el contrato No. 1015 de 2020. | 2 | Efectuar tres sesiones para capacitar a los Supervisores respecto de los contenidos del Manual de contratación y supervisión | Mesa de Trabajo | Número de Mesas de trabajo de capacitación MCS realizadas / Número de Mesas de trabajo programadas. | 3 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2022/08/01 | 2022/10/31
3 | FILA_3 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.1.3.2 | Hallazgo administrativo por inconsistencia en la orden de pago No. 3638 del contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión No. 493 – 2021. | 3 | Incluir las actividades de verificación de las órdenes de pago impresas, dentro del procedimiento Trámite para cuenta de cobro SECOP I y SECOP II, IDPAC-GF-PR-15 , que permitan garantizar la oportunidad y confiabilidad de la información en cada expediente contractual. | Procedimiento actualizado | Número de actualizaciones efectuadas al procedimiento IDPAC-GF-PR-15 / Número de actualizaciones programadas | 1 | Secretaría General-Gestión Financiera -Tesorería | 2022/05/02 | 2022/06/30
4 | FILA_4 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.2.1.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la planeación y ejecución del proyecto de inversión 7796. | 4 | Elaborar una comunicación externa dirigida a las entidades Distritales informando que para ejecutar un proyecto de Obras con Saldo pedagógico bajo la modalidad de Convenios Interadministrativos suscritos con el IDPAC, es necesario garantizar los tiempos mínimos requeridos de preparación, perfeccionamiento y firma de tal manera que no se rompa el principio de la anualidad. | Comunicación Oficial | (Número de Comunicaciones oficiales enviadas/Número de comunicaciones oficiales planeadas para enviar)*100 | 100 | Gerencia de Proyectos | 2022/05/02 | 2022/06/17
5 | FILA_5 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.2.1.2 | Hallazgo administrativo por desactualización de las Fichas EBI-D de los proyectos de inversión 7796 y 7685, porque informan la etapa del proyecto como “Pre inversión - prefactibilidad”, cuando corresponde a “Inversión”. | 5 | Actualizar el procedimiento Formulación, Inscripción, Registro y Actualización Proyectos de Inversión IDPAC-PE-PR-05, incorporando el paso a paso para realizar la actualización de las fichas EBI-D cuando a ello haya lugar. | Procedimiento actualizado | Número de actualizaciones efectuadas al procedimiento IDPAC-PE-PR-05 / Número de actualizaciones programadas | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2022/06/01 | 2022/06/30
6 | FILA_6 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión de cobro de incapacidades a EPS. | 6 | Actualizar el procedimiento de Nómina IDPAC-GTH-PR-19, incluyendo las actividades para realizar el cobro persuasivo de las cuentas por cobrar asociadas a nómina, dentro de las cuales se encuentran las incapacidades ante las EPS. | Procedimiento actualizado | Número de actualizaciones efectuadas al procedimiento IDPAC-GTH-PR-19 / Número de actualizaciones programadas | 1 | Secretaria General - Gestión del Talento Humano | 2022/05/02 | 2022/06/30
7 | FILA_7 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo por indebido diligenciamiento del formato electrónico CB-0905 “Cuentas por Cobrar” a 31 de diciembre de 2021. | 7 | Crear un documento electrónico con el detalle de la información requerida para rendir cuenta a la Contraloría sobre las cuentas por cobrar asociadas a nómina, dentro de las cuales se encuentran las incapacidades, el cual debe ser alimentado con las novedades y reportado a Contabilidad de forma mensual. | Formato electrónico de control | Número de formatos documentados / Número de formatos planeados | 1 | Secretaria General - Gestión del Talento Humano | 2022/05/02 | 2022/06/30
8 | FILA_8 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.3.4.1 | Hallazgo administrativo por exceder el porcentaje permitido en reservas presupuestales de funcionamiento. | 8 | Elaborar un informe mensual generando las alertas frente al cumplimiento en la ejecución de los contratos suscritos con recursos de funcionamiento | Informes de alertas | Número de Informes realizados / Número de informes programados | 6 | Secretaria General - Gestión Financiera -Presupuesto | 2022/06/01 | 2022/11/15
9 | FILA_9 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.3.4.2 | Hallazgo administrativo por falta de depuración de pasivos exigibles constituidos a 31 de diciembre de 2020 y 2021. | 9 | Realizar mesas de trabajo con los supervisores contractuales donde se realicen compromisos relacionado con la gestión y trámite de pasivos exigibles. | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo de pasivos realizadas / Mesas de trabajo de pasivos programadas. | 7 | Secretaria General - Gestión Financiera Presupuesto - Gestión Contractual | 2022/05/01 | 2022/11/30
10 | FILA_10 | 220 | 2022 2022 | 39 | 3.3.4.3 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento del documento electrónico SIVICOF CBN 0004- Cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021. | 10 | Actualizar la Circular Interna 18 de 2021, precisando puntos de control para el correcto diligenciamiento del reporte de la información requerida por la Contraloría de Bogotá, en especial, lo concerniente al formulario electrónico CBN 0004 Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia. | Actualizar la Circular | Número de Actualizaciones de la circular 018 de 2021, realizadas/ Número de Actualizaciones programadas | 1 | Secretaría General-Gestión Financiera -Tesorería | 2022/05/02 | 2022/05/31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIE... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2022-03-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022