## PMI
Plan de Mejoramiento Institucional 5 de mayo de 2023
Categoría | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Fecha inicial planeada (Tarea) | Fecha final planeada (Tarea) | Estado | Responsable
AM-0120_Fortalecimiento de las Líneas de Defensa | Revisar e incorporar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas | Incorporar en los documentos de Guía para la administración del Plan de Mejoramiento, Manual para la Elaboración de Documentos, Guia Metodológica Elaboración de Indicadores de Gestión y Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, los roles y responsabilidades de las líneas de defensa | 01/Dic/2021 00:00 | 31/May/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
AM-0120_Fortalecimiento de las Líneas de Defensa | Socializar roles y responsabilidades de las líneas de defensa | Elaborar piezas comunicacionales para divulgar roles y responsabilidades de las líneas de defensa en las actividades estratégicas | 02/May/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0027_CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 2014 DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL OBSERVACIÓN 1 | Verificar la publicación de ladisponibilidad de la información, en cumplimiento a los nuevos estandares del link de transparencia | Verificar la publicación de la disponibilidad de la información, en cumplimiento a los nuevos estándares del link de transparencia | 14/Mar/2022 00:00 | 05/May/2023 23:59 | Para aprobación | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0030_Informe Seguimiento Gestion de Riesgos IDPAC 2020. Observación 1. SPPCI | Realizar una reunión mensual con los jefes de dependencia que tienen a cargo el monitoreo de Riesgos que hacen parte del proceso de promoción de la participación | Realizar una reunión mensual con los jefes de dependencia que tienen a cargo el monitoreo de Riesgos que hacen parte del proceso de promoción de la participación | 06/Dic/2022 00:00 | 30/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
Ob-0030_Informe Seguimiento Gestion de Riesgos IDPAC 2020. Observación 1. SPPCI | Realizar una verificación del monitoreo a los riesgos del proceso garantizando el seguimiento permanente a la aplicación de los controles | Realizar una verificación del monitoreo a los riesgos del proceso garantizando el seguimiento permanente a la aplicación de los controles definido en la guía metodológica para la Administración del Riesgo documento IDPAC-PE-GU-01 | 06/Dic/2022 00:00 | 30/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
Ob-0037_Informe final de Auditoría interna de Gestión al proceso Gestión Financiera IDPAC Vigencia 2020 - Observación 1 | Actualización de la Guia para la administración del Plan de Mejoramiento incluyendo tiempos para análisis de causas y formulación de acciones | Actualización de la Guia para la administración del Plan de Mejoramiento incluyendo tiempos para análisis de causas y formulación de acciones | 07/Mar/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0045_Informe final de auditoria Proceso Comunicación Estratégica - Observación 4 | Revisar controles de riesgos y contrastar con procedimientos respectivos | La OAC revisará los controles diseñados de los 2 riesgos del proceso y los contrastará con los procedimientos respectivos | 09/Dic/2021 11:24 | 05/May/2023 23:59 | En desarrollo | Lina Paola Bernal L
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2 | Actualización Procedimiento | Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional | 01/Sep/2021 00:00 | 31/May/2023 23:59 | En desarrollo | Juan Pablo Aldana castañeda
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2 | Revisión de Procedimientos | Actualizar los procedimientos: Formulación, inscripción, registro y actualización proyectos de inversión. Informe Balance Social. Seguimiento Proyectos de Inversión | 01/Sep/2021 00:00 | 31/May/2023 23:59 | En desarrollo | Juan Pablo Aldana castañeda
Ob-0066_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 2 | Socialización | Socializar los procedimientos actualizados del Proceso de Planeación Estratégica | 01/Sep/2021 00:00 | 15/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0067_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 3 | Actualizar Procedimiento | Actualizar el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional IDPAC-PE-PR-06 | 01/Sep/2021 00:00 | 31/May/2023 23:59 | En desarrollo | Juan Pablo Aldana castañeda
Ob-0068_Informe Preliminar de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Planeación Estratégica Vigencia 2020 - Observación No. 4 | Socializar procedimiento | Socializar el procedimiento al personal encargo de los proyectos de inversión de las diferentes dependencias | 01/Ene/2023 00:00 | 31/May/2023 23:59 | Nueva | Juan Pablo Aldana castañeda
Ob-0073_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional . Observación No. 1. | Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos | Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos | 08/Abr/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0073_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional . Observación No. 1. | Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos | Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos | 05/May/2022 00:00 | 30/May/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0078_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2 | Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía | Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía | 05/Feb/2021 09:26 | 30/Jun/2023 23:58 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
Ob-0078_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2 | Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1 | Revisar y/o modificar el objetivo del proceso de Atención a la Ciudadanía-1 | 05/Feb/2021 09:26 | 30/Jun/2023 23:58 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
Ob-0078_Informe final de auditoria interna de gestión al proceso atención a la ciudadanía - Observación No. 2 | Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía | Revisar y/o reformular los indicadores del proceso de atención a la ciudadanía | 05/Feb/2021 09:28 | 05/Jun/2023 23:58 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
Ob-0089_Informe de seguimiento consolidado sobre austeridad en el gasto público a diciembre de 2020. Observación No. 2 | Elaborar un Documento con lineamientos para el control de horas extras | Elaborar un Documento con lineamientos para el control de horas extras | 15/Abr/2022 23:59 | 31/May/2023 23:59 | Nueva | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
Ob-0090_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 3 | Aplicar los lineamientos emitidos internamente por la Entidad relacionados con la justificación excepcional de reservas presupuestales de los contratos cuya supervisón está a cargo del proceso Gestión de Recursos Físicos | Aplicar los lineamientos emitidos internamente por la Entidad relacionados con la justificación excepcional de reservas presupuestales de los contratos cuya supervisón está a cargo del proceso Gestión de Recursos Físicos | 01/Nov/2022 00:00 | 31/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Camilo Medina Capote
Ob-0091_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2019. Observación 1 | Solicitar y asistir a una capacitacion sobre la ubicación de los documentos que se publican en la plataforma de contratación pública y la aplicación del Instructivo IDPAC-GC-IN-02 | Solicitar y asistir a una capacitacion sobre la ubicación de los documentos que se publican en la plataforma de contratación pública y la aplicación del Instructivo IDPAC-GC-IN-02 | 01/Ago/2022 00:00 | 31/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Camilo Medina Capote
Ob-0093_Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Recursos Físicos Vigencia 2018. Observación 1 | Verificar que los procedimientos del proceso de GRF se encuentren actualizados en cuanto a sus políticas de operación y acordes a las dinámicas del proceso. De lo contrario actualizar los procedimientos. | Verificar que los procedimientos del proceso de GRF se encuentren actualizados en cuanto a sus políticas de operación y acordes a las dinámicas del proceso. De lo contrario actualizar los procedimientos. | 08/Mar/2021 00:00 | 05/Jul/2023 23:58 | En desarrollo | Camilo Medina Capote
Ob-0096_Informe de Seguimiento a las Acciones del Plan de Mejoramiento Institucional Corte 30/noviembre/2020. Alcance AM-0033 | Elaborar un documento que contenga el paso a paso para la elaboración del índice de Información Clasificada y Reservada incluyendo roles, responsabilidades, puntos de control y políticas de operación | Elaborar un documento que contenga el paso a paso para la elaboración del índice de Información Clasificada y Reservada incluyendo roles, responsabilidades, puntos de control y políticas de operación | 05/Jun/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0098_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI | Definir la metodología de la implementación del MSPI | Definir la metodología de la implementación del MSPI | 01/May/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0098_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI | Socializar la metodología de la implementación del MSPI | Socializar la metodología de la implementación del MSPI | 01/Abr/2023 00:00 | 31/Jul/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0099_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítems 3, 13 y 14 | Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos de Administración redes de datos ya administración bases de datos donde se definan los puntos de control | Realizar la revisión y/o actualización de los procedimientos de Administración redes de datos ya administración bases de datos donde se definan los puntos de control | 01/Abr/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0101_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 1 | Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidad que se requieren para implementar el (MSPI) | Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidad que se requieren para implementar el (MSPI) | 08/Abr/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0101_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 1 | Realizar una mesa de trabajo donde se determine los la necesidad de elaborar los documentos evidenciados en la observación. | Realizar una mesa de trabajo donde se determine los la necesidad de elaborar los documentos evidenciados en la observación. | 02/May/2022 00:00 | 30/May/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0104_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20 | Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información | Revisar y/ o actualizar el procedimiento de actualización de inventarios de activos de información | 01/Jul/2021 20:44 | 05/Ago/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0104_Informe Final de Auditoria al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información vigencia 2019. ítem 20 | Verificar la actualización del inventario de activos de información en la pagina web del Idpac | Verificar la actualización del inventario de activos de información en la pagina web del Idpac | 01/May/2021 20:45 | 31/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0109_Informe Final de Auditoria Interna al Proceso de Inspección Vigilancia y Control de las Organizaciones Comunales. Vigencia 2018. Observación 3 | Realizar la revisión y/o ajuste que sea requerido a los documentos vigentes con que cuenta la Subdirección de Asuntos comunales para realizar el ejercicio de diligencias preliminares en el marco del proceso de Inspección, vigilancia y control | Realizar la revisión y/o ajuste que sea requerido a los documentos vigentes con que cuenta la Subdirección de Asuntos comunales para realizar el ejercicio de diligencias preliminares en el marco del proceso de Inspección, vigilancia y control | 01/Nov/2022 00:00 | 28/Feb/2023 23:59 | Finalizada | Gina Marcela Moreno Fandiño
Ob-0110_INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS. Observación No. 1 | Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. | Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. | 01/Jul/2021 23:59 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
Ob-0111_INFORME DE SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN GERENTES PÚBLICOS - Observación No. 3 | Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos en cuanto al diligenciamiento del Anexo 1: ?Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales?. | Elaborar un instructivo que desarrolle el paso a paso y los términos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos en cuanto al diligenciamiento del Anexo 1: ?Concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales?. | 01/Jul/2021 23:59 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
Ob-0114_Auditoría al Proceso de Gestión Documental. Requisito 4.2.4 b) | Definir lineamientos de política que contemple las modificaciones al cronograma inicial de transferencias documentales en el documento definido para tal fin. | Definir lineamientos de política que contemple las modificaciones al cronograma inicial de transferencias documentales en el documento definido para tal fin. | 01/May/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Johana Hurtado Rubio
Ob-0120_Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 3. Gerencia de Proyectos | Modificar el procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la entidad, done se incluyan tiempos y pasos a seguir cuando hay perdida de bienes a cargo de comodatarios. | Modificar el procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la entidad, done se incluyan tiempos y pasos a seguir cuando hay perdida de bienes a cargo de comodatarios. | 01/Sep/2022 19:43 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
Ob-0120_Informe de Seguimiento Contratos Comodatos IDPAC Vigencia 2020-2021. Observación 3. Gerencia de Proyectos | Remitir comunicación oficial a los comodatarios vigentes bajo la Supervisión de la Gerencia de Proyectos en el cual se socialice el procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la entidad. | Remitir comunicación oficial a los comodatarios vigentes bajo la Supervisión de la Gerencia de Proyectos en el cual se socialice el procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la entidad. | 01/Nov/2022 19:40 | 30/May/2023 23:59 | En desarrollo | Edisson Ferney Coba R
Ob-0128_Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 2 | Elaborar un informe de seguimiento al servicio de telefonía móvil celular del Instituto, donde se verifique el cumplimiento del artículo 14 del decreto 492 de 2019 conforme a la periodicidad establecida en la mesa de trabajo. | Elaborar un informe de seguimiento al servicio de telefonía móvil celular del Instituto, donde se verifique el cumplimiento del artículo 14 del decreto 492 de 2019 conforme a la periodicidad establecida en la mesa de trabajo. | 15/Ene/2023 00:00 | 31/Jul/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
Ob-0128_Informe de Seguimiento de Austeridad en el gasto público I trimestre 2021. Observación No. 2 | Incluir la actividad de elaborar un informe de seguimiento al servicio de telefonía móvil celular del Instituto en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7712 | Incluir la actividad de elaborar un informe de seguimiento al servicio de telefonía móvil celular del Instituto en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7712 | 01/Ene/2023 00:00 | 31/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Camilo Medina Capote
Ob-0134_Informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Implementación Ley 1712 DE 2014. Observación 1. | Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura | Elaborar plan de trabajo para migrar información al link de transparencia bajo la nueva estructura | 18/Nov/2021 00:00 | 05/May/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0140_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 2 | Realizar una revisión y actualización al procedimiento PR--32 Estrategia de Articulación Territorial | Realizar una revisión y actualización al procedimiento PR--32 Estrategia de Articulación Territorial | 08/Nov/2021 00:00 | 15/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
Ob-0141_INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA INCIDENTE - PCI - VIGENCIA 2021 - OBSERVACION 3 | Elaborar un cronograma de actualización de los procedimientos del proceso de promoción de la participación | Elaborar un cronograma de actualización de los procedimientos del proceso de promoción de la participación | 08/Nov/2021 12:03 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
Ob-0143_Auditoría interna al proceso Gestión Financiera. Observación 1. | Actualización del procedimiento Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal IDPAC-GF-PR-01 | Actualización del procedimiento ?Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal" IDPAC-GF-PR-01 | 01/May/2022 23:59 | 05/Jul/2023 23:59 | En desarrollo | Erika Andrea Castro Avendaño
Ob-0144_Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 2. | Establecer punto de control para la verificación de los datos registrados en el CRP de Registro Presupuestal (IDPAC-GF-PR-02) | Establecer punto de control para la verificación de los datos registrados en el CRP | 08/Nov/2022 00:00 | 30/May/2023 23:59 | En desarrollo | Erika Andrea Castro Avendaño
Ob-0144_Auditoria interna proceso gestión financiera. Observación 2. | Realizar mesa de trabajo trimestral y revisar las causas y los soportes de las solicitudes de anulaciones de CRP | Realizar mesa de trabajo trimestral y revisar las causas y los soportes de las solicitudes de anulaciones de CRP | 08/Nov/2022 00:00 | 31/Jul/2023 23:59 | Nueva | Erika Andrea Castro Avendaño
Ob-0147_INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IDPAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 - OBSERVACION 1 | Definir lineamientos que permitan llevar las actividades de actualización de los Mapas de Riesgos en los diferentes canales donde se dispongan, dentro de la documentación que se defina. | Definir lineamientos que permitan llevar las actividades de actualización de los Mapas de Riesgos en los diferentes canales donde se dispongan, dentro de la documentación que se defina. | 09/May/2022 00:00 | 31/May/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0147_INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL IDPAC DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021 - OBSERVACION 1 | Realizar mesa de trabajo para analizar los documentos del proceso de Planeación Estratégica (Actualización, modificación, eliminación o creación) | Realizar mesa de trabajo para analizar los documentos del proceso de Planeación Estratégica (Actualización, modificación, eliminación o creación) | 01/Abr/2022 00:00 | 19/May/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0152_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 1 | Actualizar la Guía para la adminsitración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo del aplicativo SIG PARTICIPO | Actualizar la Guía para la adminsitración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo del aplicativo SIG PARTICIPO | 09/Nov/2021 15:42 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0152_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 1 | IMPLEMENTAR EL CICLO DE MEJORAMIENTO | Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guìa, garantizando el cumplimiento de los plazos | 07/Nov/2022 00:00 | 19/May/2023 23:58 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
Ob-0153_Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Atención a la Ciudadanía. Observación 2 | Realizar la consolidación del archivo de las PQRS para dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 y las TRD adoptadas por el IDPAC segunda entrega Archivo año 2020 y hasta el año 2018 | Realizar la consolidación del archivo de las PQRS para dar cumplimiento a la Circular 01 de 2018 y las TRD adoptadas por el IDPAC segunda entrega Archivo año 2020 y hasta el año 2018 | 01/Jun/2021 09:57 | 31/May/2023 23:59 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
Ob-0155_Auditoria de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos | Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo en el aplicativo SIG PARTICIPO. | Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos para la realización de cada paso del ciclo en el aplicativo SIG PARTICIPO | 09/Nov/2021 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
Ob-0160_Auditoria de Gestión proceso Gestión de Recursos Físicos vigencia 2021 Observación 3 | Actualizar el procedimiento IDPAC-GRF-PR-01 Inventarios y Baja de Bienes, definiendo puntos de control para garantizar los tiempos de publicación y entrega de bienes. | Actualizar el procedimiento IDPAC-GRF-PR-01 Inventarios y Baja de Bienes, definiendo puntos de control para garantizar los tiempos de publicación y entrega de bienes. | 01/Dic/2021 00:00 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
Ob-0161_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de fortalecimiento institucional contenidos en el Decreto 415 de 2016 | Presentar ante el CIGD, el seguimiento que demuestre la gestión de los objetivos de fortalecimiento institucional contenidos en el Decreto 415 de 2016 | 01/Feb/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0162_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 2 | Revisar el acto administrativo que define las funciones del CIGD | Revisar y actualizar las funciones del CIGD con alcance en seguridad de la información | 01/Feb/2022 06:27 | 10/May/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0163_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 3 | Publicar los documentos obligatorios en el link de transparencia | Gestionar la publicación de los documentos obligatorios de responsabilidad del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información en el link de transparencia | 03/Ene/2022 00:00 | 20/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0165_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 5 | Revisar y actualizar el procedimiento administración de centros de computo | Revisar y actualizar el procedimiento administración de centros de computo | 01/Feb/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0165_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 5 | Verificar las condiciones físicas y ambientales del cuarto de computo | Verificar las condiciones físicas y ambientales del cuarto de computo | 01/Feb/2022 00:00 | 30/May/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0167_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 7 | Identificar la normatividad aplicable a la entidad en materia de riesgos, Contingencias y plan de continuidad del negocio | Identificar la normatividad aplicable a la entidad en materia de riesgos, Contingencias y plan de continuidad del negocio | 18/Abr/2022 00:00 | 05/Jul/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0167_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 7 | Revisar y actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el plan de contingencias | Revisar y actualizar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el plan de contingencias | 30/Jun/2022 00:00 | 31/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0168_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 8 | Recibir a satisfacción los documentos resultantes de la ejecución 819-2021 | Recibir a satisfacción los documentos resultantes de la ejecución 819-2021 | 05/Jul/2022 00:00 | 30/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0168_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 8 | Verificar el cumplimiento de los lineamientos indicados por MINTIC en cuanto a los Criterios de adopción y de compra de TI, Retorno de la inversión de TI y Liderazgo de proyectos de TI. | Verificar el cumplimiento de los lineamientos indicados por MINTIC en cuanto a los Criterios de adopción y de compra de TI, Retorno de la inversión de TI y Liderazgo de proyectos de TI. | 18/Abr/2022 00:00 | 31/Ago/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0169_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 9 | definir los lineamientos internos que garanticen la seguridad de la información cuando se habiliten los accesos remotos a la información de la entidad | definir los lineamientos internos que garanticen la seguridad de la información cuando se habiliten los accesos remotos a la información de la entidad | 03/Ago/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0169_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 9 | Socializar los lineamientos internos de seguridad de la información para accesos remotos | Socializar los lineamientos internos de seguridad de la información para accesos remotos | 01/Ene/2023 00:00 | 31/Jul/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0170_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10 | Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidad que se requieren para implementar el (MSPI) | Elaborar un diagnóstico para identificar las necesidad que se requieren para implementar el (MSPI) | 01/Mar/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0170_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 10 | Realizar mesa de trabajo para revisar el resultado del análisis de vulnerabilidad y definir si se requiere documentar riesgos con sus controles para la mitigación | Realizar mesa de trabajo para revisar el resultado del análisis de vulnerabilidad y definir si se requiere documentar riesgos con sus controles para la mitigación | 01/Nov/2022 00:00 | 05/Jul/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0171_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 11 | Actualizar la Política de seguridad de la información en cuanto a decribir las características mínimas de claves de acceso | Actualizar la Política de seguridad de la información en cuanto a decribir las características mínimas de claves de acceso | 01/Mar/2022 00:00 | 20/Feb/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0172_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 12 | Documentar los lineamientos de seguridad a tener en cuenta en la instalación de herramientas de terceros y de Microsoft | Documentar los lineamientos de seguridad a tener en cuenta en la instalación de herramientas de terceros y de Microsoft | 01/May/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0172_Informe final de la Auditoría Interna al Proceso Gestión de Tecnología de la Información (Vigencia 2021) - Observación 12 | Implementar los lineamientos para la instalación de herramientas de terceros y de Microsoft | Implementar los lineamientos para la instalación de herramientas de terceros y de Microsoft | 01/Abr/2023 00:00 | 31/Jul/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
Ob-0174_Informe Final de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Talento Humano. Vigencia 2019. Observación 5 | Documentar el procedimiento de afiliación a la ARL de funcionarios y contratistas del IDPAC por parte del profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Documentar el procedimiento de afiliación a la ARL de funcionarios y contratistas del IDPAC por parte del profesional encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 01/Feb/2022 23:59 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
Ob-0178_Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2021 Observación No. 1 | Realizar el reporte de monitoreo de riesgos atendiendo la periodicidad requerida para cada control | Realizar el reporte de monitoreo de riesgos atendiendo la periodicidad requerida para cada control | 16/Nov/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
Ob-0179_INFORME SEGUIMIENTO PQRSD SEGUNDO SEMESTRE 2021 Observacion 1 | Generar alertas al interior del proceso de Servicio a la Ciudadanía sobre las peticiones en gestión antes de su vencimiento mediante correo electrónico semanalmente | Generar alertas al interior del proceso de Servicio a la Ciudadanía sobre las peticiones en gestión antes de su vencimiento mediante correo electrónico semanalmente | 17/Abr/2023 00:00 | 14/Jul/2023 23:59 | Nueva | Sandra Milena Rios Alayon
Ob-0179_INFORME SEGUIMIENTO PQRSD SEGUNDO SEMESTRE 2021 Observacion 1 | Inducción al personal que realiza el manejo el Sistema Bogotá te escucha y gestiona las PQRSD. | Inducción al personal que realiza el manejo el Sistema Bogotá te escucha y gestiona las PQRSD. | 10/Abr/2023 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Sandra Milena Rios Alayon
OB-0181_Informe Seguimiento Plan de Contingencia Institucional Vigencia 2021 Ob 1. | Actualizar el Plan de Emergencias y Contingencias | Actualizar el Plan de Emergencias y Contingencias de cada sede teniendo en cuenta las disposiciones normativas aplicables. | 01/Mar/2022 00:00 | 31/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
OB-0181_Informe Seguimiento Plan de Contingencia Institucional Vigencia 2021 Ob 1. | Una vez actualizado el Plan de emergencias, se realizará la socialización correspondiente con servidores y contratistas | Una vez actualizado el Plan de emergencias, se realizará la socialización correspondiente con servidores y contratistas | 01/Jun/2022 00:00 | 15/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
OB-0182_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Planeación Estratégica | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | 15/Mar/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0184_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Control Interno Disciplinario | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | 10/Mar/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0186_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión Contractual | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | 11/Mar/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0187_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión del Talento Humano | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | 10/Mar/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0188_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión de Tecnologías de la Información | Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos | Actualizar la Guía para la administración del plan de mejoramiento definiendo los tiempos | 04/Mar/2022 00:00 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0188_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Gestión de Tecnologías de la Información | Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos | Implementar el ciclo de mejoramiento atendiendo las directrices contenidas en la guía, garantizando el cumplimiento de los plazos | 01/Abr/2022 00:00 | 30/May/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
OB-0189_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Inspección Vigilancia y Control | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | Actualización de la Guía del Plan de Mejoramiento | 10/Mar/2022 21:37 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0190_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente | Realizar el análisis de causa de las observaciones a cargo del proceso cumpliendo los términos definidos en la guía para la administración del Plan de Mejoramiento | Realizar el análisis de causa de las observaciones a cargo del proceso cumpliendo los términos definidos en la guía para la administración del Plan de Mejoramiento | 15/Ene/2023 00:00 | 28/Feb/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
OB-0190_Informe de Seguimiento al PMI Verificación Eficacia Observación 1 Promoción de la Participación Ciudadana y Comunitaria Incidente | Socialización de la Guía para la Administración del plan de mejoramiento resaltando los términos y responsables | Socializar al personal que apoya la Gestión del Proceso de Promoción de participación Ciudadana y comunitaria Incidente la Guía para la Administración del plan de mejoramiento resaltando los términos y responsables | 15/Ene/2023 00:00 | 28/Feb/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
OB-0195_INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 1er CUATRIMESTRE DE 2022 OBSERVACIÓN # 1 | Realizar reuniones mensuales para la evaluación de la implementación de controles permanentes a la gestión de riesgos de corrupción | Realizar reuniones mensuales para la evaluación de la implementación de controles permanentes a la gestión de riesgos de corrupción | 20/Dic/2022 00:00 | 30/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Yanneth Katerine Hernandez Infante
OB-0197_Primer Seguimiento PAAC V3 MAYO 2022. Observación 1. | Generar documento generalidades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Además de la Matriz PAAC se quiere generar un documento que describa el cumplimiento de las generalidades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus componentes | 21/Jun/2022 23:59 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Silvia Milena Patino Leon
OB-0198_Primer Seguimiento PAAC V3 MAYO 2022. Observación 2. | Realizar seguimiento a las actividades contempladas en los planes dentro de los términos definidos | Realizar seguimiento a las actividades contempladas en los planes dentro de los términos definidos | 21/Jun/2022 23:59 | 31/Jul/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
OB-0199_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB 1 | Realizar una revisión del procedimiento IDPAC-GRF-PR-15 Ingresos y egresos de elementos al almacén en donde se actualicen los lineamientos de políticas, se puntualicen los puntos de control y se definan las actividades de ajustes cuando a ello haya lugar | Realizar una revisión del procedimiento IDPAC-GRF-PR-15 Ingresos y egresos de elementos al almacén en donde se actualicen los lineamientos de políticas, se puntualicen los puntos de control y se definan las actividades de ajustes cuando a ello haya lugar | 01/Jul/2022 00:00 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
OB-0200_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB 3 | Diseñar instrumentos para dejar trazabilidad de la verificación permanente en la ejecución de contratos de servicio de vigilancia y seguridad. | Diseñar instrumentos para dejar trazabilidad de la verificación permanente en la ejecución de contratos de servicio de vigilancia y seguridad. | 01/Jul/2022 00:00 | 31/May/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
OB-0200_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB 3 | Elaborar un documento que establezca los lineamientos y directrices que permitan dar cuenta del control permanente realizado por la supervisión de un contrato a la prestación de un bien o servicio a cargo del proceso de Gestión de Recursos Físicos. | Elaborar un documento que establezca los lineamientos y directrices que permitan dar cuenta del control permanente realizado por la supervisión de un contrato a la prestación de un bien o servicio a cargo del proceso de Gestión de Recursos Físicos. | 01/Jul/2022 00:00 | 31/Mar/2023 23:59 | Para aprobación | Camilo Medina Capote
OB-0201_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB 4 | Actualizar el procedimiento IDPAC GRF PR 01 Inventarios y Baja de Bienes incluyendo actividades de control para garantizar la gestión de los elementos dados de baja. | Actualizar el procedimiento IDPAC GRF PR 01 Inventarios y Baja de Bienes incluyendo actividades de control para garantizar la gestión de los elementos dados de baja. | 01/Jul/2022 00:00 | 05/Jul/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
OB-0202_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB5 | Actualizar el plan de emergencias y contingencias de la entidad que incluya todos los sitios donde se presten servicios a cargo del IDPAC | Actualizar el plan de emergencias y contingencias de la entidad que incluya todos los sitios donde se presten servicios a cargo del IDPAC | 01/Sep/2022 00:00 | 31/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
OB-0202_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB5 | Implementar un instrumento de verificación de extintores | Implementar un instrumento de verificación de extintores | 01/Sep/2022 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Briyith Alejandra Castellanos Herrera
OB-0203_INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS VIGENCIA 2022 OB 2 | Modificar el procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la entidad, done se incluyan tiempos y pasos a seguir cuando hay perdida de bienes a cargo de comodatarios. | Modificar el procedimiento en caso de pérdida, hurto o daño de bienes de la entidad, done se incluyan tiempos y pasos a seguir cuando hay perdida de bienes a cargo de comodatarios. | 01/Sep/2022 19:20 | 31/May/2023 23:59 | Nueva | Camilo Medina Capote
OB-0204_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 1 | Realizar estandarización y formalización de los instrumentos requeridos para la gestión de las convocatorias de la Gerencia de Juventud | Realizar estandarización y formalización de los instrumentos requeridos para la gestión de las convocatorias de la Gerencia de Juventud | 29/Jun/2022 17:51 | 31/Ene/2023 00:00 | Finalizada | Zulma Jinneth Monroy Hernández
OB-0205_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 2 | Jornada de capacitación | Realizar una jornada de capacitación a los apoyos de la supervisión frente a la suscripción de convenios interinstitucionales con el objetivo de solventar las dificultades identificadas en la metodología aplicada en el Análisis de Causas. | 06/Mar/2023 09:00 | 06/Mar/2023 13:00 | Finalizada | Daniel Felipe Gonzalez Contreras
OB-0206_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 3 | Realizar cronograma para el envio de información correspondiente a los lineamientos relacionados con las convocatorias que lidera la Gerencia de Juventud | Realizar cronograma para el envio de información correspondiente a los lineamientos relacionados con las convocatorias que lidera la Gerencia de Juventud | 21/Mar/2023 15:31 | 15/Abr/2023 23:59 | Finalizada | Zabrina Delgado Plata
OB-0206_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 3 | Realizar jornadas de transferencia de conocimiento para los funcionarios y contratistas. Dejar evidencia en la Gerencia de Juventud para los contratistas y/o funcionarios que ingresen a la entidad. | Realizar jornadas de transferencia de conocimiento para los funcionarios y contratistas. Dejar evidencia en la Gerencia de Juventud para los contratistas y/o funcionarios que ingresen a la entidad. | 20/Ene/2023 15:30 | 15/Abr/2023 23:59 | Finalizada | Zabrina Delgado Plata
OB-0208_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 5 | Identificar en la TRD de la Subdirección de Promoción de la Participación la ubicación para conservar los documentos que evidencian la implementación de la estrategia pactando. | La coordinación del equipo de Pactos convocará una mesa de trabajo con el equipo de Gestión Documental para coordinar el adecuado manejo documental de los formatos de pactando, para posteriormente migrar la información de la manera adecuada al repositorio. | 20/Dic/2022 00:00 | 15/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yina Marcela Acosta Valenzuela
OB-0208_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 5 | Realizar la organización de los documentos de la estrategia de pactando en el reposotorio acorde con la ubicación definida según la TRD | La coordinación del equipo de Pactos convocará una mesa de trabajo con el equipo de Gestión Documental para coordinar el adecuado manejo documental de los formatos de pactando, para posteriormente migrar la información de la manera adecuada al repositorio. | 20/Dic/2022 00:00 | 28/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yina Marcela Acosta Valenzuela
OB-0209_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 6 | Realizar capacitación a todo el personal que apoye la estrategia pactando en la cual se socialicen los instrumentos estandarizados por la entidad | Capacitar al personal que apoya la gestión del proyecto estratégico pactando para garantizar el adecuado diligenciamiento de los formatos estandarizados por la entidad. | 20/Dic/2022 00:00 | 15/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yina Marcela Acosta Valenzuela
OB-0209_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 6 | Revisar y verificar el diligencimianto de los pactos sucritos a la fecha y tomar los correctivos a que haya lugar | Capacitar al personal que apoya la gestión del proyecto estratégico pactando para garantizar el adecuado diligenciamiento de los formatos estandarizados por la entidad. | 20/Dic/2022 00:00 | 15/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yina Marcela Acosta Valenzuela
OB-0210_Informe de Auditoría Interna de Gestión al Proyecto 7796 - Observación 7 | Modificar el formato IDPAC-PCI-FT-70 Plan de Acción Mesa de Pacto para que se ajuste a las necesidades que den cuenta del seguimiento y trazabilidad por los diferentes actores | Presentar a la Oficina de Planeación una nueva versión del formato IDPAC-PCI-FT-70 que incluya una casilla de observaciones. | 20/Dic/2022 00:00 | 15/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Yina Marcela Acosta Valenzuela
OB-0213_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 1. | Modificación de plantillas institucionales que son responsabilidad del proceso (informe y notificaciones) | Modificación de plantillas institucionales que son responsabilidad del proceso (informe y notificaciones) | 01/Ago/2022 15:11 | 05/May/2023 23:59 | Nueva | Lina Paola Bernal L
OB-0213_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 1. | Socialización interna de las plantillas (informes y notificaciones) | Socialización interna de las plantillas (informes y notificaciones) | 06/Nov/2022 15:14 | 05/May/2023 23:59 | Nueva | Lina Paola Bernal L
OB-0214_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Ob 1. | Coordinar jornadas de capacitación para la elaboración de documentos accesibles | Coordinar jornadas de capacitación para la elaboración de documentos accesibles | 01/Ago/2022 00:00 | 05/Ago/2023 23:59 | En desarrollo | Alexandra Castillo Ardila
OB-0214_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Ob 1. | Crear casilla en el formulario de GLPI mediante el cual los jefes de cada dependencia indiquen que los documentos son accesibles previo a la solicitud de publicación | Crear casilla en el formulario de GLPI mediante el cual los jefes de cada dependencia indiquen que los documentos son accesibles previo a la solicitud de publicación | 01/Ago/2022 00:00 | 15/May/2023 23:59 | Nueva | Alexandra Castillo Ardila
OB-0214_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Ob 1. | Emitir los lineamientos de accesibilidad que deben contener los documentos producidos por la entidad | Emitir los lineamientos de accesibilidad que deben contener los documentos producidos por la entidad | 26/Jul/2022 00:00 | 31/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Maria Angelica Castro Corredor
OB-0217_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 2. | Actualizar el contenido del footer para cumplir con lo establecido en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, en lo referente a definir enlace para vincular las políticas del numerla 2.3 Requisitos mínimos de políticas de cumplimiento legal | Actualizar el contenido del footer para cumplir con lo establecido en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020, en lo referente a definir enlace para vincular las políticas del numerla 2.3 Requisitos mínimos de políticas de cumplimiento legal | 01/Ago/2022 00:00 | 20/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
OB-0217_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 2. | Gestionar la publicacion de las politicas establecidas por la entidad en el enlace habilitado en footer. | Gestionar la publicacion de las politicas establecidas por la entidad en el enlace habilitado en footer. | 01/Ago/2022 00:00 | 20/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
OB-0219_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 4. | Recibida la información por parte de la Oficina de Comunicaciones, se realizará seguimiento para que la información de responsabilidad de jurídica contenida en el enlace de transparencia cumpla con el rol asignado lo que quedará consignado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Recibida la información por parte de la Oficina de Comunicaciones, se realizará seguimiento para que la información de responsabilidad de jurídica contenida en el enlace de transparencia cumpla con el rol asignado lo que quedará consignado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 03/Oct/2022 11:05 | 15/Ene/2023 11:06 | Finalizada | Elena Apraez Toro
OB-0220_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 5. | Emitir lineamientos que definan los roles y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de la información a publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública. | Emitir lineamientos que definan los roles y responsabilidades para garantizar el cumplimiento de la información a publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública. | 15/Ago/2022 23:59 | 05/May/2023 23:59 | Nueva | Silvia Milena Patino Leon
OB-0221_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 6. | Emitir los lineamientos de accesibilidad qué deben contener los documentos producidos por la entidad | Emitir los lineamientos de accesibilidad qué deben contener los documentos producidos por la entidad | 25/Jul/2022 17:28 | 13/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Lina Paola Bernal L
OB-0221_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 6. | Socializar lineamientos con los responsables de la publicación de información en el menú participa | Socializar lineamientos con los responsables de la publicación de información en el menú participa | 25/Jul/2022 17:25 | 05/Abr/2023 23:59 | Para aprobación | Lina Paola Bernal L
OB-0221_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Observación 6. | Verificar los lineamientos que debe contener el menú participa | Verificar los lineamientos que debe contener el menú participa y los responsables de la publicación de información en el presente botón | 25/Jul/2022 17:23 | 05/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Lina Paola Bernal L
OB-0222_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Ob 6. | Emitir los lineamientos de accesibilidad que deben contener los documentos producidos por la entidad | Emitir los lineamientos de accesibilidad que deben contener los documentos producidos por la entidad | 25/Jul/2022 00:00 | 31/Ene/2023 23:59 | Finalizada | Maria Angelica Castro Corredor
OB-0222_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Ob 6. | Socializar los lineamientos con los responsables de la publicación de información en el menú participa | Socializar los lineamientos con los responsables de la publicación de información en el menú participa | 25/Jul/2022 00:00 | 28/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
OB-0222_Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública. Ob 6. | Verificar los lineamientos que debe contener el menú participa y los responsables de la publicación de la información en el presente botón | Verificar los lineamientos que debe contener el menú participa y los responsables de la publicación de la información en el presente botón | 25/Jul/2022 00:00 | 20/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Alexandra Castillo Ardila
OB-0224_Informe Auditoría de Gestión al Proyecto de Inversión 7687. Observación No. 2 | Realizar el almacenamiento de la informacion generada en la vigencia 2022 por la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social en el repositorio documental. | Realizar el almacenamiento de la informacion generada en la vigencia 2022 por la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social en el repositorio documental. | 02/Ene/2023 00:00 | 15/Abr/2023 23:59 | Finalizada | Zabrina Delgado Plata
OB-0224_Informe Auditoría de Gestión al Proyecto de Inversión 7687. Observación No. 2 | Socializar los lineamientos generales para el uso del repositorio oficial de documentos electrónicos de archivo definidos en la circular 26 de 2021 al equipo designado por la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social. | Socializar los lineamientos generales para el uso del repositorio oficial de documentos electrónicos de archivo definidos en la circular 26 de 2021 al equipo designado por la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social. | 15/Dic/2022 00:00 | 15/Abr/2023 23:59 | Finalizada | Zabrina Delgado Plata
OB-0225_Informe Auditoría de Gestión al Proyecto de Inversión 7687. Observación No. 3 | Estandarizar lineamientos para la verificación de requisitos acorde a lo establecido en los términos de la convocatoria sobre evaluación y revisión establecidos para cada una de las convocatorias | Estandarizar lineamientos para la verificación de requisitos acorde a lo establecido en los términos de la convocatoria sobre evaluación y revisión establecidos para cada una de las convocatorias | 15/Nov/2022 13:58 | 15/Abr/2023 23:59 | Finalizada | Zabrina Delgado Plata
OB-0225_Informe Auditoría de Gestión al Proyecto de Inversión 7687. Observación No. 3 | Implementar los lineamientos de verificación de requisitos en las convocatorias adelantadas durante el primer semestre 2023 | Implementar los lineamientos de verificación de requisitos en las convocatorias adelantadas durante el primer semestre 2023 | 01/Feb/2023 13:59 | 30/Jun/2023 13:59 | Nueva | Zabrina Delgado Plata
OB-0226_Informe Auditoría de Gestión al Proyecto de Inversión 7687. Observación No. 4 | estandarizar instrumentos que permitan el seguimiento a las obligaciones generales contenidas en los términos de referencia contenidas en la convocatoria | estandarizar instrumentos que permitan el seguimiento a las obligaciones generales contenidas en los términos de referencia contenidas en la convocatoria | 23/Nov/2022 14:04 | 28/Feb/2023 14:04 | Finalizada | Zabrina Delgado Plata
OB-0226_Informe Auditoría de Gestión al Proyecto de Inversión 7687. Observación No. 4 | verificar por la persona designada por la SFOS del seguimiento a las obligaciones pactadas y el debido diligenciamiento del instrumento para tal fin | verificar por la persona designada por la SFOS del seguimiento a las obligaciones pactadas y el debido diligenciamiento del instrumento para tal fin | 15/Dic/2022 14:05 | 31/Jul/2023 14:05 | Nueva | Zabrina Delgado Plata
OB-0227_INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 371 DE 2010, ARTÍCULO 3 - Vigencia 2022 OB 1 | Socializar al 100% del personal que apoya la gestión del Proceso de Atención a la Ciudadanía sobre los plazos establecidos para la entrega de informes y reportes a diferentes entidades con alcance a los contenidos y marco normativo que reglamenta cada informe | Socializar al 100% del personal que apoya la gestión del Proceso de Atención a la Ciudadanía sobre los plazos establecidos para la entrega de informes y reportes a diferentes entidades con alcance a los contenidos y marco normativo que reglamenta cada informe | 12/Sep/2022 11:38 | 05/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
OB-0228_Informe de seguimiento al cumplimiento Artículo 2. Decreto 371 de 2010 DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL- Vigencia 2022. Observación 1 | Verificar el 100% de los expedientes contractuales generados en la vigencia 2022, donde se corrobore el cargue de la totalidad de los documentos emitidos durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual. | Verificar el 100% de los expedientes contractuales generados en la vigencia 2022, donde se corrobore el cargue de la totalidad de los documentos emitidos durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual. | 13/Sep/2022 23:59 | 31/Jul/2023 23:59 | En desarrollo | Paula Zapata Morales
OB-0230_Informe Segundo Seguimiento PAAC V3 2022 Septiembre 2022. Observación No. 1 | Elaboración de la estrategia de servicio al ciudadano en el marco del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, incluyendo las actividades que se consideren necesarias en los diferentes subcomponentes que establece la Circular Externa 100-020 del 10 de diciembre de 2021. | Elaboración de la estrategia de servicio al ciudadano en el marco del Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, incluyendo las actividades que se consideren necesarias en los diferentes subcomponentes que establece la Circular Externa 100-020 del 10 de diciembre de 2021. | 06/Oct/2022 11:13 | 05/Jun/2023 23:58 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
OB-0230_Informe Segundo Seguimiento PAAC V3 2022 Septiembre 2022. Observación No. 1 | Presentar ante el Comite Institucional de gestión y Desempeño, la estrategia de servicio al ciudadano vigencia 2023. | Presentar ante el Comite Institucional de gestión y Desempeño, la estrategia de servicio al ciudadano vigencia 2023. | 16/Dic/2022 11:15 | 05/May/2023 23:58 | En desarrollo | Sandra Milena Rios Alayon
OB-0232_INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD III TRM 2022 OBSERVACIÓN 1 | Elaborar documento que defina el responsable de la publicación del informe de austeridad en el gasto del IDPAC consolidado por el sector gobierno, la periodicidad y la verificación de la publicación. | Elaborar documento que defina el responsable de la publicación del informe de austeridad en el gasto del IDPAC consolidado por el sector gobierno, la periodicidad y la verificación de la publicación. | 15/Nov/2022 00:00 | 05/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Camilo Ernesto Gutierrez Mendez
OB-0233_INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD III TRM 2022 OBSERVACIÓN 2 | Elaborar documento que defina las actividades, responsabilidades y periodicidad para la consolidación, análisis y presentación de información sobre la gestión realizada en austeridad del gasto público. | Elaborar documento que defina las actividades, responsabilidades y periodicidad para la consolidación, análisis y presentación de información sobre la gestión realizada en austeridad del gasto público. | 12/Dic/2022 00:00 | 05/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Camilo Ernesto Gutierrez Mendez
OB-0233_INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD III TRM 2022 OBSERVACIÓN 2 | Socializar a los funcionarios y contratistas responsables de implementar los lineamientos de austeridad del gasto público | Socializar a los funcionarios y contratistas responsables de implementar los lineamientos de austeridad del gasto público | 01/Ene/2023 00:00 | 05/Mar/2023 23:59 | Finalizada | Camilo Ernesto Gutierrez Mendez
OB-0234_Informe AuditoríA Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 1 | Revisar y verificar los registros asociados a las actividades del numeral 5. Desarrollo del Procedimiento del procedimiento IDPAC/IVCOC/PR/03 Diligencias Preliminares de Inspección, Vigilancia y Control IVC. | Revisar y verificar los registros asociados a las actividades del numeral 5. Desarrollo del Procedimiento del procedimiento IDPAC/IVCOC/PR/03 Diligencias Preliminares de Inspección, Vigilancia y Control IVC. | 01/May/2023 00:00 | 31/Ago/2023 23:59 | Finalizada | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0234_Informe AuditoríA Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 1 | Socializar lineamientos numeral 5. Desarrollo del Procedimiento del procedimiento IDPAC/IVCOC/PR/03 Diligencias Preliminares de Inspección, Vigilancia y Control IVC, Versión 8. a los funcionarios y contratista de la Subdirección de Asuntos Comunales. | Socializar lineamientos numeral 5. Desarrollo del Procedimiento del procedimiento IDPAC/IVCOC/PR/03 Diligencias Preliminares de Inspección, Vigilancia y Control IVC, Versión 8. a los funcionarios y contratista de la Subdirección de Asuntos Comunales. | 30/Abr/2023 00:00 | 30/Abr/2023 23:59 | Finalizada | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0235_Informe Auditoría Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 2 | Realizar un Plan de Trabajo para la organización de los expedientes físicos y digitales de la Subdirección de Asuntos Comunales. | Realizar un Plan de Trabajo para la organización de los expedientes físicos y digitales de la Subdirección de Asuntos Comunales. | 01/Mar/2023 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | En desarrollo | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0235_Informe Auditoría Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 2 | Socialización de la Resolución 027 de 2019 a los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Asuntos Comunales. | Socialización de la Resolución 027 de 2019 a los funcionarios y contratistas de la Subdirección de Asuntos Comunales. | 01/Mar/2023 21:32 | 15/May/2023 23:59 | Nueva | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0236_Informe Auditoría Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 3 | Definir los tiempos para la respuestas a las solicitudes que involucran el procedimiento de IVC | Definir los tiempos para la respuestas a las solicitudes que involucran el procedimiento de IVC | 01/Feb/2023 00:00 | 30/May/2023 23:59 | Nueva | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0236_Informe Auditoría Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 3 | Hacer seguimiento a la atención oportuna de los requerimientos realizados por la Oficina Jurídica. | Hacer seguimiento a la atención oportuna de los requerimientos realizados por la Oficina Jurídica. | 01/Abr/2023 00:00 | 30/Jun/2023 23:59 | Nueva | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0237_Informe Auditoría Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 4 | Revisar y actualizar el procedimiento IDPAC-IVCOC-PR-04 en atención a los nuevos lineamientos establecidos para realizar la actividad del IVC | Revisar y actualizar el procedimiento IDPAC-IVCOC-PR-04 en atención a los nuevos lineamientos establecidos para realizar la actividad del IVC | 01/Feb/2023 00:00 | 15/Jun/2023 23:59 | Nueva | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez
OB-0237_Informe Auditoría Interna de Gestión a la Función de IVC. Observación No. 4 | Socializar el procedimiento IDPAC-IVCOC-PR-04, a los funcionarios y contratistas de la subdirección de asuntos comunales. | Socializar el procedimiento IDPAC-IVCOC-PR-04, a los funcionarios y contratistas de la subdirección de asuntos comunales. | 01/Abr/2023 00:00 | 31/Jul/2023 23:59 | Nueva | Diana Gamarly Mosquera Ordoñez