## Formato plan de acción
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2023-01-19 | Fecha de aprobación | [5 empty] | Nombre del Plan | Plan de Participación Ciudadana | [29 empty] | Versión | 1
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Automatizar el reporte de beneficiarios para ser insumo de la caracterización de usuarios y grupos de valor | [18 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-12-30 | Plataforma de la Participación | Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar la caracterización de usuarios y grupos de valor o de interés de la dependencia, clasificando la participación de dichos grupos en cada una de las fases del ciclo de la gestión |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Informe de caracterización de usuarios de la dependencia, clasificando la participación según las fases del ciclo de la gestión | Todas las dependencias (excepto oficinas) | Enlaces | Jefe de dependencia | Líder de proceso
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Elaborar el diagnóstico de la política de participación |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [17 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Autodiagnóstico diligenciado | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Chinome | Katherine Hernández | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad. | [8 empty] | 100% | [17 empty] | 100% | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Piezas gráficas | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Chinome | Katherine Hernández | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Conformar el equipo que lidere la implementación y seguimiento del plan institucional de participación ciudadana |  |  |  |  | 100% | [21 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Correos de delegación de las áreas | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Chinome | Katherine Hernández | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar auditoria a la implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana | [24 empty] | 100% |  | 100% | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Informe de auditoria al Plan Institucional de Participación Ciudadana | Oficina de Control Interno | Alvaro Enrique Romero García | Deicy Méndez | Pedro Pablo Salguero Lizarazo
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Implementar la evaluación sobre la estrategia de presupuestos participativos con la ciudadanía (encuesta) |  |  |  |  | 50% |  | 50% | [19 empty] | 100% | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Encuesta de evaluación ciudadana Resultados de aplicación de la encuesta | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Chinome | Katherine Hernández | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Prestar asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana |  |  |  |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 9% |  | 10% |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-12-30 | Actas de reunión Memorias de reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Chinome | Katherine Hernández | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada | [18 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100% | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Link del FbLive, listado asistencia, registro fotográficos, presentación, | Todas las dependencias | Enlaces | Jefe de dependencia | Líder de proceso
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas | [16 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2023-08-01 | 2023-10-30 | Piezas gráficas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Formar ciudadanía en responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Base de datos anonimizada de personas inscritas, activas y certificadas | Gerencia de Escuela | Juana Garzón | Astrid Lorena Castañeda Peña | Marcela Pérez Cárdenas
[5 empty] | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 2023-07-01 | 2023-09-30 | Link de acceso a la información de datos abiertos publicada y actualizada | Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.