## Plan GAB 2023
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-20 | Fecha de aprobación | 2023-06-29 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | [29 empty] | Versión | 2
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Desarrollar los planes de trabajo de las causas que obtengan los apoyos ciudadanos requeridos, conforme a la reglamentación que se expida por parte de la Secretaria Distrital de Gobierno, en un plazo máximo de un mes (1) y, dependiendo de la complejidad de la solicitud, ampliarlo hasta por dos (2) meses. | 7% | [19 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Plan de trabajo formulado | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernandez Infante | Yanneth Katerine Hernandez Infante | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Gestionar eficientemente las comunidades en redes sociales y propiciar un diálogo en doble vía en tiempo real, incluyendo indicadores claves de desempeño (KPI) para medir el grado y calidad de las interacciones con los ciudadanos y ciudadanas. | 7% | [5 empty] | 3479609 | [5 empty] | 3479609 | [5 empty] | 3479609 | [5 empty] | 3479609 |  | 13918436 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Base estadística de impactos en redes sociales Evidencias de la gestión en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos y herramientas digitales de interacción antes, durante y después de las actividades de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas, peticiones y preguntas. | 7% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informe sobre la implementación de los mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Disponer de mecanismos incluyentes y democráticos para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural en las actividades de Gobierno Abierto de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informe de actividades y mecanismos incluyentes y democráticos implementados en la entidad Listados de asistencia Registros fotográficos Piezas comunicativas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Maria Victoria Sanchez | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Mantener actualizado el inventario de los estudios e investigaciones realizados por el IDPAC y reportados por las diferentes dependencias | 7% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Inventario de estudios IDPAC (Anexo circular 008 de 2021) Correo electrónico | Subdirección de Promoción de la Participación - Casa de Experiencias | Marya Carolina Rodríguez Ramírez | Mayerli Stefany Garay Escobar | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Verificar el Inventario de estudios IDPAC de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación- SDP, informando a la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento del mismo. | 7% |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Inventario de estudios IDPAC verificado (Anexo circular 008 de 2021) Correo electrónico | Secretaria General – Gestión Documental | Mary Sol Novoa Rodriguez | Maria Angelica Castro Corredor | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en materia de comunicaciones por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en materia de planeación y seguimiento por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2024-01-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho Zarco | Silvia Patiño | Ana Silvia Olano
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en materia de participación por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Alfonso Chinome Soto | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en gestión de tecnologías y transformación digital por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones | Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.

## Modificación 1. CIGD 6
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2022-12-20 | Fecha de aprobación | 2023-06-29 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | [29 empty] | Versión | 2
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación | Justificación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Realizar jornadas de trabajo con la ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre la estrategia de Causas Ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | 10% | 100% | [10 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 12 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 1. Presentación de las jornadas 2. Listados de asistencia 3. Memorias de las jornadas 4. Actas de reunión | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Alfonso Chinome Soto | Yanneth Katerine Hernandez Infante | Marcela Perez | La Subdirección de Promoción de la Participación quien la lidera informó que la Secretaría Distrital de Gobierno indicó que para la presente vigencia no se va llevar a cabo la estrategia de causas ciudadanas, por tanto se solicita su eliminación
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Realizar jornadas de trabajo con la ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre la estrategia de Causas Ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | 10% | [11 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 12 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 1. Presentación de las jornadas 2. Listados de asistencia 3. Memorias de las jornadas 4. Actas de reunión | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Maria Victoria Sanchez | Zabrina Delgado Plata | Ana Maria Almario Dreszer
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Realizar jornadas de trabajo con la ciudadanía, de manera directa y a través de las instancias ciudadanas o grupos de interés existentes, para informarles sobre la estrategia de Causas Ciudadanas y propiciar su utilización en el módulo "Bogotá participa" de la plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá. | 10% | [11 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 12 | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 1. Presentación de las jornadas 2. Listados de asistencia 3. Memorias de las jornadas 4. Actas de reunión | Subdirección de Asuntos Comunales | Ginna Marcela Moreno Fandiño | Paula Sanchez | Eduar David Martinez Segura
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Desarrollar los planes de trabajo de las causas que obtengan los apoyos ciudadanos requeridos, conforme a la reglamentación que se expida por parte de la Secretaria Distrital de Gobierno, en un plazo máximo de un mes (1) y, dependiendo de la complejidad de la solicitud, ampliarlo hasta por dos (2) meses. | 7% | [19 empty] | 20% |  | 30% |  | 50% |  | 100% | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Plan de trabajo formulado | Subdirección de Promoción de la Participación | Yanneth Katerine Hernandez Infante | Yanneth Katerine Hernandez Infante | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Gestionar eficientemente las comunidades en redes sociales y propiciar un diálogo en doble vía en tiempo real, incluyendo indicadores claves de desempeño (KPI) para medir el grado y calidad de las interacciones con los ciudadanos y ciudadanas. | 7% | [5 empty] | 3479609 | [5 empty] | 3479609 | [5 empty] | 3479609 | [5 empty] | 3479609 |  | 13918436 | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Base estadística de impactos en redes sociales Evidencias de la gestión en redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Poner a disposición de la ciudadanía mecanismos y herramientas digitales de interacción antes, durante y después de las actividades de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar la participación directa de las personas y la respuesta institucional a sus propuestas, peticiones y preguntas. | 7% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 5 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informe sobre la implementación de los mecanismos y herramientas digitales de interacción ciudadana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Disponer de mecanismos incluyentes y democráticos para garantizar la participación y atención de personas en condición de discapacidad, adulto mayor y población rural en las actividades de Gobierno Abierto de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Informe de actividades y mecanismos incluyentes y democráticos implementados en la entidad Listados de asistencia Registros fotográficos Piezas comunicativas | Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Maria Victoria Sanchez | Zabrina Delgado Plata | Laura Marcela Acuña
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Mantener actualizado el inventario de los estudios e investigaciones realizados por el IDPAC y reportados por las diferentes dependencias | 7% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 8% |  | 8% |  | 9% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Inventario de estudios IDPAC (Anexo circular 008 de 2021) Correo electrónico | Subdirección de Promoción de la Participación - Casa de Experiencias | Marya Carolina Rodríguez Ramírez | Mayerli Stefany Garay Escobar | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Verificar el Inventario de estudios IDPAC de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación- SDP, informando a la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento del mismo. | 7% |  | 20% |  |  |  | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 20% |  | 100% | 2023-01-02 | 2023-12-30 | Inventario de estudios IDPAC verificado (Anexo circular 008 de 2021) Correo electrónico | Secretaria General – Gestión Documental | Mary Sol Novoa Rodriguez | Maria Angelica Castro Corredor | Pablo Cesar Pacheco Rodriguez
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en materia de comunicaciones por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones Piezas comunicativas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Lina Paola Bernal Loaiza | Omaira Morales Arboleda | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en materia de planeación y seguimiento por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [7 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2024-01-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones | Oficina Asesora de Planeación | Carolina Cristancho Zarco | Silvia Patiño | Ana Silvia Olano
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en materia de participación por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones | Subdirección de Promoción de la Participación | Edgar Alfonso Chinome Soto | Yanneth Katerine Hernández Infante | Astrid Lorena Catañeda
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51. Gobierno Abierto | N/A | N/A | N/A | Plan Gobierno Abierto de Bogotá - GAB | Atender las disposiciones que se establezcan en gestión de tecnologías y transformación digital por parte de la Coordinación General de Gobierno Abierto, con el fin de garantizar el éxito en la implementación de las orientaciones de esta directiva, así como de aquellas necesarias para el fortalecimiento del Modelo de Gobierno de Bogotá. | 7% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 2023-03-01 | 2023-12-30 | Correos electrónicos Actas de reuniones | Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información | Alexandra Castillo Ardila | María Angélica Castro Corredor | Pablo Cesar Pacheco Rodríguez
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.