## Formato plan de acción
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-PE-FT-14 Versión: 06 Página 1 de 1 01/12/2022
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2023-01-19 | Fecha de aprobación | 2024-01-29 |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Participación Ciudadana | [29 empty] | Versión | 1
Propósito | Programa | Meta PDD | Meta Segplan (Indicador) | Presupuesto meta PI | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Peso de la categoría - producto (Corresponde a la Sumatoria de los pesos de las tareas) | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[9 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[9 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar Aprestamiento, diseño y preparación de la Rendición de Cuentas, siguiendo la Metodología del Proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital, el Manual único de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital y el Protocolo de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital General | [8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Informes y documentos | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General | Responsable designado | Responsable Designado | Secretaría General
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar las Audiencias ciudadanas y diálogos ciudadanos para la rendición de cuentas, siguiendo la Metodología del Proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital, el Manual único de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital y el Protocolo de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital General | [16 empty] | 50% |  | 50% | [7 empty] | 100% | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Piezas gráficas, transmisiones por canales de difusión institucional, encuestas y documentos de las audiencias y diálogos ciudadanos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar la Gestión del seguimiento y control ciudadano derivado de la rendición de cuentas, siguiendo la Metodología del Proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital, el Manual único de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital y el Protocolo de Rendición de Cuentas de la Secretaría Distrital General | [24 empty] | 100% |  | 100% | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Informe de gestión institucional 2024 | Todas las dependencias | Responsable designado | Responsable Designado | Líder de proceso
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Formar a la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas y de acceso a la información pública |  |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 100% | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Base de datos anonimizada de personas inscritas, activas y certificadas | Gerencia de Escuela | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 420 | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Divulgar los datos generados en el Observatorio de la Participación, relacionados con tejido asociativo, seguimiento a la Política Pública de Participación Ciudadana Incidente, Cultura Política y Futbol y Participación | [14 empty] | 50% | [8 empty] | 50% |  |  | 100% | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Informes y documentos | Observatorio de la Participación | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 329 | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Difundir y socializar la oferta de servicios de la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación institucional |  |  |  |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 100% | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Link de acceso a la información, Piezas gráficas, audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 329 | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Diseñar y divulgar una herramienta que explique el funcionamiento de las plataformas digitales del IDPAC para consulta de la información por la ciudadanía | [8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Pieza gráfica, audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 Gobierno Abierto | 329 | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Analizar el alcance de los medios y estrategias digitales de información del IDPAC | [12 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2024-06-01 | 2024-12-31 | Informe semestral | Oficina Asesora de Comunicaciones | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar jornada de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada | [8 empty] | 50% | [9 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 2024-09-01 | 2024-10-30 | Link del FbLive, listado asistencia, registro fotográficos, presentación, | Todas las dependencias | Responsable designado | Responsable Designado | Líder de proceso
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | 329 | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Elaborar pieza comunicativa para convocar a la ciudadanía a los FbLive (diálogos en doble vía) con enfoque de responsabilidad en la cultura de la rendición de cuentas | [16 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [5 empty] | 100% | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Piezas gráficas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector(a)
5 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 56 Gestión pública efectiva | N/A | N/A | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá | [14 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | 100% | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Link de acceso a la información de datos abiertos publicada y actualizada | Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información | Responsable designado | Responsable Designado | Secretaría General
Note on I7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Una categoría - producto puede tener varias actividades - tarea, en las cuales se le debe dar un peso porcentual a cada una y la sumatoria corresponde al 100% de la categoría -producto.