## PLAN SG-SST2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2025 PLAN ANUAL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL - IDPAC
RESPONSABLE DEL PLAN: | [5 empty] | JUDY PATRICIA HERRERA TORRES -PROFESIONAL ESPECIALIZADO SGSST
1. OBJETIVO
El objetivo principal del plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es promover la salud de los trabajadores, prevenir las lesiones y enfermedades laborales, a través de la implementación de un método lógico, para adelantar por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de conformidad con el esquema del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del IDPAC (en adelante SG- SST).
2.ALCANCE
El Instituto por medio de la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentará la participación de todos los niveles de la organización, generando un compromiso individual y colectivo de autocuidado en cada uno de los/las funcionarios/as y contratistas. Además, establece que la prevención y control de los factores de riesgos laborales no son responsabilidad exclusiva de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino de cada funcionario/a y contratista, especialmente de aquellos que tienen bajo su responsabilidad grupos de personas o de trabajo.
3. META
CUMPLIMIENTO DEL 90% DE LAS ACTIVIDADES PLANEADAS
4. CRONOGRAMA
Convenciones: | PROGRAMADO | P | REALIZADO |  |  |  | R |  | APLAZADO |  |  |  | A |  | CANCELADO |  |  |  | C
ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2025 | RESPONSABLES EJECUCIÓN |  | CRONOGRAMA | [47 empty] | COBERTURA MENSUAL |  |  | OBSERVACIONES
[51 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | %
PLANEAR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Elaboración y ajuste al plan de trabajo | Profesional SST | bar: ENERO 4
Seguimiento a plan de trabajo | Profesional SST | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4 to DICIEMBRE 1
Asignación y seguimiento al presupuesto para las actividades del SG-SST del año 2025 . | Profesional SST Profesional TH | bar: ENERO 4; JUNIO 4; OCTUBRE 4
Revisión, publicación y socialización de la politica(s) de SST | Profesional SST- Copasst | bar: MARZO 1; ABRIL 4
Revisión procedimiento para afiliaciones a riesgos laborales (verificación afiliaciones) | Profesional SST - Contratación | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
Revisión y actualización de matriz de identificacion de peligros evaluacion y valoracion de los riesgos | Profesional SST - Copasst | bar: MARZO 2; OCTUBRE 3
Actualizacion de la matriz de requisitos legales (normograma) | Profesional SST | bar: MARZO 2
Revisión y actualización de matriz de elementos de protección personal conforme a riegos identificados | Profesional SST | bar: FEBRERO 3
Seguimiento al procedimiento y reporte de accidentes e incidentes de trabajo, investigaciones y lecciones aprendidas. | Profesional SST - ARL
Seguimiento y ejecución de la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst y Comité de Convivencia Laboral | Profesional SST - ARL | bar: MAYO 4
Seguimiento a actividadades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copasst | Profesional SST - Copasst | bar: FEBRERO 4; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 3
Seguimiento actividades del comité de Convivencia Laboral | Profesional SST - Comité convivencia laboral | bar: FEBRERO 4; JUNIO 2; SEPTIEMBRE 2; NOVIEMBRE 3
Ejecución y Revisión al plan estrategico de seguridad vial (incluye asesorias técnicas) | Profesional SST- Entidades Externas | bar: FEBRERO 4; MAYO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 4
Seguimiento a implementación programa de protección contra caidas (inlcuye gestión y cualificación) | Profesional SST- ARL - Entidades Externas | bar: MARZO 4; JULIO 2
Revisión al programa Gestión del Cambio | Profesional SST | bar: MARZO 1
FASE 2. HACER
Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Aplicación y seguimiento al programa de vigilancia epidemiologico Visual y Auditivo | Profesional SST - ARL - Entidades externas | bar: MAYO 4
Aplicación y seguimiento al programa de vigilancia epidemiologico Osteomuscular (DME) - control de riesgo biomecanico, Estilos de Vida Saludables y riesgo Cardiovascular | Profesional SST - ARL - Entidades externas | bar: FEBRERO 3; JULIO 4; NOVIEMBRE 4
Aplicación y seguimiento al programa de vigilancia epidemiologico Psicosocial | Profesional SST - ARL - Entidades externas | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4
Presentación de resultados de la aplicación del instrumento para la evaluciación de riesgo psicosocial (bateria) | Profesional SST - Entidades externas | bar: ENERO 4; SEPTIEMBRE 2
Prevención y Promoción (P Y P) |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Exámenes médicos ocupacionales periódicos: con enfasis osteomuscular | Proveedor Exámenes médicos | bar: NOVIEMBRE 4
Exámenes médicos ocupacionales de ingreso y retiro | Proveedor Exámenes médicos | bar: MARZO 4; JUNIO 4; SEPTIEMBRE 4; NOVIEMBRE 4
Exámenes médicos de Optometria | Proveedor Exámenes médicos | bar: NOVIEMBRE 4
Exámenes médicos psicosencométricos para funcionraios conductores | Proveedor Exámenes médicos | bar: NOVIEMBRE 4
Exámenes médicos: pefil lipídico, glicemia, audiometria para trabajo seguro en alturas y antigéno próstatico | Proveedor Exámenes médicos | bar: NOVIEMBRE 4
Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales | Profesional SST - ARL | bar: FEBRERO 4; MAYO 4; AGOSTO 4
Vacunación contra la influenza | Proveedor Exámenes médicos | bar: NOVIEMBRE 4
Revisión Diagnóstico de condiciones de salud de la empresa, posterior a la realizacion de los examenes periodicos | Pofesional SST - Proveedor Exámenes médicos | bar: FEBRERO 1
Revisar y actualizar el Perfil Socio Demográfico de los Trabajadores | Pofesional SST - Proveedor Exámenes médicos | bar: FEBRERO 1
Jornada de capacitacion en higiene postural y ergonomía | Profesional SST - ARL - EPS - Entidades externas | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4
Jornada de capacitación en estilos de vida saludables con enfasis en riesgo cardiovascular, alimentación saludable, nutrición y bienestar | Profesional SST - ARL - EPS | bar: MARZO 2; ABRIL 4; JULIO 2; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
Jornada de capacitacion/taller sobre promocion de la salud mental y bienestar emocional/ armonización vida perosnal y familiar/ manejo de estrés/, comunicación asertiva/ trabajo en equipo | Profesional SST - ARL - Entidades externas | bar: ABRIL 4; AGOSTO 1; OCTUBRE 2
Pausas activas/ clases de rumba/zumba/ clases de yoga/ risoterapia/ actividad física | Profesional SST- ARL - Entidades Externas | bar: MARZO 4; MAYO 4; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 4
Capacitación en conservación visual, prevención auditiva y vigilancia médica | Profesional SST- Entidades Externas | bar: ABRIL 2; AGOSTO 4
Intervención/ jornada de capacitación en riesgo público | Profesional SST - ARL | bar: ABRIL 2; JULIO 4
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Inspecciones: Elementos de seguridad y locativas |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Inspección a puestos de trabajo en la Entidad y Teletrabajadores | Profesional SST - ARL - Copasst | bar: MARZO 1; JULIO 4
Inspección a almacenes bodegas/ archivos/ puntos de atención | Profesional SST - ARL - Copasst | bar: MARZO 1; AGOSTO 4
Uso de EPP 1
Revision al mantenimiento locativo (Señalización, demarcaciones, llaves, barandas, puertas, techos) | Profesional SST - Copasst | bar: MARZO 1; AGOSTO 4
Inspección de verificación prácticas seguras de trabajo en alturas incluidos elementos de protección personal | Profesional SST - ARL - Copasst | bar: MARZO 1; AGOSTO 4
Inspeccion Botiquin de Primeros Auxilios | Profesional SST, Copasst -Brigada de Emergencia | bar: MARZO 1; AGOSTO 4
Inspeccion Extintores y equipos de emergencia | Profesional SST, Copasst - Brigada de Emergencia | bar: MARZO 1; AGOSTO 4
Inspección de EPP para trabajo seguro en alturas | Profesional SST - ARL -Copasst | bar: MARZO 1; JUNIO 4; NOVIEMBRE 4
Uso de EPP 1
Realización mediciones ambientales (iluminación, confort térmico) | Profesional SST - ARL - Entidades Externas | bar: OCTUBRE 4
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Revisión y actualizacion del Plan de Emergencias y Contingencias | Profesional SST - ARL - Entidades Externas | bar: FEBRERO 4; SEPTIEMBRE 4
Conformacion y entrenamiento de la brigada de emergencia | Profesional SST - ARL - Entidades Externas | bar: FEBRERO 1; ABRIL 1; AGOSTO 1; NOVIEMBRE 1
Simulacro nacional de emergencias | Profesional SST - Brigada de Emergencias - ARL | bar: OCTUBRE 1
Uso de EPP 1
Revisión de hallazgos de Simulacro | Profesional SST - Brigada de emergencia | bar: OCTUBRE 1
MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Divulgacion de información: correo electronico, protectores de pantalla, emisora radial, Intranet, Microsoft Teams, altoparlantes | Profesional SST - ARL - Tecnológias de la Información - Comuniaciones | bar: FEBRERO 4; MAYO 4; AGOSTO 4; NOVIEMBRE 4
Semana de la Salud | Profesional SST - Entidades externas | bar: ABRIL 4; NOVIEMBRE 4
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Jornadas de inducción y reinducción | Profesional SST - Equipo Talento Humano | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JUNIO 4; AGOSTO 4; OCTUBRE 4
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Plan de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo: Copasst, comité de convivencia, primeros auxilios, trabajo en alturas | Profesional SST -ARL - Copasst | bar: FEBRERO 2; JULIO 4; DICIEMBRE 2
Seguimiento al plan de capcitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Profesional SST -ARL - Copasst | bar: FEBRERO 2; NOVIEMBRE 4
FASE 3. VERIFICAR |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Evaluación por la Alta Dirección | Profesional SST | bar: ABRIL 4; AGOSTO 4; DICIEMBRE 3
Auditorías internas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Alta Dirección | bar: MAYO 4
Seguimiento, cierre y evaluación a las actividades del plan de trabajo | Profesional de Talento Humano - Profesional SST | bar: DICIEMBRE 3
Rendición de cuentas | Profesional de Talento Humano - Profesional SST | bar: DICIEMBRE 3
FASE 4. ACTUAR |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Seguimiento a indicadores del SST | Profesional SST | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
Formulación del plan de mejoramiento (resultado de auditorías, revisión por la dirección, evaluación del SGSST) | Profesional SST | bar: ENERO 4; JUNIO 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIVADES |  |  | ENERO 1: ENERO; FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE; DICIEMBRE 1: DICIEMBRE
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 153
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO MES A MES | bar: FEBRERO 1; MARZO 1; ABRIL 1; MAYO 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
META |  |  | FEBRERO 1: 90%; MARZO 1: 90%; ABRIL 1: 90%; MAYO 1: 90%; JUNIO 1: 90%; JULIO 1: 90%; AGOSTO 1: 90%; SEPTIEMBRE 1: 90%; OCTUBRE 1: 90%; NOVIEMBRE 1: 90%; DICIEMBRE 1: 90%
CUMPLIMIENTO ANUAL | bar: ENERO 1
* Las actividades establecidas en el plan de trabajo de la vigencia 2025, pueden estar sujetas a cambios en sus fechas teniendo en cuenta que para su ejecución es importante la disponibilidad y participación de todos los niveles de la organización y contar con el recurso humano idóneo del proceso de seguridad y salud en el trabajo de manera permanente
| FIRMA RESPONSABLE SST JUDY PATRICIA HERRERA TORRES |  | JUNIO 1: FIRMA DIRECTOR - REPRESENTANTE LEGAL JUAN PABLO CAMACHO LOPEZ
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | MES |  |  |  | ANALISIS DE TENDENCIAS INDICADORES | [14 empty] | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | RESPONSABLES | [6 empty] | FECHA PROPUESTA | [6 empty] | FECHA CIERRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES | bar: ENERO 1 to JUNIO 4
Descripción de la Actividad | Registro Fotográfico | bar: ENERO 1 to JUNIO 4