## Formato plan de acción
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [35 empty] | Código: IDPAC-DE-FT-04 Versión: 08 Página 1 de 1 25/06/2024
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 2024-01-19 | Fecha de aprobación |  |  |  |  | Nombre del Plan | Plan de Participación Ciudadana | [30 empty] | Versión | 1
Objetivo Plan de Desarrollo Distrital | Programa Plan de Desarrollo Distrital | Meta Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico institucional | Meta Segplan Vigencia (Indicador) | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Presupuesto por actividad | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[8 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[8 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Conformar el equipo que lidere el seguimiento del plan institucional de participación ciudadana | 11.11% | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Correos de delegación de las áreas | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Prestar asistencia técnica a las entidades distritales para la formulación e implementación de los planes institucionales de participación ciudadana | 11.11% | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 100% | 1/03//2025 | 2025-12-31 | Actas de reunión | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Difundir y socializar la oferta de servicios de la Entidad a través de los diferentes canales de comunicación institucional | 11.11% | 0% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 9.09% |  | 10% |  | 100% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Link de acceso a la información, Piezas gráficas, audiovisuales | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar jornadas de diálogo en doble vía con la ciudadanía y grupos de valor de manera focalizada | 11.11% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 2025-06-01 | 31/11/2025 | Link del FbLive, listado asistencia, registro fotográficos, presentación, | Todas las dependencias |  | Responsable designado | Responsable Designado | Líder de proceso
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Actualizar la información publicada en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá | 11.11% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Link de acceso a la información de datos abiertos publicada y actualizada | Secretaría General - Gestión de Tecnologías de la Información |  | Responsable designado | Responsable Designado | Secretaría General
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Monitorear los procesos de adopción de la Política de Participación Ciudadana en las entidades del distrito. | 11.11% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 2025-04-01 | 31/04/2025 | formato de formulario de seguimiento de la política de participción ciudadana en el distrito | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Realizar diagnóstico del estado actual de la adopción de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en las entidades del distrito | 11.11% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Formato de Encuesta de diágnostico aplicado a las entidades del distrito. | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 417 Fortalecer las competencias ciudadanas de 120.000 personas en sus diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil | 4. Posicionar la Escuela de Participación como la Escuela de participación del Distrito, formando a las personas en cultura democrática, de paz y ciudadana a través de la consolidación de un núcleo común de contenidos que brinde herramientas teóricas, metodológicas y prácticas con el fin de aumentar el interés en los asuntos públicos de ciudad. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Formar a la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas y de acceso a la información pública | 11.11% | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 33.33% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 2025-03-01 | 31/1092025 | Base de datos anonimizada de personas inscritas, activas y certificadas | Gerencia de Escuela |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza. | N/A | Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC | Implementar acción para evaluar la estrategia de Presupuestos Participativos con la ciudadanía (Reto Ciudadano) | 11.11% | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 2025-02-01 | 31/11/2025 | Informe | Subdirección de Promoción de la Participación |  | Responsable designado | Responsable Designado | Subdirector

## Hoja1
Objetivo Plan de Desarrollo Distrital | Programa Plan de Desarrollo Distrital | Meta Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico institucional
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas.
| Programa 36: Innovación Pública para la generación de confianza ciudadana | 401 Implementar 100 Acción(es) con un enfoque interseccional en el marco del laboratorio de innovación en la relación gobierno y ciudadanía desarrollando prototipos que recojan retos ciudadanos para ser solucionados de manera colaborativa mejorando la participación incidente en Bogotá | 2. Incrementar las capacidades organizativas, de incidencia, sostenibilidad y autonomía de las organizaciones sociales, comunales, de medios comunitarios alternativos de comunicación, de propiedad horizontal e instancias de participación formales y no formales para aumentar la participación en la toma de decisiones en asuntos públicos locales y distritales.
| Programa 39: Camino hacia una democracia deliberativa con un gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana | 415 Fomentar la participación ciudadana y el ambiente habilitante en la construcción de lo público, en articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Organismos Internacionales, Fondos de Desarrollo Local, entidades Distritales y del orden Nacional, empleando instrumentos técnicos, jurídicos y financieros y priorizando iniciativas juveniles | 3. Lograr el fortalecimiento del tejido social a través de la implementación de estrategias comunicativas e innovadoras de intervención territorial, para la promoción de la participación en escenarios y procesos de diálogo en doble vía que permitan atender temas cotidianos, intereses y propuestas de la ciudadanía para la construcción de acuerdos de confianza.
|  | 417 Fortalecer las competencias ciudadanas de 120.000 personas en sus diferencias, diversidades y formas organizativas para la participación incidente y la construcción de acuerdos que robustezcan el tejido social incorporando enfoque de género, diferencial y poblacional, entre las que se incluirán 2.000 contratistas capacitados sobre la Ley Estatutaria de ciudadanía Juvenil | 4. Posicionar la Escuela de Participación como la Escuela de participación del Distrito, formando a las personas en cultura democrática, de paz y ciudadana a través de la consolidación de un núcleo común de contenidos que brinde herramientas teóricas, metodológicas y prácticas con el fin de aumentar el interés en los asuntos públicos de ciudad.
|  | 418 Implementar 35 Iniciativa(s) de producción de información que recojan información y datos diferenciados por sexo edad orientación sexual identidad de género estrato social pertenencia étnico-racial, identidad religiosa, ubicación geográfica discapacidad sobre las dinámicas retos y tendencias de participación incidente y paritaria que aportan datos claves para la ciudadanía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas | 5. Consolidar el observatorio de la participación y el laboratorio de innovación social como fuente de producción de información y contenidos que faciliten la toma de decisiones en materia de participación de manera documentada que contribuya a la ejecución e impacto de las políticas públicas a cargo del IDPAC.
421 Implementar 1 Modelo(s) de gobernanza democrática que amplíe el alcance de la participación de la ciudadanía organizaciones sociales y comunales de primer segundo y tercer grado en todas las decisiones públicas del gobierno distrital
424 Implementar 1 Metodología(s) conducente a la implementación y seguimiento de convenios solidarios para facilitar el aprovechamiento en bienes fiscales y de carácter comunitario en salones comunales así como en estacionamiento en zonas de cesión con uso de parqueadero de carácter barrial con uso comunitario que no hagan parte de la red de estacionamientos públicos y privados de conexión al sistema de transporte