## PAAC 2021 Inicial v4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión 4 | Septiembre 23 de de 2021
Control de cambios y/ o Modificaciones aprobadas en Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD
Componente | Subcomponente | Código Versión inicial | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Responsable | Fecha y número de acta de aprobación | Descripción del Cambio, modificación y/o Justificación
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Gestión de riesgos de acuerdo con la nueva guía de riesgos del DAFP | Política de Gestión de riesgos actualizada | Una (1) Política de Gestión de riesgos | 2021-02-01 | 2021-03-30 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 1.2 | Aprobar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la política de Gestión de riesgos | Política de Gestión de riesgos aprobada | Una (1) Política de Gestión de riesgos aprobada | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 1.3 | Publicar la Política de Gestión de riesgos en la página web | Política de Gestión de riesgos publicada | Una (1) Política publicada | 2021-05-05 | 2021-05-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 1.4 | Divulgar interna y externamente la Política de Administración de Riesgos | Ejercicios de divulgación (uno interno y uno externo) | Dos (2) divulgaciones realizadas | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.5 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción en los procesos que aplique | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Un (1) mapa de riesgos de corrupción actualizados | 2021-10-15 | 2021-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 1.6 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el mapa de riesgos de corrupción | Presentación del Mapa de riesgos al CICCI | Una (1) Presentación en el comité | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.7 | Someter a consulta pública el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la vigencia 2021 | Consulta pública del mapa de riesgos de corrupción | Una (1) publicación en página web del mapa de riesgos de corrupción | 2021-01-04 | 2021-01-11 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 1.8 | Dar respuesta a las observaciones resultantes de la consulta pública | Documento de respuestas generadas en la consulta pública | Una (1) publicación con las respuestas de la consulta | 2021-01-12 | 2021-01-18 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 1.9 | Ajustar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las observaciones generadas en la consulta publica | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción | 2021-01-25 | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Subcomponente 4 monitoreo y revisión | 1.10 | Realizar revisión y monitoreo cuatrimestral al cumplimiento de acciones del mapa de Riesgos de Corrupción a cargo del proceso | Reportes en el Sigparticipo de las acciones del mapa de riesgos (Abril, agosto y diciembre) | Número de reportes mapas de riesgos / Total de los reportes (3) * 100% | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Todos los responsables de Procesos
| Subcomponente 5 Seguimiento | 1.11 | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (mapa de Riesgos de Corrupción) | Tres (3) informes de seguimientos al PAAC - mapa de riesgos (Enero, mayo y septiembre) | Número de informes al PAAC - mapa de riesgos / Total de seguimientos (3) * 100% | 2021-01-04 | 2021-10-10 | Oficina de Control Interno
Componente 2: Racionalización de trámites - Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG MIPG | N.A | 2.1 | Identificar los trámites y OPA´s objeto de racionalización para incluir en el SUIT. | Documento sobre la racionalización de trámites y OPA | Un (1) documento sobre la racionalización de trámites | 2021-02-01 | 2021-08-31 | Subdirección de Asuntos Comunales | Junio 29 de 2021 Acta No. 7 sesión extraordinaria | Identificar las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de los trámites y OPAs e incluir en el SUIT la justificación a que haya lugar. Se aclra redacción. De acuerdo con las mesas de trabajo adelantadas con el DAFP, se solicita ajustar la actividad acogiendo la recomendaciones recibidas, por lo cual se solicita ampliar el plazo hasta agosto para su cumplimiento
Componente 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1 | Difusión de acciones desarrolladas en el marco de las convocatorias de participación de la SFOS, a través de redes sociales y medios de comunicación | Realizar convocatorias de participación | Número de convocatorias ejecutadas / No. De convocatorias programadas *100 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
|  | 3.2 | Generar informes mensuales de las actualizaciones de las redes sociales y de la página web de la entidad. | Doce (12) informes de página web y doce (12) informes de redes sociales | 24 informes de actualizaciones realizadas | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.3 | Elaborar el Plan Institucional de Participación Ciudadana en articulación con la Estrategia para la Rendición de Cuentas | Plan Institucional de Participación Ciudadana | Un (1) Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Oficina Asesora de Planeación | 26/03/2021 Acta 3 Sesión Extraordinaria | Cambio de fecha por cuanto esta actividad se armoniza con la estrategia de Rendición de cuentas prevista para el mes de agosto y septiembre. (Fecha inicial 15/02/2021 y fecha final 31/03/2021)
|  | 3.4 | Elaborar y publicar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2020 | Informe de gestión del IDPAC | Un (1) Informe de gestión publicado | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.5 | Caracterizar grupos de valor e identificar necesidades de información y dialogo - procesos misionales | Documento Caracterización de grupos de interés - procesos misionales | Una (1) Caracterización de grupos de valor | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Atención al Ciudadano | 26/03/2021 Acta 3 Sesión Extraordinaria | Es una actividad que lidera Atención al ciudadano de acuerdo con los requerimientos de la Política de Servicio al Ciudadano y con el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG que tiene prevista esta actividad. Cambia fecha de inicio (1/07/2021 y final 31/10/2021)
|  | 3.6 | Participar en la rendición de cuentas sectorial y ante el Concejo de Bogotá de acuerdo con la programación de las instancias competentes | Rendición de cuentas sectorial y ante el Concejo de Bogotá | Dos (2) participaciones | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 3.7 | Formular una estrategia para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Estrategia de rendición de cuentas | Un (1) documento de la estrategia | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 3.8 | Realizar jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Jornada de audiencia pública de rendición de cuentas | Una (1) Audiencia Pública | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 3.9 | Realización de acciones de diálogo con la ciudadanía en todas las gerencias y nuevas expresiones | Acciones de diálogo realizadas y publicadas | Número de acciones de diálogo realizadas / Total de acciones de diálogo programadas * 100 | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
|  | 3.10 | Realizar campaña relacionada con la audiencia pública de rendición de cuentas. | Campaña para la audiencia de rendición de cuentas | Una (1) campaña | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.11 | Diseñar instrumento de consulta ciudadana sobre las temáticas que la ciudadanía quiere que sean tratadas en la audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad. | Instrumento de consulta | Un (1) instrumento de consulta publicado | 2021-09-01 | 2021-11-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.12 | Capacitar y/o sensibilizar a los servidores públicos de la entidad para fortalecer sus competencias en rendición de cuentas | Capacitación y/o sensibilización | Una (1) actividad de capacitación y/o sensibilización | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Gestión del Talento Humano
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.13 | Evaluar la satisfacción de los ciudadanos asistentes frente a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- Rdc | Informe de resultados de satisfacción de Rdc | Una (1) informe de los resultados | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.14 | Editar y diagramar el informe de Rendición de Cuentas del IDPAC, dependiendo de los tiempos de entrega de la Oficina Asesora de Planeación. | Informe de rendición de cuentas diagramado | Un (1) informe diagramado | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.15 | Realizar seguimiento a los compromisos formulados por la Entidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los Diálogos de Doble Vía. | Dos (2) Informes de seguimiento a los compromisos de RDC | Número de informes de seguimiento RDC / Total de seguimientos (2) *100 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno
Componente 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1 | Participar en las convocatorias que realice la comisión intersectorial de servicio al ciudadano | Participar en las convocatorias de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano | Número de convocatorias de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano a las que asiste el Instituto / Total de convocatorias *100 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
|  | 4.2 | Participar en las reuniones de la red de quejas y reclamos de la Veeduría Distrital de acuerdo a convocatoria | Asistir a todas las reuniones de la red de quejas y reclamos de la Veeduría Distrital a las que la Entidad sea convocada | Número de Reuniones red de quejas y reclamos de la Veeduría Distrital a las que asiste el Instituto / Total de convocatorias *100 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
|  | 4.3 | Aplicar una encuentra por semestre de Cliente Incognito | Informes semestrales de los resultados encuesta de cliente incógnito | Dos (2) informes | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Atención al Ciudadano
|  | 4.4 | Consolidar trimestralmente los resultados de la percepción del servicio a partir de la aplicación de la encuesta diseñada para tal fin en las sedes y/o espacios de participación del IDPAC | Informes trimestrales de los resultados de la percepción del servicio | Tres (3) informes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.5 | Divulgar a la ciudadanía sobre los diferentes canales de atención y mecanismos para interponer PQRDS | Divulgación de los canales de atención y el mecanismo PQRDS | Una (1) divulgación | 2021-04-01 | 2021-05-30 | Atención al Ciudadano
|  | 4.6 | Actualizar el brochure de información de la entidad y socializarlo | Brochure publicado y socializado | Un (1) Brochure actualizado | 2021-01-15 | 2021-04-30 | Atención al Ciudadano
| Subcomponente 3 Talento Humano | 4.7 | Realizar una capacitación sobre PQRDS que incluya marco normativo, funcionalidad y operación del aplicativo Bogotá Te Escucha | Capacitación sobre PQRDS Bogotá Te Escucha | Una (1) Capacitación | 2021-04-01 | 2021-05-30 | Atención al Ciudadano
|  | 4.8 | Realizar una capacitación sobre la atención y el servicio al ciudadano | Capacitación sobre atención y el servicio al ciudadano | Una (1) Capacitación | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Atención al Ciudadano
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.9 | Realizar seguimiento trimestral aleatorio al 10% de las respuestas enviadas a los ciudadanos a través del aplicativo Bogotá te Escucha, para verificar la calidad y oportunidad en la gestión e incorporar los resultados en el informe trimestral de gestión de PQRDS. | Seguimientos al cumplimiento de la calidad y oportunidad en la gestión | Tres (3) seguimientos | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.10 | Revisar una vez por semestre las preguntas frecuentes de la ciudadanía y actualizar si hay lugar a ello | Preguntas frecuentes revisadas y/o actualizadas en la página web | Dos (2) revisiones | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Atención al Ciudadano
|  | 4.11 | Participar en las ferias de servicio y otros espacios de participación a los cuales sea convocada la entidad | Participar en las ferias de servicio y otros espacios de participación | Número de participaciones a ferias de servicio y otros espacios / Total de convocatorias realizadas * 100 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1 | Mantener actualizada la información de la Plataforma de la participación en el Módulo de Organizaciones Sociales | Plataforma de la participación actualizada | Número de Documentos que están actualizados en la plataforma en el módulo de organizaciones sociales / Total de documentos *100 | 2021-08-01 | 2021-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales
|  | 5.2 | Socializar y /o Capacitar a los servidores públicos en temas de Transparencia y lucha contra la corrupción. | Socializar y/o Capacitación sobre Transparencia y lucha contra la corrupción | Una (1) socialización y/o capacitación | 2021-04-01 | 2021-05-30 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 5.3 | Actualizar los datos abiertos para que la ciudadanía pueda reutilizarlos en sus ejercicios de control social y fines pertinentes | Datos abiertos actualizados y publicados | Una (1) actualización de datos abiertos | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Gestión de Tics
|  | 5.4 | Revisar el inventario de trámites y OPAs en el SUIT y realizar las actualizaciones a que haya lugar. | Reporte en el SUIT | Un (1) informe de revisión del inventario de trámites y OPAs | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subdirección de Asuntos Comunales | Junio 29 de 2021 Acta No. 7 sesión extraordinaria | De acuerdo con las mesas de trabajo adelantadas con el DAFP, se recibieron orientación sobre la guía metodológica para la racionalización de trámites, dentro de la cual se encuentra la documentación de inventario de trámites y OPAS. Se propone entregar en julio
|  | 5.5 | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional". | Un (1) informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 en el IDPAC | Un (1) informe de seguimiento | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.6 | Presentar informes trimestrales de gestión que contengan el análisis PQRDS y atención al ciudadano | Informes trimestrales de gestión de PQRDS y atención al ciudadano | Tres (3) informes | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.7 | Actualizar y publicar el registro de activos de información | Registro de activos de Información actualizado y publicado | Una (1) actualización de activos de Información | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Gestión de Tics
|  | 5.8 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada | Una (1) actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Gestión de Tics
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.9 | Realizar y divulgar información en diferentes lenguas étnicas de la población atendida por el IDPAC, promoviendo la participación ciudadana | Información publicada en lenguas étnicas | Número de piezas comunicacionales publicadas en lenguas étnicas | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 5.10 | Continuar con la implementación de los criterios de accesibilidad a la página web para personas en condición de discapacidad visual | Constancia del INCI sobre la asesoría y el acompañamiento en los criterios de accesibilidad para contenidos web y documentos digitales | Implementación de accesibilidad | 2021-01-15 | 2021-11-08 | Atención al Ciudadano | Septiembre 23 de 2021. Acta N° 11 sesión extraordinaria | Los lineamientos emitidos por el INCI indican que la fecha límite establecida para que las entidades generen condiciones de accesibilidad es el 1 de enero de 2022 y en este sentido las certificaciones serán emitidas a partir de la siguiente vigencia, por tanto, se modifica la meta o producto.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.11 | Publicar la información solicitada por las dependencias, de acuerdo a las especificaciones (en tiempo y ubicación) en la página web, Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Publicar el 100% de las solicitudes en pagina web, link de transparencia | Número de publicaciones realizadas / Total de las publicaciones solicitadas con especificaciones, por las dependencias del IDPAC *100 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 5.12 | Elaborar los informes estadísticos mensuales de quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba la entidad y remitirlos a la Veeduría Distrital | Informes estadísticos remitidos a la Veeduría Distrital | Once (11) informes | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Atención al Ciudadano
|  | 5.13 | Realizar actualización y seguimiento mensual de la publicación en el link de transparencia del directorio de funcionarios de la entidad. | Directorio actualizado de los funcionarios de la entidad | Once (11) actualizaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Gestión del Talento Humano
|  | 5.14 | Verificar de manera permanente que la información bajo la responsabilidad de la dependencia publicada en el link de transparencia de la página web de la entidad, se encuentre completa, actualizada y sea consistente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, dejando registro mensual de la verificación efectuada | Doce (12) Informes de revisión de la información publicada bajo la responsabilidad de la dependencia, en Pagina web y link de transparencia. | Número de informes de revisión / Total de revisiones (12) *100 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Todas las dependencias
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Plan de integridad - Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG MIPG | N/A | 6.1 | Formular el Plan de Gestión de la Integridad Vigencia 2021 | Plan de Gestión de la Integridad Vigencia 2021 Aprobado | Un (1) Plan de Gestión de la Integridad | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Gestión del Talento Humano
|  | 6.2 | Realizar sensibilizaciones del Código de integridad orientadas a funcionarios y contratistas para la apropiación de los valores institucionales | Sensibilizaciones del Código de integridad | Cuatro (4) Sensibilizaciones | 2021-02-01 | 2021-10-30 | Gestión del Talento Humano
|  | 6.3 | Realizar sensibilizaciones sobre conflicto de intereses a los funcionarios y contratistas de la entidad | Sensibilizaciones del Conflicto de intereses | Dos (2) Sensibilizaciones | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Gestión del Talento Humano
|  | 6.4 | Desarrollar un reto público virtual, de acuerdo con la iniciativas para fortalecer el proceso participativo en la formulación del PAAC 2022 | Reto público virtual | Un (1) reto público | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación