## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2026-08-28
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.1.1.1 | Ausencia de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado registro de la información contable. | 1 | Emitir la circular para la entrega de información al proceso contable | Circular contable emitida | (Circular de entrega de información contable emitida / Circular de entrega de información contable contable por emitir)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contable | 2026-09-11 | 2027-03-31
2 | FILA_2 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.1.1.1 | Ausencia de documentos del SIG Institucional que permitan efectuar un adecuado registro de la información contable. | 2 | Elaborar, divulgar formatos conciliación contable | Formato elaborado, formalizado y divulgado | (Formatos elaborados y divulgados / Formatos por elaborar y divulgar)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contable | 2026-09-11 | 2027-03-31
3 | FILA_3 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.1.1.1 | Ausencia de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado registro de la información contable. | 3 | Realizar mensualmente las conciliaciones , de acuerdo con lo dispuesto en la Circular para la entrega de información contable. | Conciliaciones realizadas | (Conciliaciones contables realizadas / Conciliaciones contables por realizar)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contable | 2026-09-11 | 2027-03-31
4 | FILA_4 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.1.1.2 | Parametrización incompleta de las cuentas conmtables en el aplicativo de inventarios. | 1 | Reportar en las notas a los Estados Financieros las limitaciones presentadas con el aplicativo para el manejo de inventarios. | Reporte de limitaciones en las notas a los Estados Financieros | (Notas a los estados financieros con el reporte de limitaciones / Notas a los Estados Financieros por emitir)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contable - Inventarios | 2026-09-11 | 2027-02-28
5 | FILA_5 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.1.1.2 | Parametrización incompleta de las cuentas conmtables en el aplicativo de inventarios. | 2 | Solicitar al proveedor del aplicativo contable ZBOX un ajuste a la parametrización del reporte usado para la conciliación de la cuenta 16. | Documento de solicitud radicado | (Documento de solicitud elaborado y radicado a ZBOX / Documento de solicitud por radicar)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contable - Inventarios | 2026-09-11 | 2027-06-30
6 | FILA_6 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.1.1.2 | Parametrización incompleta de las cuentas conmtables en el aplicativo de inventarios. | 3 | Realizar conciliación mensual de inventarios con el proceso contable. | Conciliaciones realizadas | (Conciliaciones contables realizadas / Conciliaciones contables por realizar)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contable - Inventarios | 2026-09-11 | 2027-08-31
7 | FILA_7 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.2.1 | Ausencia de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado control de la información presupuestal. | 1 | Elaborar, formalizar y divulgar un procedimiento interno para el trámite de modificaciones presupuestales por concepto de gasto en el agregado de inversión | Procedimiento elaborado, formalizado y divulgado | (Procedimiento elaborado, formalizado y divulgado / Procedimiento por elaborar, formalizar y divulgar)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Presupuestal | 2026-09-11 | 2027-03-31
8 | FILA_8 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.2.1 | Ausencia de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado control de la información presupuestal. | 2 | Diseñar, formalizar y divulgar un formato estandalizado para solicitar las modificaciones presupuestales por concepto de gasto en el agregado de inversión | Formato elaborado, formalizado y divulgado | (Formato elaborado, formalizado y divulgado / Procedimiento por elaborar, formalizar y divulgar)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Presupuestal | 2026-09-11 | 2027-03-31
9 | FILA_9 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.2.2 | Debilidad institucional en la gobernanza y actualización integral de la gestión del riesgo, evidenciada desde la vigencia 2022 y reiterada entre 2023 y 2025, al no asegurarse la revisión periódica y articulada de la Política, la metodología y los mapas de riesgos frente a cambios normativos, estratégicos y operacionales. | 1 | Actualizar, aprobar e implementar la Política de Administración y Gestión Integral del Riesgo, incorporando los lineamientos vigentes, las responsabilidades de las líneas de defensa, periodicidades de revisión, criterios de actualización, mecanismos de monitoreo y escalamiento de alertas, y criterios para evaluar la efectividad de los controles. | Actualización e implementación de la Política de Administración del Riesgo. | (N.º de actividades ejecutadas para la actualización, aprobación e implementación de la Política / N.º total de actividades programadas) × 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | 2027-08-30
10 | FILA_10 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.2.2 | Debilidad sostenida, evidenciada entre 2022 y 2025, en el aseguramiento independiente ejercido sobre la gestión del riesgo, al persistir deficiencias y observaciones recurrentes sin corrección estructural y presentarse evaluaciones que no profundizaron suficientemente en la verificación del diseño, ejecución, evidencia y efectividad real de los controles, ni en el escalamiento oportuno de dichas debilidades como situaciones estructurales del Sistema de Control Interno. | 2 | Actualizar integralmente los mapas de riesgos institucionales y de procesos, mediante la revisión del contexto, objetivos, causas, eventos, consecuencias, valoración y controles, incorporando criterios para verificar su diseño, ejecución, evidencia y efectividad, así como mecanismos de monitoreo, reporte y escalamiento de alertas conforme a las responsabilidades de las líneas de defensa. | Porcentaje de mapas de riesgos actualizados y validados integralmente. | (N.º de mapas de riesgos actualizados y validados / N.º total de mapas de riesgos programados para actualización) × 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | 2027-08-30
11 | FILA_11 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.3.1 | Debilidad en la articulación del seguimiento a los proyectos de inversión ( 2021 y 2025), al no contar con un instrumento integral y procedimientos que permitieran consolidar y validar de manera periódica la información requerida, garantizando su consistencia y trazabilidad entre los diferentes sistemas e instrumentos institucionales. | 1 | Formalizar e implementar el instrumento integral de seguimiento físico, contractual, presupuestal y financiero de los proyectos de inversión, incorporando controles de validación y cruces de información entre SEGPLAN, BogData, PMR, programación presupuestal, CDP, CRP, giros, reservas, metas, actividades y demás fuentes aplicables. | Porcentaje de proyectos de inversión y seguimiento integral realizado | (N.º de proyectos con seguimiento integral efectuado y validado / N.º total de proyectos programados para seguimiento) × 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | 2027-08-30
12 | FILA_12 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.3.1 | Debilidad evidenciada entre 2021 y 2025 en los mecanismos institucionales de control y aseguramiento sobre los proyectos de inversión, en los registros de los sistemas de información suministrada y soportes disponibles, de la ejecución física, contractual, presupuestal y financiera real, lo que limitó la detección, análisis y escalamiento oportuno de inconsistencias recurrentes.” | 2 | Actualizar y formalizar el procedimiento institucional para la formulación, programación, seguimiento, modificación y cierre de los proyectos de inversión, definiendo responsables, fuentes oficiales, periodicidades, puntos de control, criterios de validación y conciliación de información, tratamiento de diferencias, conservación de evidencias y mecanismos de reporte y escalamiento conforme a las responsabilidades de las líneas de defensa. | Porcentaje de implementación del procedimiento actualizado | (N.º de actividades ejecutadas para actualización, aprobación, socialización e implementación del procedimiento / N.º total de actividades programadas) × 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-11 | 2027-08-30
13 | FILA_13 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.1 | Debilidades en la estandarización de las minutas contractuales de tracto sucesivo, al no establecer de manera expresa y uniforme la obligación de la supervisión de elaborar informes periódicos que documenten el seguimiento, avance y estado de la ejecución contractual durante toda la vigencia del contrato. | 1 | Incluir en las minutas contractuales de tracto sucesivo la elaboración de informes periódicos. | Minutas actualizadas. | (Minutas actualizadas / Minutas por actualizar)*100 | 100 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2026-12-31
14 | FILA_14 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.1 | Debilidades en la estandarización de las minutas contractuales de tracto sucesivo, al no establecer de manera expresa y uniforme la obligación de la supervisión de elaborar informes periódicos que documenten el seguimiento, avance y estado de la ejecución contractual durante toda la vigencia del contrato. | 2 | Emitir una circular para socializar la obligatoriedad de realizar informes periódicos para el seguimiento de la ejecución contractual. | Circular emitida. | (Circular emitida / Circular por emitir)*100 | 100 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2027-06-30
15 | FILA_15 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.2 | Desconocimiento de los requisitos y documentos necesarios para la ejecución de los contratos de Tienda Virtual del Estado Colombiano por parte de los supervisores de contratos. | 1 | Elaborar una circular interna en la que se reitere la obligaciòn de remitir los pagos de las órdenes de compra a la Secretaría General para su cargue en la Tienda Virtual | Circular emitida. | (Circular emitida / Circular por emitir)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2026-12-31
16 | FILA_16 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.2 | Desconocimiento de los requisitos y documentos necesarios para la ejecución de los contratos de Tienda Virtual del Estado Colombiano por parte de los supervisores de contratos. | 2 | Realizar dos (2) capacitaciones dirigida a supervisores, apoyos a la contrataciones a servidores y contratistas de la entidad sobre liqidaciòn de ordenes de compra enfatizando el plazo de 4 meses. | Capacitaciones realizadas | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones proyectadas)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2027-06-30
17 | FILA_17 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.3 | Desconocimiento de los plazos establecidos en la Ley para la liquidación de contratos por parte de los supervisores. | 1 | Elaborar una circular interna en la que se reitere la obligaciòn de liquidar las órdenes de compra dentro de los 4 meses siguientes a su terminación. | Circular emitida. | (Circular emitida / Circular por emitir)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2026-12-31
18 | FILA_18 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.3 | Desconocimiento de los plazos establecidos en la Ley para la liquidación de contratos por parte de los supervisores. | 2 | Realizar dos (2) capacitaciones dirigida a supervisores, apoyos a la contrataciones a servidores y contratistas de la entidad sobre liqidaciòn de ordenes de compra enfatizando el plazo de 4 meses. | Capacitaciones realizadas | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones proyectadas)*100 | 100 | Secretaria General- Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2027-06-30
19 | FILA_19 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.4 | Desconocimiento de los plazos establecidos en la Ley para la entrega y reporte de información de SIVICOF. | 1 | Emitir y divulgar una Circular en la que se indiquen los plazos máximos de entrega de la información que debe ser reportada en SIVICOF | Circular emitida. | (Circular emitida / Circular por emitir)*100 | 100 | Secretaria General | 2026-09-11 | 2026-12-31
20 | FILA_20 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.4 | Desconocimiento de los plazos establecidos en la Ley para la entrega y reporte de información de SIVICOF. | 2 | Reportar la información contractual en SIVICOF dentro de los tiempos establecidos en la normativa vigente. | Información reportada. | (Información contractual reportada oportunamente en SIVICOF / Información que debe reportarse en SIVICOF)*100 | 100 | Secretaria General | 2026-10-31 | 2027-08-31
21 | FILA_21 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.5 | Desactualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado control de los inicios contractuales. | 1 | Modificar el procedimiento donde se indique que para inciar la ejecución de cualquier contrato se deberá suscribir el acta de inico. | Procedimiento modificado, formalizado y divulgado | (Procedimiento modificado, formalizado y divulgado / Procedimiento por modificar, formalizar y divulgar)*100 | 100 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2027-03-31
22 | FILA_22 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.5 | Desactualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado control de los inicios contractuales. | 2 | Elaborar una circular interna en la que se divulgue la obligatoriedad de suscribir el acta de inicio . | Circular emitida. | (Circular emitida / Circular por emitir)*100 | 100 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2026-12-31
23 | FILA_23 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.5 | Desactualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional que permitan efectuar un adecuado control de los inicios contractuales. | 3 | Realizar dos (2) capacitaciones dirigidas a supervisores, apoyos a la contrataciòn, servidores y contratistas de la entidad sobre la obligatoriedad de la suscripción del acta de inicio. | Capacitaciones realizadas | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones proyectadas)*100 | 100 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2027-06-30
24 | FILA_24 | 220 | 2026 2026 | 49 | 3.2.4.6 | Desconocimiento de los requisitos y documentos necesarios para la ejecución de los contratos de Tienda Virtual del Estado Colombiano por parte de los supervisores de contratos. | 1 | Realizar dos (2) capacitaciones dirigidas a supervisores, apoyos a la contrataciòn, servidores y contratistas de la entidad sobre el proceso de compra y ejecución en tienda virtual del Estado Colombiano. | Capacitaciones realizadas | (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones proyectadas)*100 | 100 | Secretaria General - Gestión Contractual | 2026-09-11 | 2027-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 220
| Fecha | 2026-08-28
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026