## Formato plan de acción
|  |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [35 empty] | Código: IDPAC-DE-FT-04 Versión: 08 Página 1 de 1 25/06/2024
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN
Fecha de Formulación: | 08//05/2025 | Fecha de aprobación | 2025-05-30 |  |  |  | Nombre del Plan | PLAN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (MGJA) 2025 | [30 empty] | Versión | 3
Objetivo Plan de Desarrollo Distrital | Programa Plan de Desarrollo Distrital | Meta Plan de Desarrollo Distrital | Objetivo estratégico institucional | Meta Segplan Vigencia (Indicador) | Categoría - Producto (Conjunto de características y atributos tangibles que le apuntan al cumplimiento del plan - Actividad principal) | Actividades - Tarea (Sumatoria de acciones que permiten cumplir la categoría - producto) | Peso de la tarea en porcentaje | Programación mensual en porcentaje | [23 empty] | Suma de la programación mensual | Fecha Inicio | Fecha Final | Evidencias | Dependencia | Presupuesto por actividad | Funcionario(s) / Contratista Responsable(s) del reporte | Funcionario(s) / Contratista Responsable de Revisión | Responsable de Aprobación
[8 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre | Diciembre
[8 empty] | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec | Prog | Ejec
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital - Plan de Cumplimiento Normativo Componente: Diagnóstico sobre el contexto normativo y de requerimientos | Actualizar el normograma institucional incorporrando las normas internacionales o nacionales referente con la lucha contra la corrupción. | 14.2% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | 01/03//2025 | 2025-09-30 | Matriz de normograma institucional publicado en link de transparencia y acceso a la información pública | Oficina Jurídica | N/A | Claudia Melendez | Melissa Perea | James Rincón
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital - Plan de Cumplimiento Normativo Componente: Análisis y determinación de brechas | Presentar reporte de los procesos disciplinarios iniciados en el Instituto por actos de corrupción a través del Comité Institucional de Gestión y Desemepeño (Alta Dirección) | 14.2% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Reporte de procesos disciplinarios Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Disciplinario Interno | N/A | Mary Luz Caicedo | Natalia Zamudio | James Rincón
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital - Plan de Cumplimiento Normativo Componente: Mapa de riesgos de incumplimiento normativo, monitoreo y control | Identificar riesgos de cumplimiento normativo asociado a los procesos de gestión Jurídica, gestión Contractual y Gestión del talento Humano | 14.2% | 100% | [23 empty] | 100% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Mapa de Riesgo Institucional | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Diana Cifuentes | Adriana Marcela Castañeda Camacho | James Rincón
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital - Plan de Cumplimiento Normativo Componente: Mapa de riesgos de incumplimiento normativo, monitoreo y control | Verificar el registro del monitoreo a los riesgos institucionales relacionados con el Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | 14.2% | [10 empty] | 33% | [7 empty] | 33% |  |  |  | 34% |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento a la Gestión del Riesgo Institucional | Oficina Asesora de Planeación | N/A | Diana Cifuentes | Adriana Marcela Castañeda Camacho | James Rincón
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital - Plan de Cumplimiento Normativo Componente: Mapa de riesgos de incumplimiento normativo, monitoreo y control | Realizar una actividad en el Plan de Integridad que fortalezca el cumplimiento normativo en el marco de la lucha anticorrupción | 14.2% | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Informe de actividades del Plan de Integridad donde se plasme el impacto logrado | Secretaría General - Gestión del Talento Humano | N/A | Briyith Castellanos | Yuly Barajas | James Rincón
Objetivo 5: Bogotá confía en su Gobierno | Programa 33: Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | 368 Implementar 1 estrategia para fortalecimiento de la gestión institucional y operativa | 1. Contribuir al logro de las acciones misionales a través del fortalecimiento institucional del talento humano, el uso de tecnologías y el mejoramiento de la infraestructura, que faciliten la gestión por procesos para la prestación de los bienes y servicios a los grupos de valor y partes interesadas. | 100% | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital - Plan de Cumplimiento Normativo Componente: Construcción de las acciones de seguimiento, evaluación y mejora | Realizar el seguimiento al Plan de Cumplimiento en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | 14.2% | [8 empty] | 33% | [9 empty] | 33% |  |  |  | 34% |  | 100% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Jurídica (órgano de cumplimiento) | N/A | Claudia Melendez | Melissa Perea | James Rincón