## Formato Procedimiento
[7 empty] | LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y SEGUIMIENTO POSTCONTRACTUAL | [9 empty] | Código: | IDPAC–GC-PR-03
[17 empty] | Fecha: | 2021-06-30
[17 empty] | Versión: | 08
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
Nombre del proceso: |  |  |  |  | Gestión Contractual
Objetivo: |  |  |  |  | Establecer las actividades a adelantar para la liquidación de los Contratos o Convenios suscritos por la Entidad, una vez vencido o terminado el plazo de ejecución contractual o acaecidas circunstancias de tiempo, modo o lugar que hayan afectado la continuidad en la ejecución de los mismos, hacer seguimiento a las obligaciones postcontractuales y demás actividades contenidas en esta etapa.
Alcance |  |  |  |  | Inicia con la evaluación del cumplimiento de los Contratos o Convenios por parte de los Supervisores e Interventores, identificando si aquéllos requieren ser liquidados, continúa con la suscripción y ejecutoriedad del acto contractual o administrativo de liquidación; si se requiere y finaliza con acta de cierre del expediente contractual.
2. DEFINICIONES
Término | [5 empty] | Definición
Acta de Liquidación | [5 empty] | Documento que contiene el balance financiero final de la ejecución del Contrato o Convenio y en el cual constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto.
Comunicación oficial | [5 empty] | Oficio cuyo destino puede ser interno o externo a la Entidad, cuenta con un número de radicación y cumple con la estructura de los formatos Plantilla Comunicación Externa IDPAC-CE-PL-04 y Plantilla Comunicación Interna IDPAC-CE-PL-06.
Firma Gráfica Digitalizada | [5 empty] | Es aquella de naturaleza digital que representa la firma manuscrita, da fe de una voluntad y garantiza la identidad del emisor en el documento en el que se relaciona.
Liquidación Bilateral | [5 empty] | Es la efectuada de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará en los términos descritos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Liquidación Unilateral | [5 empty] | Es la efectuada en los casos en que el Contratista o Asociado, no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Pasivos exigibles | [5 empty] | Los pasivos exigibles son compromisos que fenecen por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal o cuenta por pagar y por tanto, deben pagarse con cargo al presupuesto de la vigencia en que se haga exigible su pago.
Reserva presupuestal | [5 empty] | Son los compromisos legalmente constituidos que tienen registro presupuestal pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y serán pagados dentro de la vigencia siguiente.
Ordenación del gasto | [5 empty] | La ordenación del gasto es aquella facultad de los órganos estatales que disponen de autonomía presupuestal, para ejecutar el presupuesto de gastos asignado por la respectiva Ley Anual del Presupuesto, lo que genera un ámbito de decisión propio en punto a la contratación y a la disposición de los recursos adjudicados. Así mismo, la conformación y modulación de la facultad de ordenación del gasto, en el caso de cada órgano del presupuesto en particular, es un asunto que la Constitución ha deferido al Legislador. En este sentido, la ley está facultada para fijar el alcance y forma de ejercicio de la facultad de ordenación del gasto, siempre y cuando no se vulnere el núcleo esencial de la autonomía presupuestal.
3. PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROCEDIMIENTO
No. |  |  | Producto
1. |  |  | IDPAC-GC-FT-16: Acta de Liquidación
2 |  |  | IDPAC-GC-FT-38: Formato seguimiento actas de liquidación
3. |  |  | IDPAC-GC-FT-51: Acta de Cierre Expediente Contractual
4. |  |  | Comunicaciones oficiales (internas y externas)
4. POLÍTICAS
No. |  |  | Descripción
1 |  |  | Para la etapa postcontractual, se aplicarán los lineamientos y directrices documentados en el Manual de Contratación y Supervisión, así como lo dispuesto en la normatividad aplicable.
2 |  |  | El Proceso de Gestión Contractual se abstendrá de realizar los trámites postcontractuales cuando se identifique que el expediente contractual y las Plataformas de Contratación Pública, no cuenten con la totalidad de documentos definidos en los Listados de Verificación Documental vigentes para cada modalidad de selección, así como los demás documentos que se deriven del Contrato o Convenio.
3 |  |  | El acta de liquidación debe contener la constancia del estado final de la ejecución de las prestaciones u obligaciones adquiridas por cada una de las partes, como consecuencia de la ejecución del Contrato o Convenio, o de la terminación anticipada del mismo, deberá adjuntarse el estado de cuenta y relacionarse los demás soportes a que haya lugar teniendo en cuenta las vicisitudes relacionadas con el plazo, sanciones por incumplimiento que se hayan impuesto al Contratista o Asociado, descuentos, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.
4 |  |  | El acto administrativo que resuelve el recurso de reposición contra el acto administrativo de Liquidación Unilateral, deberá notificarse en los términos previstos por el Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Surtido el trámite del recurso se entienden agotados los requisitos de procedibilidad y el acto se concibe ejecutoriado.
5 |  |  | Es deber del Supervisor e Interventor y de la dependencia responsable del Contrato o Convenio, verificar ante la Secretaria General - Presupuesto y Tesorería, el pago al Contratista o Asociado de saldos a su favor o la liberación de los saldos no ejecutados o compensados que arroje el acta de liquidación, y así evitar la constitución de pasivos exigibles.
6 |  |  | El Contratista o Asociado, podrá hacer objeciones respecto de la liquidación bilateral, las cuales deberá allegar de manera escrita, para estudio y respuesta de la Entidad. Si el Contratista o Asociado, efectúa salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. De igual manera, si surtido el trámite de liquidación unilateral quedan obligaciones postcontractuales vigentes, el Supervisor e Interventor, deberá dejar constancia de ello en la respectiva acta de liquidación para que se tomen las medidas de control, a que haya lugar.
7 |  |  | En el caso de existencia de Contratos o Convenios, que no hayan sido liquidados dentro del término legal establecido, la Entidad deberá realizar la correspondiente constancia de archivo sin perjuicio de las acciones disciplinarias, a que haya lugar.
8 |  |  | Los documentos y registros que se generen como parte de la Gestión Precontractual, Contractual y Postcontractual, deben ser conservados y archivados de acuerdo con lo establecido en los procedimientos del Proceso de Gestión Documental de la Entidad. Se deben aplicar las Tablas de Retención Documental y lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública y el Archivo General de la Nación.
9 |  |  | De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el parágrafo No. 3 del artículo 8° del Decreto 2474 de 2008, la Entidad está obligada a publicar en las Plataformas de Contratación Pública, los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes.
10 |  |  | Cada dependencia, contará con un (01) enlace para el proceso de Gestión Contractual, al cual, se le comunicará todas las actuaciones que se requiera, en la etapa precontractual, contractual y postcontractual para su gestión y trámite dentro de los tiempos y plazos definidos, en el presente procedimiento.
11 |  |  | En los casos en los cuales la ley lo permita, se podrá realizar el trámite de firma del acta de liquidación por medio de canales electrónicos y digitales, a través de la suscripción con firma gráfica digitalizada.
12 |  |  | Las personas incluidas dentro del flujo de aprobación en la Plataforma de Contratación Pública - SECOP II, son responsables de la revisión y verificación de la información diligenciada y publicada en la misma.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No. | Nombre de la actividad |  |  | Diagrama |  |  |  | Responsable |  |  | Descripción |  |  | Control |  | Registros
1 | Identificar si el Contrato o Convenio, requiere ser liquidado | [6 empty] | Supervisor e Interventor |  |  | Identifica cuáles son los Contratos o Convenios, que tienen saldos a liberar a favor de la Entidad, cuando se haya pactado contractualmente los términos de la liquidación o en los demás que lo requieran de conformidad con la normatividad vigente, para adelantar trámite de liquidación bilateral con el Proceso de Gestión Contractual.
¿El Contrato o Convenio, requiere el trámite de liquidación? Si: Pasa a la actividad No. 3 No: Pasa a la siguiente actividad
2 | Proyectar y suscribir acta de cierre del expediente contractual | [6 empty] | Abogado y personal asignados |  |  | Una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se proyecta y suscribe por parte del abogado asignado de la verificación de las garantías, el acta de cierre del expediente contractual y la remite al personal responsable de la Gestión Documental del Proceso de Gestión Contractual para su verificación y firma |  |  | X |  | IDPAC-GC-FT-51: Acta de Cierre Expediente Contractual
3 | Elaborar y remitir el acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Personal asignado, Supervisor e Interventor y Apoyo a la Supervisión |  |  | Elabora el acta de liquidación bilateral dentro del término previsto en la ley o en el Contrato o Convenio pactado de común acuerdo, después del vencimiento de la ejecución contractual o del acto administrativo de terminación, teniendo en cuenta para ello los acuerdos, desacuerdos, vicisitudes, sanciones, multas y demás eventos ocurridos durante la ejecución del Contrato o Convenio. El acta debe estar firmada por el Supervisor e Interventor y deberá ser remitida mediante comunicación oficial interna con los soportes de la información financiera y los demás que se requieran, al Proceso de Gestión Contractual. Los términos previstos en la ley serán los que determinarán la pérdida de la competencia para la liquidación contractual. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna. IDPAC-GC-FT-16 Acta de liquidación bilateral
4 | Revisar el acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Conforme a los lineamientos legales, técnicos y financieros establecidos en el Manual de Contratación y Supervisión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación, el abogado asignado, revisa el acta de liquidación bilateral, las Plataformas de Contratación Pública, y el expediente físico o digital, corroborando que los documentos contractuales se encuentren completos. Para esta revisión, se tiene en cuenta los listados de verificación documental establecidos por el Proceso de Gestión Contractual |  |  | X |  | IDPAC-GC-FT-16 Acta de liquidación bilateral y los soportes
¿El acta de liquidación bilateral requiere ajustes o se evidencia la falta de documentos requeridos? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 7
5 | Solicitar ajustes al acta de liquidación y/o documentación faltante | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Se solicita a través de correo electrónico, la corrección al acta de liquidación bilateral y en caso de ser requerido, se deberá allegar y/o publicar la documentación faltante en las Plataformas de Contratación Pública, para dar continuidad con el trámite. La dependencia solicitante contará con cinco (05) días hábiles siguientes, de lo contrario se realiza la devolución del trámite a través de comunicación oficial interna. |  |  | X |  | Correo electrónico IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
6 | Revisar las correcciones del acta de liquidación bilateral, verificar documentos faltantes y remitir para revisión | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el abogado asignado revisa las correcciones del acta de liquidación, verifica si se allegó y/o publicó la documentación faltante en las Plataformas de Contratación Pública y remite vía correo electrónico la documentación, para la revisión. En caso de identificar que no se tuvieron en cuenta la totalidad de las observaciones, se vuelve a la actividad No. 5, para lo cual contará con los mismos términos para respuesta. En el evento que por más de dos (02) veces, no se atiendan las correcciones advertidas por el Proceso de Gestión Contractual, se realizará la devolución del trámite por comunicación oficial interna. |  |  | X |  | IDPAC-GC-FT-16 Acta de liquidación bilateral y los soportes
7 | Revisar y remitir el acta de liquidación bilateral con los soportes | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Revisa en su integralidad el acta de liquidación bilateral con los soportes remitidos por correo electrónico, dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes. En caso de requerir ajustes, lo devuelve al abogado asignado del trámite, para su corrección, el cual contará con cinco (5) días hábiles. |  |  | X |  | Correo electrónico IDPAC-GC-FT-16 Acta de liquidación bilateral y los soportes
8 | Verificar al acta de liquidación bilateral con los soportes | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | El abogado verifica el acta de liquidación bilateral con los soportes, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, de manera previa a la suscripción por las partes. |  |  | X |  | Correo electrónico IDPAC-GC-FT-16 Acta de liquidación bilateral y los soportes
9 | Suscribir el acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Ordenador del Gasto |  |  | Efectuada la revisión correspondiente y cumplidos los requisitos legales establecidos, dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes, se revisa y suscribe el acta de liquidación bilateral. En caso de requerirse, se hará la devolución para que el Proceso de Gestión Contractual remita a la dependencia solicitante, los ajustes necesarios. |  |  | X |  | IDPAC-GC-FT-16 Acta de liquidación
10 | Remitir acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Suscrita el acta de liquidación por el Ordenador del Gasto, se remite al Supervisor e Interventor, para la suscripción de la misma por parte del Contratista o Asociado. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
11 | Enviar para la suscripción del acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Personal asignado, Supervisor e Interventor o Apoyo a la Supervisión |  |  | Se envía el acta de liquidación bilateral, a través de medios físicos o virtuales, para que en el término de cinco (05) días hábiles siguientes, se suscriba por parte del Contratista o Asociado. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-04 Plantilla Comunicación externa o Correo electrónico
¿La liquidación se suscribe? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Se analiza la situación: -Si el Contratista o Asociado, presenta objeciones deberá aplicarse lo relacionado en la actividad No. 15. -Si el Contratista o Asociado, no suscribe el acta de liquidación bilateral, se aplica la actividad No. 16
12 | Remitir para fechado y publicación el acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Personal asignado, Supervisor e Interventor o Apoyo a la Supervisión |  |  | Envia el acta de liquidación bilateral al Proceso de Gestión Contractual, dentro del día hábil siguiente a su suscripción, para fechado y publicación en las Plataformas de Contratación Pública, y archivo en el respectivo expediente contractual. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
13 | Fechar y publicar acta de liquidación bilateral | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Se efectúa el fechado y la publicación en las Plataformas de Contratación Pública, del acta de liquidación bilateral, en los términos dispuestos en la ley. Posteriormente, se notifica al Supervisor e Interventor vía correo electrónico. |  |  | X |  | IDPAC-GC-FT-38 Formato seguimiento actas de liquidación. Correo electrónico Plataformas de Contratación Pública
14 | Efectuar las acciones presupuestales | [6 empty] | Ordenador del Gasto y Supervisor e Interventor |  |  | Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la publicación, el Ordenador del Gasto solicita la liberación de saldos al Proceso de Gestión Financiera cuando a ello haya lugar. Asimismo, el Supervisor e Interventor debe gestionar los pagos, en caso de que existan saldos a favor del Contratista o Asociado, conforme al procedimiento interno establecido. Una vez se giren o liberen los saldos, remitirse a la actividad No. 2. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna. Correo electrónico
15 | Analizar las objeciones presentadas por el Contratista o Asociado | [6 empty] | Supervisor e Interventor |  |  | De conformidad con los soportes incorporados al expediente contractual, se analizar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, si las objeciones pueden ser tenidas en cuenta.
¿Las objeciones pueden ser tenidas en cuenta? Si: Pasa a la actividad No. 3 No: Pasa a la siguiente actividad
16 | Elaborar y remitir solicitud de liquidación unilateral | [6 empty] | Personal asignado, Supervisor e Interventor y Apoyo a la Supervisión |  |  | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, elaboran y remiten la solicitud de liquidación unilateral con los soportes correspondientes, teniendo en cuenta solo aquellos aspectos sobre los cuales el Contratista o Asociado, no generó objeciones u observaciones. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
17 | Revisar la solicitud de liquidación unilateral, las Plaformas de Contratación Pública y el Expediente físico o digital | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Conforme los lineamientos legales, técnicos y financieros establecidos en el Manual de Contratación y Supervisión, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación, el abogado asignado, revisa la solicitud de liquidación unilateral, las Plataformas de Contratación Pública y el expediente físico o digital, corroborando que se encuentren completos los documentos contractuales. Para esta revisión, se tienen en cuenta los listados de verificación documental establecidos por el Proceso de Gestión Contractual
¿La solicitud de liquidación unilateral requiere ajustes o se evidencia la falta de documentos requeridos? Si: Pasa a la siguiente actividad No: Pasa a la actividad No. 20
18 | Solicitar ajustes de la solicitud de liquidación unilateral y/o documentación faltante | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Se solicita a través de correo electrónico, los ajustes de la solicitud de liquidación unilateral y en caso de ser requerido, se deberá allegar y/o publicar la documentación faltante en las Plataformas de Contratación Pública, para dar continuidad con el trámite. La dependencia solicitante contará con cinco (05) días hábiles siguientes, de lo contrario se realiza la devolución del trámite a través de comunicación oficial interna. |  |  | X |  | Correo electrónico IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
19 | Revisar las correcciones de la solicitud de liquidación unilateral y verificar documentos faltantes | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el abogado asignado revisa las correcciones de la solicitud de liquidación unilateral y verifica si se allegó y/o publicó la documentación faltante en las Plataformas de Contratación Pública. En caso de identificar que no se tuvieron en cuenta la totalidad de las observaciones, se vuelve a la actividad No. 18, para lo cual contará con los mismos términos para respuesta. En el evento que por más de una (01) vez, no se atiendan las correcciones advertidas por el Proceso de Gestión Contractual, se realizará la devolución del trámite por comunicación oficial interna. |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-06: Plantilla Comunicación Interna
20 | Proyectar la Resolución de liquidación unilateral y remitir para revisión | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Proyecta la Resolución de liquidación unilateral con los soportes allegados, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes y se remite vía correo electrónico para la revisión |  |  |  |  | Proyecto de Resolución de liquidación unilateral Correo electrónico
21 | Revisar y remitir el proyecto de Resolución de liquidación unilateral con los soportes correspondientes | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Revisa en su integralidad el proyecto de Resolución de liquidación unilateral con los soportes remitidos por correo electrónico, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes. En caso de requerir ajustes, lo devuelve al abogado asignado del trámite, para su corrección, el cual contará con cinco (5) días hábiles. |  |  | X |  | Proyecto de Resolución de liquidación unilateral Correo electrónico
22 | Verificar el proyecto de Resolución de liquidación unilateral | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | Verifica el control de legalidad del proyecto de Resolución de liquidación unilateral con los soportes necesarios, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, de manera previa a la suscripción del ordenador del gasto. |  |  | X |  | Proyecto de Resolución de liquidación unilateral Correo electrónico
23 | Suscribir la Resolución de liquidación unilateral | [6 empty] | Ordenador del Gasto |  |  | Efectuada la revisión correspondiente y cumplidos los requisitos legales establecidos, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes, el Ordenador del Gasto, verifica y suscribe la Resolución de liquidación unilateral. |  |  | X |  | Resolución de Liquidación Unilateral
24 | Publicar y comunicar la Resolución de liquidación unilateral | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Se realiza la publicación de Resolución de liquidación unilateral, en las Plataformas de Contratación Pública y se comunica por correo electrónico a la dependencia solicitante. |  |  | X |  | Plataformas de Contratación Pública Correo electrónico
25 | Notificar al Contratista o Asociado | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Se notifica al Contratista o Asociado, según lo dispuesto el Capitulo V de la Ley 1437 de 2011 |  |  | X |  | IDPAC-CE-PL-04: Plantilla Comunicación Externa
¿Se presenta recurso de reposición? Si: Pasa a la siguiente actividad. No: Pasa a la actividad No. 14
26 | Elaborar el proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición | [6 empty] | Abogado asignado, Supervisor e Interventor |  |  | Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el abogado asignado junto con el Supervisor e Interventor, proyectan la Resolución que resuelve el recurso de resposición. |  |  | X |  | Proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición
27 | Revisar el proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Revisa en su integralidad el proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición con los soportes necesarios, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes y se remite por correo electrónico para su verificación |  |  | X |  | Proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición
28 | Verificar el proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición | [6 empty] | Abogado asignado |  |  | El abogado verifica el control de legalidad del proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición con los soportes necesarios, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, de manera previa a la suscripción del ordenador del gasto. |  |  | X |  | Proyecto de Resolución que resuelve el recurso de reposición Correo electrónico
29 | Suscribir la Resolución que resuelve el recurso de reposición | [6 empty] | Ordenador del Gasto |  |  | Efectuada la revisión correspondiente y cumplidos los requisitos legales establecidos, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el Ordenador del Gasto, verifica y suscribe la Resolución que resuelve el recurso de reposición. |  |  | X |  | Resolución que resuelve el recurso de reposición
30 | Publicar y comunicar la Resolución que resuelve el recurso de reposición. | [6 empty] | Profesional asignado |  |  | Se realiza la publicación de la Resolución que resuelve el recurso de reposición, en las Plataformas de Contratación Pública y se comunica por correo electrónico a la dependencia solicitante. Finalizada gestión, remitirse a las actividades No. 25 y 14, respectivamente. |  |  | X |  | Plataformas de Contratación Pública Correo electrónico
6. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión |  |  |  |  | Fecha |  |  |  | Descripción del Cambio
6 |  |  |  |  | 2019-04-22 |  |  |  | Versión publicada en el SIG PARTICIPO.
7 |  |  |  |  | 2020-09-30 |  |  |  | Se actualiza el procedimiento en su integralidad. En ese sentido, se adicionaron definiciones requeridas para el entendimiento del presente procedimiento, se agregaron y complementaron políticas, se adecuaron los verbos rectores de cada actividad, se incluyeron los términos de respuesta interna para cada una de las actividades.
8 |  |  |  |  | 2021-06-30 |  |  |  | Se actualiza el procedimiento en su integralidad, distribuyendo los productos de acuerdo a las actividades contenidas en el presente procedimiento, ajustando las políticas y definiendo nuevos responsables y actividades en el desarrollo del procedimiento.
7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado por: | [9 empty] | Revisador por: |  |  | Aprobado por:
Nombre |  | María Victoria Gómez Silvia Vanessa Barrera Paula Andrea Zapata Morales | [7 empty] | Nombre |  | Edson Enrique Torres Navarrete Silvia Milena Patiño León | Nombre |  | Pablo César Pacheco Rodríguez
Cargo |  | Contratistas Secretaría General | [7 empty] | Cargo |  | Contratista Secretaría General Contratista Oficina Asesora de Planeación | Cargo |  | Secretario General
Fecha: |  | 2021-05-31 | [7 empty] | Fecha: |  | 2021-06-23 | Fecha: |  | 2021-06-30
o
Inicio
Si
No
7
15
Si
No
No
Si
3
o
No
Si
No
14
Si
No
3
Fin
16
2
14
25
o
o
o
o
o
o
o
o
Si
20
No

## Recomendaciones
Nombre del apartado | Recomendación
Nombre del proceso | Seleccione el nombre del proceso al que pertenece el procedimiento
Objetivo | Corresponde al propósito del procedimiento. Se considera una ampliación del título que sirve como resumen del contenido del documento. Indica la razón de ser del procedimiento (Justificación).
Alcance | Expresa el ámbito o aplicabilidad del procedimiento, teniendo en cuenta alguno de los siguientes criterios para su definición: • La delimitación del procedimiento con una actividad inicial y una final. • El campo de aplicación del procedimiento (A quién se dirige: Cargos de Personas, Procesos, Equipos de Trabajo, Sistemas, entre otros). • Si es necesario utilice denegaciones, es decir actividades o dependencias que no están cubiertas por el procedimiento.
Definiciones | Los criterios a tener en cuenta para incluir palabras en el glosario de términos son: • Siglas de uso frecuente. • Términos técnicos que se usan en el desarrollo del procedimiento. • Denominaciones dadas en el lenguaje común a términos que pueden tener distintas interpretaciones. • Términos corporativos.
Productos esperados del procedimiento | Se deben relacionar los productos o resultados finales que se espera obtener con la aplicación del procedimiento. En ciertos casos, estos productos pueden ser parte de los productos finales que genera el proceso, definidos en la caracterización.
Políticas | Se refiere a la descripción de lineamientos o directrices necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades documentadas en el procedimiento así como aspectos importantes que se deban tener en cuenta para su ejecución. Ejemplo: • (Para un procedimiento de trámite de novedades) Para iniciar el trámite de la novedad, se debe contar con el soporte correspondiente en medio físico o digital. • (Para un procedimiento de solicitud de modificaciones documentales) Para tramitar una solicitud de modificación documental, se debe remitir la solicitud correspondiente mediante correo electrónico.
Actividades | Se refiere a la descripción de las actividades y el flujo de las mismas representando gráficamente, en donde se indican: •No: número de la actividad •Nombre de la actividad: Definir el nombre de la actividad a describir; debe iniciar con verbo en infinitivo. Si la actividad corresponde a una decisión, debe estar redactada en forma de pregunta. •Diagrama: Se construirá como paso final, despúes de indentificar y describir las actividades y sus interrelaciones. Se deben tener en cuenta las orientaciones definidas en la hoja de instrucciones. El diagrama que aparece en el formato es ejemplo. •Responsable: incluya la persona encarga de la ejecución de la actividad así como la dependencia a la que pertenece. • Descripción:Explicación detallada de cómo se realiza la actividad. Si es un rombo de decisión, en la axplicación se debe definir las actividades a las que direcciona las dicesiones que se toman. • Control: se indica con una X en el caso de la actividad represente un control dentro del procedimiento. • Registro: En el campo de Registros se deben relacionar los resultados que se generen en la ejecución de las actividades, en caso de no identificar registros, por favor marcar como no aplica (NA).
Simbología

## Hoja1 (hidden)
Procesos | Líder del proceso | Tipo de proceso | Dependencia
Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Oficina Asesora de Planeación
Comunicación Estratégica | Jefe Oficina Asesor de Comunicaciones | Estratégico | Oficina Asesora de Comunicaciones
Atención al Ciudadano | Secretario General | Estratégico | Secretaría General
Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente | Subdirector (a) de Promoción de la Participación - Subdirector (a) de fortalecimiento de la Organización Social - Subdirector (a) de Asuntos Comunales | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social - Subdirección de Promoción de la Participación
Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales | Subdirector (a) de Asuntos Comunales - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Oficina Asesora Jurídica
Gestión Financiera | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Contractual | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Jurídica | Secretario General | Apoyo | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
Gestión del Talento Humano | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Documental | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Tecnologías de la Información | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Recursos Físicos | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Control Interno Disciplinario | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno | Evaluación | Oficina de Control Interno
Mejora Continua | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación | Oficina Asesora de Planeación

## Listas Desplegables (hidden)
PHVM | Proveedores |  | Trámites u OPA
Seleccione una opción | Internos | Externos | Seleccione una opción
Planear | Alta Dirección | Alcaldía Mayor de Bogotá | Trámite
Hacer | Comité Directivo y operativo del SIG | Concejo de Bogotá | OPA
Verificar | Contratistas | Dirección Distrital de contabilidad
Mejorar | Gerencia de Escuela de la Participación | Dirección Distrital de Tesorería
| Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. | Entes de control |  | #REF!
| Gerencia de Proyectos | Entidades de orden nacional o distrital
| Junta Directiva | Gobierno Nacional y Distrital
| Lideres de proceso | Organismos de Control y Vigilancia
| Oficina Asesora de Planeación | Organizaciones comunales de primer y segundo grado
| Oficina Asesora Jurídica | Ciudadanía y otras partes interesadas y/o grupos de interés
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Procuraduría General de la Nación
| Oficina de Control Interno | Secretaría Distrital de Hacienda
| Responsable (s) de Subsistema (s) de SIG | Secretaría Distrital de Ambiente
| Secretaría General | Secretaría Distrital de Gobierno
| Servidores públicos | Secretaría Distrital de Planeación
| Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Secretaría General - Alcaldía Mayor
Subdirección de Promoción de la Participación
Subdirección de Asuntos Comunales
Todos los procesos