## Formato Procedimiento
[6 empty] | FORMULACIÓN, INSCRIPCIÓN, REGISTRO, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | [9 empty] | Código: | IDPAC-PE-PR-05
[16 empty] | Fecha: | 2022-06-30
[16 empty] | Versión: | 06
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
Nombre del Proceso o Subproceso: |  |  |  |  | Planeación Estratégica
Objetivo: |  |  |  |  | Establecer los lineamientos para la formulación, inscripción, registro, reporte y actualización de los proyectos de inversión con el fin de atender el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
Alcance |  |  |  |  | Inicia con la formulación de los proyectos de inversión así como la socialización de los lineamientos del Gobierno Distrital e identificación de los compromisos de la Entidad frente a las metas del Plan de Desarrollo Distrital, pasando por su viabilidad, inscripción, registro y actualización, finalizando con la evaluación a partir de los resultados del proyecto de inversión.
2. DEFINICIONES
Término |  |  |  |  | Definición
Actualización de proyectos |  |  |  |  | Actividad que permite registrar los ajustes de información contenida en la Ficha EBI-D, MGA y SPI diligenciada para la inscripción o registro de un proyecto de inversión; es decir, modificar o ajustar la información Básica o la información contenida en el documento de formulación del proyecto.
Banco Distrital de Programas y Proyectos |  |  |  |  | Un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica y económicamente y registradas y sistematizadas” (Acuerdo 24 de 1995). “El objetivo del Banco es organizar de forma sistemática las formulaciones de las intervenciones propuestas por cada una de las entidades distritales, que sirva de soporte para los procesos de planeación, presupuestación y ejecución de la inversión pública” (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).
Componente de Actividades |  |  |  |  | Son las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos de inversión.
Componente de Gestión |  |  |  |  | Refleja el avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y la gestión de las entidades de acuerdo con la estructura del plan de desarrollo: Eje y Pilar estratégico / Programa / Proyecto Estratégico / meta de producto MP / indicadores; en este módulo: El Sistema muestra las metas del plan de desarrollo que son responsabilidad de cada entidad. Programar los indicadores en las vigencias correspondientes y definir su magnitud y tipología (esta última cuando es de tipo no agrega). Asociar las metas de los proyectos de inversión a las metas de producto del plan de desarrollo; lo cual permite establecer el costo anual y total de cada meta del plan.
Componente de Inversión |  |  |  |  | Refleja las metas programadas en los diferentes proyectos de inversión, para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades frente al plan de desarrollo; en este módulo se podrá Programar las metas de los proyectos de inversión, anualizando su magnitud física y el presupuesto a invertir en cada una de ellas. E identificar la población que se beneficiará a través de cada meta del proyecto de inversión y los recursos a invertir en cada grupo poblacional.
Concepto de viabilidad |  |  |  |  | Documento que incluye los resultados de la verificación de los siguientes aspectos: la concordancia del proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital vigente; la competencia de la Entidad para ejecutar el proyecto; la coherencia de la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende resolver y el cumplimiento de los lineamientos para la formulación.
Conexión SUIFP - SPI - SECOP |  |  |  |  | Se trata del entrelazamiento que existe entre las diferentes plataformas de la nación, destinadas para la inscripción, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión que se encuentran inscritos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas [SUIFP], cuyo seguimiento se realiza en la aplicación del Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión [SPI] y cuyo contratos se encuentran cargados en el sistema Electrónico para la Contratación Pública es [SECOP].
Etapas del Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Da cuenta del estado de desarrollo del proyecto de inversión, atravesando las etapas de Pre - Inversión (Idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño final), Inversión - Ejecución (Materialización de todas las obras y acciones) y Evaluación (Evaluación de los beneficios generados)
Formulación de un proyecto de inversión |  |  |  |  | corresponde a la identificación y descripción de una situación que se desea transformar y en el que se plantean, analizan y diseñan las acciones necesarias para lograrlo. El objeto principal de la formulación de proyectos es orientar la inversión pública y hacer eficiente la ejecución de la misma, mediante el análisis de los elementos que componen el proyecto. La información presentada como soporte a la formulación del proyecto debe ser la base para tomar la decisión correspondiente a su ejecución y operación. (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012)
Ficha EBI-D |  |  |  |  | Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión Distrital, resume la información que contiene el documento de formulación del proyecto de inversión y sirve para que la Administración Distrital y la ciudadanía en general conozcan la información básica del proyecto de inversión que ejecutan las entidades distritales (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).
Ficha EBI - MGA |  |  |  |  | Es la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las características centrales de un proyecto o programa. En ella se debe plasmar la información de la alternativa seleccionada en la evaluación del proyecto o programa. Esta ficha deber ser diligenciada por las entidades para cada uno de los proyectos o programas del territorio nacional, que se encuentran dentro del aplicativo de la Metodología General Ajustada del Departamento Nacional de Planeación.
Gerente o responsable de proyecto |  |  |  |  | Servidor Distrital de la entidad que formula, coordina, controla y reporta el desarrollo físico y financiero de los objetivos, metas y actividades de los proyectos de inversión a su cargo.
Identificación del problema o necesidad |  |  |  |  | Consiste en dar cuenta de la existencia de una necesidad en el entorno, la cual debe ser enunciada de forma correcta y respetando las metodologías definidas.
Meta proyecto de inversión |  |  |  |  | Conjunto de resultados concretos, medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).
Plan anual de adquisiciones |  |  |  |  | El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación (Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, Colombia Compra Eficiente).
Plan Operativo Anual de Inversiones |  |  |  |  | Es la herramienta de planificación de la inversión que permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual de la entidad.
Proyecto de inversión: |  |  |  |  | Conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce” (Manual para la administración, y operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, 2012).
Reporte de Seguimiento |  |  |  |  | Es el conjunto de actividades mediante el cual se consolida la información, durante un periodo determinado, referente a la situación en que se encuentra determinado proyecto de inversión, reflejando el estado de las tareas planificadas y del presupuestado invertido.
Reprogramación |  |  |  |  | Realizar la modificación y/o ajustes necesarios en la programación del Plan de Acción del proyecto de inversión, producto de la autoevaluación que realiza cada entidad una vez finalizada la vigencia. Para el proceso de reprogramación los gerentes de los proyectos de inversión deben tener en cuenta: los resultados alcanzados en el año inmediatamente anterior, los recursos disponibles para el presente año y los avances o retrasos presentados frente al cumplimiento del Plan de Desarrollo. A diferencia de la Actualización, este procedimiento se efectúa al comienzo de cada año de vigencia del Plan de Desarrollo Distrital.
SEGPLAN |  |  |  |  | Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital. Se define como la articulación estratégica de conceptos, principios, procedimientos e instrumentos con que cuenta la administración distrital para adelantar los procesos de planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación que hacen parte de la gestión pública, orientándola hacia el cumplimiento de las inversiones del Plan de Desarrollo. Aplicativo de la Secretaría Distrital de Planeación en donde se registra la información de los Proyectos de Inversión.
3. PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROCEDIMIENTO
No. |  |  | Producto
1. |  |  | Circular Interna y Ficha Metodología General Ajustada - MGA
2. |  |  | Formulaciones de los Proyecto de Inversión
3. |  |  | Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión del Banco de Proyectos Distrital y de la Nación
4. |  |  | Informes y matrices de seguimiento a los proyectos de inversión
5. |  |  | Documento de evaluación de proyecto de inversión
4. POLÍTICAS
No. |  |  | Descripción
1. |  |  | Cada proyecto de inversión deberá contar con un gerente responsable de realizar la formulación, seguimiento y actualización en los instrumentos de planeación establecidos par tal fin. (Documento formulación de proyecto de inversión, ficha EBI-D, ficha MGA).
2. |  |  | La actualización de los proyectos de inversión se realizará de acuerdo con los movimientos de recursos, modificación en los componentes del gasto o modificación en las metas, la cual será registrada en el momento que la Secretaría de Planeación Distrital habilite la reprogramación en SEGPLAN por parte de la Oficina Asesora de Planeación, previa justificación técnica presentada por el Gerente del Proyecto.
3. |  |  | Para las modificaciones en materia presupuestal se deberá dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital.
4. |  |  | La Oficina Asesora de Planeación es la competente para entregar informes de los proyectos de inversión a Entes de Control u otras entidades a través de los aplicativos o instrumentos definidos para tal fin, dando cumplimiento a normatividad aplicable, lineamientos y directrices de las entidades rectoras en la materia.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
No. | Nombre de la actividad |  |  | Diagrama |  |  | Responsable |  |  | Descripción |  |  | Control |  | Registros
1 | Formular un proyecto de inversión en MGA web | [5 empty] | Gerentes de proyectos Profesional asignado de Oficina Asesora de Planeación. |  |  | Se reciben, por parte de Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Hacienda, los lineamientos para la formulación e inscripción de los proyectos de inversión correspondientes al nuevo Plan de Desarrollo Distrital. La Oficina Asesora de Planeación, socializa los lineamientos con las dependencias responsables, se asignan responsables y/o formuladores oficiales y se registra la formulación de los proyectos de inversión en el sistema MGA Web. |  |  |  |  | Circular Interna Ficha Metodología General Ajustada - MGA
2 | Dar viabilidad a los proyectos de inversión en el banco de proyectos nacional | [5 empty] | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación |  |  | Se revisa la formulación del proyecto de inversión y se da viabilidad a los mismos a través del sistema MGA Web y trasladados a la entidad en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas [SUIFP]. En caso de no ser viabilizados los mismos se deben reformular. |  |  | X |  | Fichas de Estadística Básica de Proyecto de Inversión [EBI-SUIFP]
3 | Inscribir, registrar y dar viabilidad a los proyectos de inversión en Segplan | [5 empty] | Profesional asignado Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Una vez que el proyecto se encuentra en estado "Registrado actualizado" en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas [SUIFP], se procede a registrar el proyecto en el Banco de Proyectos Distrital [Segplan] y se le da viabilidad, según los registrado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas [SUIFP]. |  |  | X |  | Fichas de Estadística Básica de Proyecto de Inversión Distrital [EBID]l, con concepto de viabilidad
4 | Ajustar los proyectos de inversión en los bancos de proyectos (distrito y nación) | [5 empty] | Gerentes de Proyectos Jefe de Oficina Asesora de Planeación |  |  | Durante el ciclo de desarrollo de los proyectos de inversión, los gerentes de proyectos pueden solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste de sus metas, indicadores o presupuestos, previa justificación técnica y económica. Para ello se procede con la verificación del cumplimiento de los requisitos y metodologías para dar inicio al trámite de los ajustes frente a los respectivos Bancos de Proyectos. |  |  | X |  | Ficha EBID y EBI-SUIFP (actualizadas)
5 | Reportar seguimiento a los proyectos de inversión | [5 empty] | Gerentes de Proyectos Profesional asignado Oficina Asesora de Planeación |  |  | Durante el ciclo de desarrollo de los proyectos de inversión, los diferentes responsables de seguimiento a los indicadores, metas y actividades registrarán en el aplicativo Sigparticipo, dentro de los primeros cinco (5) días calendario el avance de su gestión. Adicionalmente, los responsables de los proyectos de inversión deberán gestionar el registro de los beneficiarios de programas sociales aplicados por el IDPAC, en La Plataforma de La Participación, siendo esta información, la base para el reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento a los proyectos de inversión, como son, SPI, BogData, Segplan. Así mismo, servirá de insumo para los reportes a entidades de control y otras entidades. |  |  |  |  | Informes y matrices de seguimiento a los proyectos de inversión
6 | Evaluar los proyectos de inversión | [5 empty] | Gerentes de Proyectos Profesional asignado Oficina Asesora de Planeación |  |  | Al final del Plan Distrital de Desarrollo, se realizará la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la formulación de los proyectos de inversión, así como un análisis de los beneficios generados. |  |  | X |  | Documento de evaluación de proyecto de inversión
6. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión |  |  |  |  | Fecha |  |  | Descripción del Cambio
04 |  |  |  |  | 2016-05-24 |  |  | Se modificó el código del procedimiento, el formato de descripción del procedimiento, se replantearon las actividades a desarrollar y se identificaron puntos de control.
05 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  |  | Modificación en objetivo, definiciones, documentos de soporte, políticas, seguridad de la información, aspectos ambientales, relación de registros, actividades, puntos de control, revisión y aprobación.
06 |  |  |  |  | 2022-09-09 |  |  | Modificación del objetivo, alcance, definiciones, productos, políticas y desarrollo del procedimiento, en cumplimiento de la nueva metodología establecida.
7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado por: | [8 empty] | Revisador por: |  |  | Aprobado por:
Nombre |  | Juan Pablo Aldana Himelda Tapiero Ortiz | [6 empty] | Nombre |  | Silvia Milena Patiño León | Nombre |  | Ana Silvia Olano Aponte
Cargo |  | Contratistas Oficina Asesora de Planeación | [6 empty] | Cargo |  | Contratista - Oficina Asesora de Planeación | Cargo |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: |  | 2022-06-10 | [6 empty] | Fecha: |  | 2022-06-28 | Fecha: |  | 2022-06-30
SI
INICIO
FIN

## Recomendaciones
Nombre del apartado | Recomendación
Nombre del proceso | Seleccione el nombre del proceso al que pertenece el procedimiento
Objetivo | Corresponde al propósito del procedimiento. Se considera una ampliación del título que sirve como resumen del contenido del documento. Indica la razón de ser del procedimiento (Justificación).
Alcance | Expresa el ámbito o aplicabilidad del procedimiento, teniendo en cuenta alguno de los siguientes criterios para su definición: • La delimitación del procedimiento con una actividad inicial y una final. • El campo de aplicación del procedimiento (A quién se dirige: Cargos de Personas, Procesos, Equipos de Trabajo, Sistemas, entre otros). • Si es necesario utilice denegaciones, es decir actividades o dependencias que no están cubiertas por el procedimiento.
Definiciones | Los criterios a tener en cuenta para incluir palabras en el glosario de términos son: • Siglas de uso frecuente. • Términos técnicos que se usan en el desarrollo del procedimiento. • Denominaciones dadas en el lenguaje común a términos que pueden tener distintas interpretaciones. • Términos corporativos.
Productos esperados del procedimiento | Se deben relacionar los productos o resultados finales que se espera obtener con la aplicación del procedimiento. En ciertos casos, estos productos pueden ser parte de los productos finales que genera el proceso, definidos en la caracterización.
Políticas | Se refiere a la descripción de lineamientos o directrices necesarias para el correcto funcionamiento de las actividades documentadas en el procedimiento así como aspectos importantes que se deban tener en cuenta para su ejecución. Ejemplo: • (Para un procedimiento de trámite de novedades) Para iniciar el trámite de la novedad, se debe contar con el soporte correspondiente en medio físico o digital. • (Para un procedimiento de solicitud de modificaciones documentales) Para tramitar una solicitud de modificación documental, se debe remitir la solicitud correspondiente mediante correo electrónico.
Actividades | Se refiere a la descripción de las actividades y el flujo de las mismas representando gráficamente, en donde se indican: •No: número de la actividad •Nombre de la actividad: Definir el nombre de la actividad a describir; debe iniciar con verbo en infinitivo. Si la actividad corresponde a una decisión, debe estar redactada en forma de pregunta. •Diagrama: Se construirá como paso final, despúes de indentificar y describir las actividades y sus interrelaciones. Se deben tener en cuenta las orientaciones definidas en la hoja de instrucciones. El diagrama que aparece en el formato es ejemplo. •Responsable: incluya la persona encarga de la ejecución de la actividad así como la dependencia a la que pertenece. • Descripción:Explicación detallada de cómo se realiza la actividad. Si es un rombo de decisión, en la axplicación se debe definir las actividades a las que direcciona las dicesiones que se toman. • Control: se indica con una X en el caso de la actividad represente un control dentro del procedimiento. • Registro: En el campo de Registros se deben relacionar los resultados que se generen en la ejecución de las actividades, en caso de no identificar registros, por favor marcar como no aplica (NA).
Simbología

## Hoja1 (hidden)
Procesos | Líder del proceso | Tipo de proceso | Dependencia
Planeación Estratégica | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Oficina Asesora de Planeación
Comunicación Estratégica | Jefe Oficina Asesor de Comunicaciones | Estratégico | Oficina Asesora de Comunicaciones
Atención al Ciudadano | Secretario General | Estratégico | Secretaría General
Promoción de la participación ciudadana y comunitaria incidente | Subdirector (a) de Promoción de la Participación - Subdirector (a) de fortalecimiento de la Organización Social - Subdirector (a) de Asuntos Comunales | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social - Subdirección de Promoción de la Participación
Inspección, vigilancia y control de las organizaciones comunales | Subdirector (a) de Asuntos Comunales - Jefe Oficina Asesora Jurídica | Misional | Subdirección de Asuntos Comunales - Oficina Asesora Jurídica
Gestión Financiera | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Contractual | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Jurídica | Secretario General | Apoyo | Secretaría General - Oficina Asesora Jurídica
Gestión del Talento Humano | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión Documental | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Tecnologías de la Información | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Gestión de Recursos Físicos | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Control Interno Disciplinario | Secretario General | Apoyo | Secretaría General
Seguimiento y Evaluación | Jefe Oficina de Control Interno | Evaluación | Oficina de Control Interno
Mejora Continua | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Evaluación | Oficina Asesora de Planeación

## Listas Desplegables (hidden)
PHVM | Proveedores |  | Trámites u OPA
Seleccione una opción | Internos | Externos | Seleccione una opción
Planear | Alta Dirección | Alcaldía Mayor de Bogotá | Trámite
Hacer | Comité Directivo y operativo del SIG | Concejo de Bogotá | OPA
Verificar | Contratistas | Dirección Distrital de contabilidad
Mejorar | Gerencia de Escuela de la Participación | Dirección Distrital de Tesorería
| Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación. | Entes de control |  | #REF!
| Gerencia de Proyectos | Entidades de orden nacional o distrital
| Junta Directiva | Gobierno Nacional y Distrital
| Lideres de proceso | Organismos de Control y Vigilancia
| Oficina Asesora de Planeación | Organizaciones comunales de primer y segundo grado
| Oficina Asesora Jurídica | Ciudadanía y otras partes interesadas y/o grupos de interés
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Procuraduría General de la Nación
| Oficina de Control Interno | Secretaría Distrital de Hacienda
| Responsable (s) de Subsistema (s) de SIG | Secretaría Distrital de Ambiente
| Secretaría General | Secretaría Distrital de Gobierno
| Servidores públicos | Secretaría Distrital de Planeación
| Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social | Secretaría General - Alcaldía Mayor
Subdirección de Promoción de la Participación
Subdirección de Asuntos Comunales
Todos los procesos